## PLANILHA ORÇ. GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (PRAÇA FLORIANO PEIXOTO) | [5 empty] | DATA BASE: 28/03/2019
LOCAL: PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: (SOMENTE POR EMPREITADA GLOBAL).
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEV/19, SUDECAP JAN/19, SETOP OUT/18
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  |  |  | BDI: |  |  | 30.66%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | 12187.5 | 5% | REPASSE | 243750 | 4865.7 | CONTRAPARTIDA
1 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0 | 38295.81 |  | 13.53%
1.1.0.1 | 2706 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 180 | 72.51 | 94.74 | 17053.2 |  | 6.027%
1.1.0.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5419.31 | 7080.87 | 21242.61 |  | 7.508%
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 3143.07 |  | 1.111%
1.2.0.1 | FUN-TRA-025 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | UND | 1 | 1000 | 1306.6 | 1306.6 |  | 0.4618%
1.2.0.2 | MOB-DES-020 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 1405.5322 | 1836.47 | 1836.47
1.3 |  |  | INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA |  |  |  | 0 | 31689.36 |  | 11.2%
1.3.0.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 306.18 | 400.05 | 2400.3 |  | 0.8483%
1.3.0.2 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1162.49 | 1.06 | 1.38 | 1604.24 |  | 0.567%
1.3.0.3 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS | M² | 789.67 | 6.77 | 8.85 | 6988.58 |  | 2.47%
1.3.0.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 164.978 | 86.83 | 113.45 | 18716.75 |  | 6.615%
1.3.0.5 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 | 505 | 659.83 | 1979.49 |  | 0.6996%
1.4 |  |  | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  |  | 14324.82 |  | 5.063%
1.4.0.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 13.74 | 83.53 | 109.14 | 1499.58 |  | 0.53%
1.4.0.2 | DEM-CON-030 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 1.99 | 133.21 | 174.05 | 346.36 |  | 0.1224%
1.4.0.3 | 02.01.01 | SUDECAP | DEMOLIÇOES E REMOÇOES (METALICA OU PVC) | M² | 5.16 | 3.42 | 4.47 | 23.07 |  | 0.008154%
1.4.0.4 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 11.81 | 37.42 | 48.89 | 577.39 |  | 0.2041%
1.4.0.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 11.41 | 5.83 | 7.62 | 86.94 |  | 0.03073%
1.4.0.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1.66 | 17.02 | 22.24 | 36.92 |  | 0.01305%
1.4.0.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.8 | 2.26 | 2.95 | 31.86 |  | 0.01126%
1.4.0.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.8 | 4.88 | 6.38 | 68.9 |  | 0.02435%
1.4.0.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 7.78 | 10.17 | 50.85 |  | 0.01797%
1.4.0.10 | 74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 188.75 | 4.46 | 5.83 | 1100.41 |  | 0.3889%
1.4.0.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 166.42 | 31.82 | 41.58 | 6919.74 |  | 2.446%
1.4.0.12 | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA VIBRATÓRIA | M² | 789.67 | 2.27 | 2.97 | 2345.32 |  | 0.8289%
1.4.0.13 | URB-PAS-015 | SETOP | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M³ | 50.59 | 14.81 | 19.35 | 978.92
1.4.0.14 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³xKM | 129.93 | 1.52 | 1.99 | 258.56 |  | 0.09138%
1.5 |  |  | ESTRUTURA DA PISTA (INCLUSIVE FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 86172.15 |  | 30.46%
1.5.1 |  |  | LAJE E BLOCO | [6 empty] | 0%
1.5.1.1 | FUN-TRA-055 | SETOP | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 50 CM | M | 108 | 47.5 | 62.06 | 6702.48 |  | 2.369%
1.5.1.2 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 37.3 | 264.09 | 345.06 | 12870.74 |  | 4.549% | 18.65
1.5.1.3 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 37.3 | 23.22 | 30.34 | 1131.68 |  | 0.4%
1.5.1.4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 14.98 | 378.44 | 494.47 | 7407.16 |  | 2.618%
1.5.1.5 | ALV-EST-045 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM | M² | 99.14 | 97.54 | 127.45 | 12635.39 |  | 4.466% | 49.57
1.5.1.6 | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG | KG | 410.54 | 6.81 | 8.9 | 3653.81 |  | 1.291%
1.5.1.7 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS | KG | 159.97 | 6.5 | 8.49 | 1358.15 |  | 0.48%
1.5.1.8 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | M² | 137.17 | 30.12 | 39.35 | 5397.64 |  | 1.908%
1.5.2 |  |  | CINTAS E PILARES | [6 empty] | 0%
1.5.2.1 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 21.42 | 264.09 | 345.06 | 7391.19 |  | 2.612%
1.5.2.2 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 21.42 | 23.22 | 30.34 | 649.88 |  | 0.2297%
1.5.2.3 | 04.13.14 | SUDECAP | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO (DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM) | M² | 286.59 | 49.64 | 64.86 | 18588.23 |  | 6.57% | 143.295
1.5.2.4 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 511.9091 | 6.5 | 8.49 | 4346.11 |  | 1.536%
1.5.2.5 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 179.1818 | 5.4 | 7.06 | 1265.02 |  | 0.4471%
1.5.2.6 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 328.3636 | 6.47 | 8.45 | 2774.67 |  | 0.9806%
1.6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 64405.95 |  | 22.76%
1.6.0.1 | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M² | 283.7489 | 14.5 | 18.95 | 5377.04 |  | 1.9%
1.6.0.2 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | M² | 384.5 | 61.17 | 79.92 | 30729.24 |  | 10.86% | 192.25
1.6.0.3 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ | 9.71 | 411.89 | 538.18 | 5225.73 |  | 1.847%
1.6.0.4 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM ROLO | M² | 485.59 | 12.27 | 16.03 | 7784.01 |  | 2.751%
1.6.0.5 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 257.93 | 35.59 | 46.5 | 11993.75 |  | 4.239% | 128.965
1.6.0.6 | URB-RAM-005 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 2 | 249.28 | 325.71 | 651.42 |  | 0.2302%
1.6.0.7 | PIS-LAD-035 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 30.6 | 66.15 | 86.43 | 2644.76 |  | 0.9347%
1.7 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 4182.97 |  | 1.478%
1.7.0.1 |  | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D= 1/1,2" | M | 63.05 | 42.0061 | 54.89 | 3460.81 |  | 1.223%
1.7.0.2 |  | COMPOSIÇÃO 2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D= 4" | M | 4.92 | 112.3411 | 146.78 | 722.16 |  | 0.2552%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 12544.31 |  | 4.434%
1.8.0.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 197.54 | 4.62 | 6.04 | 1193.14 |  | 0.4217%
1.8.0.2 | 84023 | SINAPI | EMBOCO BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 99.14 | 34.12 | 44.58 | 4419.66 |  | 1.562%
1.8.0.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 98.4 | 25.32 | 33.08 | 3255.07 |  | 1.15%
1.8.0.4 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 333.08 | 7.43 | 9.71 | 3234.21 |  | 1.143%
1.8.0.5 | 79498/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 22.89 | 14.79 | 19.32 | 442.23 |  | 0.1563%
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 16810.49 |  | 5.941%
1.9.0.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 272.32 | 8.5 | 11.11 | 3025.48 |  | 1.069%
1.9.0.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 126 | 2.89 | 3.78 | 476.28 |  | 0.1683%
1.9.0.3 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 133.14 | 173.96 | 695.84 |  | 0.2459%
1.9.0.4 | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 11.07 | 14.46 | 173.52 |  | 0.06133%
1.9.0.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 62.25 | 81.34 | 81.34 |  | 0.02875%
1.9.0.6 | 73798/001 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 89.9998 | 20.52 | 26.81 | 2412.89 |  | 0.8528%
1.9.0.7 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 7.09 | 9.26 | 463 |  | 0.1636%
1.9.0.8 | 11.83.14 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM | UN | 4 | 78.98 | 103.2 | 412.8 |  | 0.1459%
1.9.0.9 | 73769/004 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 1183.53 | 1546.4 | 6185.6 |  | 2.186%
1.9.0.10 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 55.12 | 72.02 | 72.02 |  | 0.02545%
1.9.0.11 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 8 | 248.74 | 325 | 2600 |  | 0.9189%
1.9.0.12 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 27.79 | 36.31 | 145.24 |  | 0.05133%
1.9.0.13 | 72259 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 12.72 | 16.62 | 66.48 |  | 0.0235%
1.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 9344.52 |  | 3.303%
1.10.0.1 | 10.70.94 | SUDECAP | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 100 X 100 X 150 CM | UN | 2 | 970.31 | 1267.81 | 2535.62 |  | 0.8962%
1.10.0.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 25.28 | 33.03 | 198.18 |  | 0.07004%
1.10.0.3 | DRE-CAN-010 | SETOP | CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 76.12 | 64.05 | 83.69 | 6370.48 |  | 2.252%
1.10.0.4 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN CR DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 2 | 91.93 | 120.12 | 240.24
1.11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 2029.45 |  | 0.7173% |  |  | VALOR OBRA ZERANDO ITEM MOB
1.11.0.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 789.67 | 1.97 | 2.57 | 2029.45 |  | 0.7173% |  | 1405.5322 | 281106.43
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 282942.9 | 216548.9821 | 100%
NOTAS: SINAPI FEV/19, SUDECAP JAN/19, SETOP OUT/18 DESONERADA.
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 28 de Março de 2019.
227526.36
55416.54
282942.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (PRAÇA FLORIANO PEIXOTO) | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO | 100% | 100% | 30.78% | 32.06% | 37.16%
|  | 229963.86 | 229963.86 | 70776.2131 | 73736.2458 | 85451.4011
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 13.53% | 100% | 30.78% | 32.06% | 37.16%
|  | 38295.81 | 38295.81 | 11786.3401 | 12279.2711 | 14230.1988
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1.111% | 100% | 100%
|  | 3143.07 | 3143.07 | 3143.07 | 0 | 0
1.3 | INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA | 11.2% | 100% | 100%
|  | 31689.36 | 31689.36 | 31689.36 | 0
1.4 | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO DO TERRENO | 5.063% | 100% | 100%
|  | 14324.82 | 14324.82 | 14324.82 | 0
1.5 | ESTRUTURA DA PISTA (INCLUSIVE FUNDAÇÕES) | 30.46% | 100% | 32.08% | 67.92% | 0%
|  | 86172.15 | 86172.15 | 27646.7908 | 58525.3592
1.6 | PISOS | 22.76% | 100% |  |  | 100%
|  | 64405.95 | 64405.95 |  | 0 | 64405.95
1.7 | SERRALHERIA | 1.478% | 100% |  |  | 100%
|  | 4182.97 | 4182.97 |  | 0 | 4182.97
1.8 | REVESTIMENTO E PINTURA | 4.434% | 100% |  | 70.18% | 29.82%
|  | 12544.31 | 12544.31 |  | 8803.9397 | 3740.3703
1.9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 5.941% | 100% | 56.59% | 27.11% | 16.3%
|  | 16810.49 | 16810.49 | 9513.0425 | 4558.0503 | 2739.3973
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS | 3.303% | 100% | 29.16% | 0% | 70.84%
|  | 9344.52 | 9344.52 | 2725.3239 | 0 | 6619.1961
1.11 | LIMPEZA FINAL | 0.7173% | 100% |  |  | 100%
|  | 2029.45 | 2029.45 |  |  | 2029.45
TOTAL |  | 100% | 100% | 35.64% | 29.75% | 34.62%
|  | 282942.9 | 282942.9 | 100828.7473 | 84166.6204 | 97947.5324
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE (PRAÇA FLORIANO PEIXOTO)
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.01% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.4% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.81% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.66%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## Mémoria de Cálculo - obra
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QUANT.
1 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.0.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
| Carga Horaria (H) |  | dias |  |  |  | h | 180
| 2 |  | 90
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.2.0.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM
| Valor frete cobrado para transporte do equipamento para execução das estacas a trado | [5 empty] | UND | 1
1.2.0.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
| Valor OBRA EXCLUINDO O INTEM 1.2.0.2 |  | TAXA |  | VALOR MOBILIZAÇAO
| 281106.43 |  | 0.5% |  | 1405.5322
1.3 | INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA
1.3.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
AREA TOTAL
| 6 | [5 empty] | M² | 6
1.3.0.2. | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
| AREA TOTAL | area piso |  | AREA TOTAL
| 1192.64 | 30.15 |  | 1162.49 |  | Area do lote - area piso | M² | 1162.49
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 1162.49
1.3.0.3. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
| AREAS |  | Area projeto
| 283.75 |  | AREA PISTA | Memoria calculo item 1.5.1.2.
| 384.5 |  | AREA PISOS | Memoria calculo item 1.6.0.2. |  |  | M² | 283.75
| 121.416 |  | AREA PASSEIOS | Memoria calculo item 1.6.0.3. |  |  |  | 384.5
121.416
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 789.67
1.3.0.4. | TAPUME COM TELHA METÁLICA
| dim | ALTURA | QUANT | AREA TOTAL |  |  | M²
| 55.42 | 2.2 | 1 | 121.924 |  |  |  | 121.924
| 19.8 | 2.2 | 1 | 43.56 |  |  |  | 43.56
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 165.484
1.4 | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO DO TERRENO
1.4.0.1. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | largura | area | espessura
| 18.11 | 1.8 | 32.598 | 0.08 |  | PASSEIO PRAÇA MARECHAL F. PEIXOTO |  | 2.6078
| 2.86 | 1.8 | 5.148 | 0.08 |  | CURVA |  | 0.41184
| 55.78 | 1.5 | 83.67 | 0.08 |  | PASSEIO RUA MILTON CAMPOS |  | 6.6936
| 7.7 | 2.5 | 19.25 | 0.15 |  | Piso proximo Construçao existente | M³ | 2.8875
| 0.9 | 1 | 0.9 | 0.15 |  | Piso proximo Construçao existente |  | 0.135
| 20 | 0.5 | 10 | 0.1 |  | lateral |  | 1
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 13.74
1.4.0.2. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| COMPRIM | largura | altura |  | QUANT |  | M³
| 0.4 | 0.2 | 2 |  | 2 | pilar portao |  | 0.32
| 0.1 | 0.1 | 2.25 |  | 25 | pilarestes cerca |  | 0.5625
| 4.6 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | fundaçao construçao |  | 0.552
| 0.2 | 0.2 | 2 |  | 7 | pilar do muro |  | 0.56
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 1.99
1.4.0.3. | DEMOLIÇOES E REMOÇOES (METALICA OU PVC)
| COMPRIM | largura | altura | espessura | QUANT |  | m²
| 0.15 | 0.12 | 7.7 |  | 4 | suporte outdor |  | 4.62
| 0.2 | 0.2 | 2.7 |  | 1 | fundaçao caixa |  | 0.54
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 5.16
1.4.0.4. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | altura | area | espessura |  |  | M³
| 9.4 | 2.7 | 25.38 | 0.15 |  | paredes construçao |  | 3.807
| 18 | 2.25 | 40.5 | 0.15 |  | alvenaria do muro |  | 6.075
| 5.7 | 2.25 | 12.825 | 0.15 |  | alvenaria do muro |  | 1.9238
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 11.81
1.4.0.5. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | altura | QUANT | AREA TOTAL |  |  | M²
| 4.6 | 1.75 | 1 | 8.05 |  | portão |  | 8.05
| 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 |  | portas |  | 3.36
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 11.41
1.4.0.6. | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | altura | QUANT | AREA TOTAL |  |  | M²
| 1.3 | 1 | 1 | 1.3 |  | janela |  | 1.3
| 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 |  | janela |  | 0.36
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 1.66
1.4.0.7. | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | largura | QUANT | AREA TOTAL
| 4 | 2.7 | 1 | 10.8 |  | cobertura e trama | M² | 10.8
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 10.8
1.4.0.8. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMPRIM | largura | QUANT | AREA TOTAL
| 4 | 2.7 | 1 | 10.8 |  | cobertura e trama | M² | 10.8
TOTAL................................................................................................................
1.4.0.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [8 empty] | 280
|  |  | QUANT | [6 empty] | 0.15
|  |  | 1 |  | tanque |  | und | 1
|  |  | 1 |  | chuveiro |  |  | 1 |  | 42
|  |  | 1 |  | caixa dagua |  |  | 1
|  |  | 1 |  | pia |  |  | 1
|  |  | 1 |  | vaso |  |  | 1
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 5
1.4.0.10. | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | [5 empty] | M³
| comp corte | area corte |  | VOLUME M³
| 6.8 | 13.9092 |  | 94.5826 |  | corte seçao AA |  | 94.5826
| 6.8 | 13.8476 |  | 94.1637 |  | corte seçao BB |  | 94.1637
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 188.75
1.4.0.11. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| comp | area transver projeto | area transver projeto | VOLUME M³ |  |  | M³
| 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.4 |  | rampa 8 e rampa9 |  | 2.4
| 1.6 | 1.4721 |  | 2.3554 |  | rampa 6 e rampa 7 |  | 2.3554
| 5 | 1.6539 |  | 8.2695 |  | pista 2 |  | 8.2695
| 3 | 1.91 |  | 5.73 |  | pista 2 |  | 5.73
| 3 | 4.6336 |  | 13.9008 |  | pista 1 e 3 |  | 13.9008
| 5 | 4.991 |  | 24.955 |  | rampa 10 pista 3 |  | 24.955
| 4 | 13.9092 |  | 55.6368 |  | aterro seçao AA |  | 55.6368
| 4 | 13.2923 |  | 53.1692 |  | aterro seçao BB |  | 53.1692
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 166.42
53.8298
1.4.0.12. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA VIBRATÓRIA
Obs: comprimento das rampas calculados utilizando o aplicativo AUTO CAD CONFORME PROJETO MEMORIA DE CALCULO
|  |  |  | area a ser excluida ou acressida | Area total
| COMP. | LARG. | area
| 3.1208 | 5 | 15.604 |  | 15.604 | pista 2 corte AA | M² | 15.604
| 2.8324 | 3 | 8.4972 |  | 8.4972 | pista 2 Corte BB |  | 8.4972
| 7.1119 | 5 | 35.5595 |  | 35.5595 | pista 3 rampa 10 |  | 35.5595
| 7.798 | 3 | 23.394 |  | 23.394 | pista 1 pista 3 |  | 23.394
|  |  | 116.54 | -14.61 | 101.93 | regiao central da pista RETIRADO DO PROJETO CAD MEMORIA DE CALCULO |  | 101.93
| 2.1541 | 1.5 | 3.2311 | 3.2311 | 6.4623 | rampa 8 e rampa 9 |  | 6.4623
| 4.4857 | 1.6 | 7.1771 |  | 7.1771 | rampa 6 e rampa 7 |  | 7.1771
| 8.8806 | 2 | 17.7612 | 17.7612 | 35.5224 | rampa 1 ,2, 3 e 5 |  | 35.5224
| 8.9572 | 2 | 17.9144 |  | 17.9144 | rampa 4 plato 1,40 |  | 17.9144
| 9.7288 | 2 | 19.4576 |  | 19.4576 | escada plato 1,40 |  | 19.4576
[5 empty] | 12.2304 | Areas dos caixotes RETIRADO DO PROJETO CAD MEMORIA DE CALCULO |  | 12.2304 | 283.75
[5 empty] | 384.5 | Areas Patio, estacionamento item 1.6.0.2. |  | 384.5
[5 empty] | 121.42 | Area Passeio Rua item 1.6.0.3. |  | 121.42
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 789.67
1.4.0.13 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO
| Area de passeio / pisos |  | espessura
| 121.42 |  | 0.1 |  |  | passeios rua | M³ | 12.142
area de grama
| 384.5 |  | 0.1 |  |  | area de intertravado |  | 38.45
50.59
1.4.0.13. | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
| area | area | volume aparente |  | distancia tranporte KM | Volumes
|  |  | 6 |  | 2.1 | limpeza e capina |  | 12.6
|  |  | 15.73 |  | 2.1 | Demoliçao concreto |  | 33.033
|  |  | 11.81 |  | 2.1 | Demoliçao alvenaria |  | 24.801
|  |  | 3 |  | 2.1 | cerca |  | 6.3
|  |  | 3 |  | 2.1 | esquadrias, telhas, estrut madeira |  | 6.3
| volume corte | volume de aterro
| 188.75 | 166.42 | 22.33 |  | 2.1 | volume de terra | M³ | 46.893
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 129.93
1.5 | ESTRUTURA DA PISTA (INCLUSIVE FUNDAÇÃO)
1.5.1 | LAJE E BLOCO
1.5.1.1. | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 50 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO.
| COMP. | QUANTIDADE DE ESTACAS
| 1.5 | 72 |  |  |  |  | M | 108
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 108
1.5.1.2. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  |  |  | area a ser excluida ou acressida | Area total | espessura da base
| COMP. | LARG. | area |  |  | 0.1
| 3.1208 | 5 | 15.604 |  | 15.604 | pista 2 corte AA | M3 | 1.5604
| 2.8324 | 3 | 8.4972 |  | 8.4972 | pista 2 Corte BB |  | 0.84972
| 7.1119 | 5 | 35.5595 |  | 35.5595 | pista 3 rampa 10 |  | 3.556
| 7.798 | 3 | 23.394 |  | 23.394 | pista 1 pista 3 |  | 2.3394
|  |  | 116.54 | -14.61 | 101.93 | regiao central da pista RETIRADO DO PROJETO CAD MEMORIA DE CALCULO |  | 10.193
| 2.1541 | 1.5 | 3.2311 | 3.2311 | 6.4623 | rampa 8 e rampa 9 |  | 0.64623
| 4.4857 | 1.6 | 7.1771 |  | 7.1771 | rampa 6 e rampa 7 |  | 0.71771
| 8.8806 | 2 | 17.7612 | 17.7612 | 35.5224 | rampa 1 ,2, 3 e 5 |  | 3.5522
| 8.9572 | 2 | 17.9144 |  | 17.9144 | rampa 4 plato 1,40 |  | 1.7914
| 9.7288 | 2 | 19.4576 |  | 19.4576 | escada plato 1,40 |  | 1.9458
[5 empty] | 12.2304 | areas dos caixotes |  | 1.223
|  | espessura da base | 0.1 |  | 283.7489
Pilares muro arrimo
| COMP. | LARG. | larg | quant
|  | 0.14 | 0.2 | 37 |  | Foi considerado no projeto estrutural |  | 0
preenchimento blocos arrimo
|  | AREA | larg
|  | 99.14 | 0.09 |  |  |  |  | 8.9226
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 37.3
1.5.1.3. | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
QUANTITATIVOS IDENTICO AO ITEM ANTERIOR 1.5.1.3.
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 37.3
1.5.1.4. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
| COMP.base fundaçao | LARGURA1 | area concreto lastro | quant | espess |  | M³
| 8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.05 | pista 1 pista 3 |  | 0.08
| 3.29 | 0.2 | 0.658 | 1 | 0.05 | fundo pista 2 |  | 0.0329
| 3.81 | 0.2 | 0.762 | 1 | 0.05 | pista 3 rampa 10 |  | 0.0381
| 2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.05 | rampa 8 e rampa9 |  | 0.04
| 4.24 | 0.2 | 0.848 | 1 | 0.05 | rampa 6 e rampa 7 |  | 0.0424
| 8.67 | 0.2 | 1.734 | 1 | 0.05 | rampa 1 , 3 |  | 0.0867
| 8.67 | 0.2 | 1.734 | 1 | 0.05 | rampa 2 , 5 |  | 0.0867
| 8.02 | 0.2 | 1.604 | 1 | 0.05 | fundo plato 1,40 |  | 0.0802
| 3.3 | 0.4 | 1.32 | 1 | 0.05 | caixote 1 |  | 0.066
| 3.3 | 0.4 | 1.32 | 1 | 0.05 | caixote 2 |  | 0.066
| 4.3 | 0.4 | 1.72 | 1 | 0.05 | caixote 3 |  | 0.086
| 4.4 | 0.4 | 1.76 | 1 | 0.05 | caixote 4 |  | 0.088
|  |  | 283.7489 | 1 | 0.05 | area da pista |  | 14.1874
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 14.98
1.5.1.5. | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM | [5 empty] | M²
|  | LARGURA1 | area elevaçao lateral valores projeto | quant | AREA
|  | 0.2 | 2.09 | 1 | 2.09 | pista 1 pista 3 |  | 2.09
|  | 0.2 | 0.4834 | 1 | 0.4834 | pista 2
|  | 0.2 | 0.36 | 1 | 0.36 | pista 2
|  | 0.2 | 4.24 | 1 | 4.24 | fundo pista 2 |  | 4.24
|  | 0.2 | 2.2148 | 1 | 2.2148 | pista 3 rampa 10 |  | 2.2148
|  | 0.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | rampa 8 e rampa9 |  | 1.6
|  | 0.2 | 1.4721 | 1 | 1.4721 | rampa 6 e rampa 7 |  | 1.4721
|  | 0.2 | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 1 , 3 |  | 12.2575
|  | 0.2 | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 2 , 5 |  | 12.2575
|  | 0.2 | 13.2 | 1 | 13.2 | fundo rampa 1 ,rampa 2 e plato 1,40 |  | 13.2
|  | 0.2 | 4.8325 | 2 | 9.665 | caixote 1 |  | 9.665
|  | 0.2 | 4.9642 | 2 | 9.9284 | caixote 2 |  | 9.9284
|  | 0.2 | 5.8846 | 2 | 11.7692 | caixote 3 |  | 11.7692
|  | 0.2 | 8.0969 | 2 | 16.1938 | caixote 4 |  | 16.1938
|  | 0.2 | 0.12 | 2 | 0.24 | caixote 5 |  | 0.24
|  | 0.2 | 0.24 | 2 | 0.48 | caixote 6 |  | 0.48
|  | 0.2 | 0.7652 | 2 | 1.5304 | caixote 7 |  | 1.5304
Obs: areas retiradas do projeto utilizando o aplicativo AUTO CAD
TOTAL................................................................................................................ | [6 empty] | M² | 99.14
1.5.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG
COMP. | LARG. | n barra comp aço c/15cm | total m | peso aco 0,109 kg /m
3.1208 | 5 | 21 | 105 | 11.445 |  | pista 2
2.8324 | 3 | 19 | 57 | 6.213 |  | pista 2
7.1119 | 5 | 48 | 240 | 26.16 |  | pista 3 rampa 10
7.798 | 3 | 52 | 156 | 17.004 |  | pista 1 pista 3
14.69 | 8 | 98 | 784 | 85.456 |  | proj rampas 6,7,8 e 9
2.1541 | 1.5 | 15 | 22.5 | 2.4525 |  | rampa 8 e rampa 9
4.4857 | 1.6 | 30 | 48 | 5.232 |  | rampa 6 e rampa 7
8.8806 | 2 | 60 | 120 | 13.08 |  | rampa 1 ,2, 3 e 5
8.9572 | 2 | 60 | 120 | 13.08 |  | rampa 4 plato 1,40
9.7288 | 2 | 65 | 130 | 14.17 |  | escada plato 1,40 |  |  |  | 280
30.57 | 0.4 | 204 | 81.6 | 8.8944 |  | area caixotes | kg | 203.19 |  | 0.15
COMP. | LARG. | n barra largura aço c/15cm | total m | peso 0,109 kg /m
5 | 3.1208 | 34 | 106.1072 | 11.5657 |  | pista 2
3 | 2.8324 | 20 | 56.648 | 6.1746 |  | pista 2
5 | 7.1119 | 34 | 241.8046 | 26.3567 |  | pista 3 rampa 10
3 | 7.798 | 20 | 155.96 | 16.9996 |  | pista 1 pista 3
8 | 14.69 | 54 | 793.26 | 86.4653 |  | proj rampas 6,7,8 e 9
1.5 | 2.1541 | 10 | 21.541 | 2.348 |  | rampa 8 e rampa 9
1.6 | 4.4857 | 11 | 49.3427 | 5.3784 |  | rampa 6 e rampa 7
2 | 8.8806 | 14 | 124.3284 | 13.5518 |  | rampa 1 ,2, 3 e 5
2 | 8.9572 | 14 | 125.4008 | 13.6687 |  | rampa 4 plato 1,40
2 | 9.7288 | 14 | 136.2032 | 14.8461 |  | escada plato 1,40
0.4 | 30.57 | 3 | 91.71 | 9.9964 |  | area caixotes | KG | 207.35
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 410.54
1.5.1.7. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
| area elevaçao lateral valores projeto | quant | cada m² de alvenaria estrutural temos 4 m de ferro 8mm x 0,40 kg/m = 1,6 kg por m²
| 2.09 | 1 |  |  | 3.344 | kg
| 0.8434 | 1 |  |  | 1.3494 | kg
| 4.24 | 1 |  |  | 6.784 | kg
| 2.2148 | 1 |  |  | 3.5437 | kg
| 0.8 | 2 |  |  | 2.56 | kg
| 1.4721 | 1 |  |  | 2.3554 | kg | kg | 159.97
| 12.2575 | 1 |  |  | 19.612 | kg
| 12.2575 | 1 |  |  | 19.612 | kg
| 13.2 | 1 |  |  | 21.12 | kg
| 4.8325 | 2 |  |  | 15.464 | kg
| 4.9642 | 2 |  |  | 15.8854 | kg
| 5.8846 | 2 |  |  | 18.8307 | kg
| 8.0969 | 2 |  |  | 25.9101 | kg
| 0.12 | 2 |  |  | 0.384 | kg
| 0.24 | 2 |  |  | 0.768 | kg
| 0.7652 | 2 |  |  | 2.4486 | kg
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 159.97
1.5.1.8. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AREA PROJETO
[5 empty] | 15.604 | pista 2
[5 empty] | 8.4972 | pista 2
[5 empty] | 35.5595 | pista 3 rampa 10
[5 empty] | 23.394 | pista 1 pista 3
[5 empty] | 6.4623 | rampa 8 e rampa 9
[5 empty] | 7.1771 | rampa 6 e rampa 7
[5 empty] | 35.5224 | rampa 1 ,2, 3 e 5
[5 empty] | 4.95 | rampa 4
[7 empty] | M² | 137.17
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 137.17
1.5.2 | CINTAS E PILARES
1.5.2.1. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
| CONFORME PROJETO | [5 empty] | M³
| vigas = | 17.32 | pilares | 4.1 |  |  | 21.42 | 21.42
1.5.2.2. | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
| CONFORME PROJETO | [5 empty] | M³
| vigas = | 17.32 | pilares | 4.1 |  |  | 21.42 | 21.42
1.5.2.3. | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO (DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM)
| CONFORME PROJETO | [5 empty] | M²
| vigas = | 218.2 | pilares | 68.39 |  |  | 286.59 | 286.59
1.5.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONFORME PROJETO
| vigas PR5 | 212.6 |  |  |  |  | KG
| vigas PR6 | 186.1
| vigas PR7 | 123.5
| vigas PR8 | 40.9 | pilares |  | SOMA - PERDAS 10%
|  | 563.1 |  |  | 511.9091 |  | 511.9091 | 511.91
1.5.2.5. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | [5 empty] | kg
CONFORME PROJETO
| vigas = |  | pilares | 197.1 |  | SOMA - PERDAS 10% | 179.1818 | 179.18
179.1818
1.5.2.6. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONFORME PROJETO
| vigas PR5 | 103
| vigas PR6 | 84.6 |  |  |  |  | KG
| vigas PR7 | 53
| vigas PR8 | 15.8 | pilares | 104.8 | SOMA - PERDAS 10% |  | 328.3636 | 328.36
|  | 256.4 |  |  | 328.3636 | [5 empty] | 53.8298
1.6 | PISOS
1.6.0.1. | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"
| Area tolat da pista |  | area
|  |  | 283.7489 |  | Memoria de Calculo retirada Item 1.5.1.2.
TOTAL................................................................................................................ | [6 empty] | M² | 283.7489
1.6.0.2. | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
|  |  | AREA TOTAL | QUANTID |  |  | M²
|  |  | 186.79 | 1 |  | area em torno da pista de skate |  | 186.79
|  |  | 197.71 | 1 |  | area do estacionamento |  | 197.71
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 384.5
1.6.0.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
| COMP | LARGURA | AREA TOTAL | espessura |  |  | M³
| 18.11 | 1.8 | 32.598 | 0.08 |  | PASSEIO PRAÇA MARECHAL F. PEIXOTO |  | 2.6078
| 2.86 | 1.8 | 5.148 | 0.08 |  | CURVA |  | 0.41184
| 55.78 | 1.5 | 83.67 | 0.08 |  | PASSEIO RUA MILTON CAMPOS |  | 6.6936
121.42
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 9.71
1.6.0.4. | PLANTIO DE GRAMA EM ROLO
| area frente | area lateral e fundo |  |  |  |  | M²
| 222.51 | 263.08 | [5 empty] | 485.59
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 485.59
1.6.0.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
METROS
| 50.39 | meio fio da area proximo do estacioanamento
| 132.55 | meio fio entre passeios internos e area permeavel
| 74.99 | meio fio contorno passeio publico e area permeavel
[7 empty] | M | 257.93
257.93
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 257.93
1.6.0.6. | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
| UNIDADE | [5 empty] | UM
| 2 | CONFORME PROJETO
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 2
1.6.0.7. | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| UNIDADE (METRO LINEAR) |  | ESPESSURA (METRO) |  |  |  | M²
| 153 |  | 0.2 | CONFORME PROJETO
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 30.6
1.7 | SERRALHERIA
1.7.0.1. | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D= 1/1,2"
| Comp horizontal | Multiplicador Comp horizontal | Altura suporte vertical | Altura suporte vertical | Multiplicador suporte vertical
| 8 | 2 |  | 1 | 7 | pista 2 | M | 23
| 2.6 | 2 | 1.47 | 0.6 | 2 | rampa 8 e rampa 9 |  | 7.87
|  |  |  | 1.03 | 2 | rampa 8 e rampa 9 |  | 2.06
| 9.1 | 2 |  | 1 | 7 | plato final |  | 25.2
| 3.82 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | escada rampa3 |  | 4.92
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 63.05
1.7.0.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D= 4"
| Comp horizontal | Multiplicador Comp horizontal | Altura suporte vertical | Altura suporte vertical | Multiplicador suporte vertical
| 3.82 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | rampa 4 e rampa 5 | M | 4.92
1.8 | REVESTIMENTO E PINTURA
1.8.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
| comprimento | altura | area elevaçao lateral valores projeto | quant | AREA
|  |  | 2.09 | 1 | 2.09 | pista 1 pista 3 |  | 2.09
|  |  | 0.8434 | 1 | 0.8434 | pista 2
|  |  | 4.24 | 1 | 4.24 | fundo pista 2 |  | 4.24
|  |  | 2.2148 | 1 | 2.2148 | pista 3 rampa 10 |  | 2.2148
|  |  | 0.8 | 2 | 1.6 | rampa 8 e rampa9 |  | 1.6
|  |  | 1.4721 | 1 | 1.4721 | rampa 6 e rampa 7 |  | 1.4721
|  |  | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 1 , 3 |  | 12.2575
|  |  | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 2 , 5 |  | 12.2575
|  |  | 13.2 | 1 | 13.2 | fundo plato 1,40 | M² | 13.2
|  |  | 4.8325 | 2 | 9.665 | caixote 1 |  | 9.665
|  |  | 4.9642 | 2 | 9.9284 | caixote 2 |  | 9.9284
|  |  | 5.8846 | 2 | 11.7692 | caixote 3 |  | 11.7692
|  |  | 8.0969 | 2 | 16.1938 | caixote 4 |  | 16.1938
|  |  | 0.12 | 2 | 0.24 | caixote 5 |  | 0.24
|  |  | 0.24 | 2 | 0.48 | caixote 6 |  | 0.48
|  |  | 0.7652 | 2 | 1.5304 | caixote 7 |  | 1.5304
[6 empty] | TOTAL PISTA |  | 99.14
| comprimento | altura |  |  | AREA
| 19 | 1.5 |  |  | 28.5 | muro divisa longitudinal parcial | M² | 28.5
| 23.3 | 3 |  |  | 69.9 | muro divisa transversal |  | 69.9
TOTAL................................................................................................................................................................ | [7 empty] | 197.54
1.8.0.2. | EMBOCO BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| comprimento | altura | area elevaçao lateral valores projeto | quant | AREA
|  |  | 2.09 | 1 | 2.09 | pista 1 pista 3 |  | 2.09
|  |  | 0.8434 | 1 | 0.8434 | pista 2
|  |  | 4.24 | 1 | 4.24 | fundo pista 2 |  | 4.24
|  |  | 2.2148 | 1 | 2.2148 | pista 3 rampa 10 |  | 2.2148
|  |  | 0.8 | 2 | 1.6 | rampa 8 e rampa9 |  | 1.6
|  |  | 1.4721 | 1 | 1.4721 | rampa 6 e rampa 7 |  | 1.4721
|  |  | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 1 , 3 |  | 12.2575
|  |  | 12.2575 | 1 | 12.2575 | rampa 2 , 5 |  | 12.2575
|  |  | 13.2 | 1 | 13.2 | fundo plato 1,40 | M² | 13.2
|  |  | 4.8325 | 2 | 9.665 | caixote 1 |  | 9.665
|  |  | 4.9642 | 2 | 9.9284 | caixote 2 |  | 9.9284
|  |  | 5.8846 | 2 | 11.7692 | caixote 3 |  | 11.7692
|  |  | 8.0969 | 2 | 16.1938 | caixote 4 |  | 16.1938
|  |  | 0.12 | 2 | 0.24 | caixote 5 |  | 0.24
|  |  | 0.24 | 2 | 0.48 | caixote 6 |  | 0.48
|  |  | 0.7652 | 2 | 1.5304 | caixote 7 |  | 1.5304
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 99.14
1.8.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
| comprimento | altura |  |  | AREA
| 19 | 1.5 |  |  | 28.5 | muro divisa longitudinal parcial | M² | 28.5
| 23.3 | 3 |  |  | 69.9 | muro divisa transversal |  | 69.9
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 98.4
1.8.0.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
| AREAS REBOCADAS PISTA CONFORME QUANTITATIVOS DOS ITENS 1.8.0.2. |  |  |  | 99.14 |  |  | 99.14
PINTURA MURO AREA DO MURO
| comprimento | altura |  |  | AREA
| 54.68 | 3 |  |  | 164.04 | muro divisa longitudinal total | M² | 164.04
| 23.3 | 3 |  |  | 69.9 | muro divisa transversal |  | 69.9
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 333.08
1.8.0.5. | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
| metros tubo | comprim superf | AREA TOTAL
| 63.05 | 0.314 | 19.7977 |  |  |  | M² | 19.7977
| 4.92 | 0.628 | 3.0898 |  |  |  |  | 3.0898
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 22.89
1.9. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
1.9.0.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| comprimento |  | QUANT | TOTAL
| 11.43 |  | 3 | 34.29 |  | QDC AO POSTE 1 |  | 34.29
| 25.94 |  | 3 | 77.82 |  | POSTE 1 AO POSTE 2 |  | 77.82
| 26.66 |  | 3 | 79.98 |  | POSTE 2 AO POSTE 3 |  | 79.98
| 22.42 |  | 3 | 67.26 |  | POSTE 3 AO POSTE 4 | M | 67.26
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 272.32
1.9.0.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | altura | QUANT | TOTAL
|  | 10 | 3 | 30 |  | POSTE 1 |  | 30
|  | 10 | 3 | 30 |  | POSTE 2 |  | 30
|  | 10 | 3 | 30 |  | POSTE 3 |  | 30
|  | 10 | 3 | 30 |  | POSTE 4 | M | 30
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 126
1.9.0.3. | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
| UNIDADE | N POSTE | UNID POR POSTE | TOTAL
| 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | UND | 4
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 4
1.9.0.4. | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIDADE
| 12 | [5 empty] | UND
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 12
1.9.0.5. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| UNIDADE | [5 empty] | UND
1
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 1
1.9.0.6. | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES
comprimento
| 90 | [5 empty] | UND
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 90
1.9.0.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
comprimento
| 50 | [5 empty] | M
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 50
1.9.0.8. | HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM
UNIDADE
| 4 | [5 empty] | UND
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 4
1.9.0.9. | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | N POSTE | UNID POR POSTE | TOTAL
|  | 4 | 1 | 4 |  |  | UND | 4
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 4
1.9.0.10. | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UND
| UNIDADE |  |  | TOTAL
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 1
1.9.0.11. | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
|  | N POSTE | UNID POR POSTE | TOTAL
|  | 4 | 2 | 8 |  |  | UND | 8
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 8
1.9.0.12. | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | N POSTE | UNID POR POSTE | TOTAL
|  | 4 | 1 | 4 |  |  | UND | 4
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 4
1.9.0.13. | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIDADE
| 4 | [5 empty] | UND
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 4
1.10. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS
1.10.0.1. | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 100 X 100 X 150 CM
| CONFORME PROJETO |  | TOTAL |  |  |  | UND
| 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 2
1.10.0.2. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
| COMP. | quantid
| 1.5 | 4 |  |  |  | comprim caixa ate sarjeta | M | 6
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 6
1.10.0.3. | CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG
M²
| COMP. |  |  | COMP TOTAL
| 54.12 |  |  | 54.12 |  | comprim do lote entre as caixas |  | 54.12
| 22 |  |  | 22 |  | comprim do fundo lote - caixas |  | 22
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 76.12
1.11. | LIMPEZA FINAL
1.11.0.1. | LIMPEZA FINAL DE OBRA
|  | area | QUANT |  |  |  | M²
|  | 283.75 | 1 |  | AREA DA PISTA |  |  | 283.75
|  | 384.5 | 1 |  | PASSEIO E ESTACIONAMENTO |  |  | 384.5
|  | 121.42 | 1 |  | PASSEIOS DA RUA |  |  | 121.42
TOTAL................................................................................................................ | [7 empty] | 789.67

## COMPOSIÇÕES SUDECAP
COMPOSIÇÕES SUDECAP
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES
02.01 | REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
02.01.01 | METALICA OU PVC |  | M2
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.025
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.25
04.13.14 | DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM |  | M2
| 55.10.50 | CARPINTEIRO | H | 1.25
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.5
| 71.01.05 | TABUA PARA FORMA DE CONCRETO L=25 CM | M2 | 0.06
| 71.04.08 | PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM | M | 0.85
| 71.14.08 | CHAPA COMPENSADA RESINADA E= 12MM COLA FENOLICA | M2 | 0.37
| 71.30.04 | MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS | M | 0.2
| 73.80.10 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.06
| 77.05.51 | PREGO 18x30 | KG | 0.2
11.83.14 | HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM |  | UN
| 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H | 0.5
| 55.10.55 | ELETRICISTA | H | 0.5
| 74.44.31 | HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU EQUIVALENTE | UN | 1
10.70 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP
10.70.94 | 100 X 100 X 150 CM |  | UN
| 40.09.07 | CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO | M3 | 0.092
| 40.10.17 | CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.077
| 40.20.11 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) | M2 | 0.248
| 40.22.20 | ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 3.531
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.153
| 40.30.06 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR | M2 | 6.931
| 40.32.05 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M | M3 | 2.506
| 40.32.22 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.538
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 7.908
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 7.908
01.10 | BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO |  | MES
| 89.50.09 | BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO | MES | 1

## COMPOSIÇÕES SETOP
COMPOSIÇÕES SETOP
COMPOSIÇÃO: | DEM-CON-030 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
MAT. | 22050.3.40.2 | PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32 MM) | UN | 0.08 | 108.45 | 8.67
EQ.LOC | 55500.1.81 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 5 | 11.93 | 59.65
EQ.LOC | 55500.1.82 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS ( 2 X 15M) | H | 15 | 2.36 | 35.4
SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.88 | 25.76
SER.CG | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 17.79 | 3.73
DEM-CON-030 | [5 empty] | 133.21
COMPOSIÇÃO: | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
EMPRE | 77700.2.74 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | M | 1 | 47.5 | 47.5
FUN-TRA-055 | [5 empty] | 47.5
COMPOSIÇÃO: | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SER.CG | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.17 | 190.56 | 32.39
SER.CG | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 0.26 | 377.6 | 98.17
SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 12.88 | 13.6
SER.CG | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 17.79 | 18.78
SER.CG | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 1.2 | 6.82 | 8.18
SER.CG | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.4 | 43.79 | 17.51
SER.CG | URB-MFC-020 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 2.2 | 24.88 | 54.73
SER.CG | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 0.4 | 14.81 | 5.92
URB-RAM-005 | [5 empty] | 249.28
COMPOSIÇÃO: | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO | M2
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
MAT. | 99900.3.273 | ARGAMASSA ACIII | KG | 4.5 | 1.31 | 5.89
MAT. | 99902.1.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO | M2 | 1.05 | 37.5 | 39.37
SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43137 | 12.88 | 5.55
SER.CG | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86245 | 17.79 | 15.34
PIS-LAD-035 | [5 empty] | 66.15

## COMPOSIÇÕES GUARDA CORPO
COMPOSIÇÕES
1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D= 1/1,2"
| 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 30.34 | 30.34
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 18.26 | 6.7562
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 13.27 | 4.9099
|  | TOTAL |  |  |  | 42.0061
2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO D=4"
| 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* M KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 100.63 | 100.63
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37143 | 18.26 | 6.7823
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37143 | 13.27 | 4.9289
|  | TOTAL |  |  |  | 112.3411

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para PISTA DE SKATE atualizada SETEMBRO romulo.xls
Executar em 14/09/2018 07:48
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 29
| CRONOGRAMA'!B9 | Excel 97-2003
CRONOGRAMA'!B11
CRONOGRAMA'!B13
CRONOGRAMA'!B15
CRONOGRAMA'!B17
CRONOGRAMA'!B19
CRONOGRAMA'!B21
CRONOGRAMA'!B23
| Mémoria de Cálculo - obra'!B3 | Excel 97-2003
Mémoria de Cálculo - obra'!B6
Mémoria de Cálculo - obra'!C42
Mémoria de Cálculo - obra'!C51
Mémoria de Cálculo - obra'!C60
Mémoria de Cálculo - obra'!C68
Mémoria de Cálculo - obra'!C93
Mémoria de Cálculo - obra'!C111
Mémoria de Cálculo - obra'!C180
Mémoria de Cálculo - obra'!C202
Mémoria de Cálculo - obra'!C247
Mémoria de Cálculo - obra'!C264
Mémoria de Cálculo - obra'!C311
Mémoria de Cálculo - obra'!C326:C328
Mémoria de Cálculo - obra'!C350
Mémoria de Cálculo - obra'!C356
Mémoria de Cálculo - obra'!C377
Mémoria de Cálculo - obra'!C433
| BDI TCU 2622 -URBANAS '!J14 | Excel 97-2003
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 4 Nomes Definidos | Excel 97-2003