## ORÇAMENTARIA - GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 | [5 empty] | ESCOLHER
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA |  |  |  |  | DATA: 06/2019 | [5 empty] | SINAPI | 2019-05-01
LOCAL: RUA TOM JOBIM, 310 - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | SUDECAP | 2019-04-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2019/ SUDECAP ABR 2019 / SINAPI MAI 2019. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  |  |  | SETOP | 2019-01-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [6 empty] | 31.48% |  |  |  | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | CALCULO MOBILIZAÇÃO | DÚVIDAS / INFORMAÇÕES | PREÇOS SETOP | INDIQUE A FONTE | VALOR
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 67884.39
1.1 | MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | unid. | 1 | 6183.7649 | 8130.41 | 8130.41
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 305.89 | 402.18 | 2413.08
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 CR 84,05 | m² | 125 | 84.57 | 111.19 | 13898.75
1.6 | IIO-ARE-070 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | m² | 30 | 146.03 | 192 | 5760
1.7 | IIO-BAR-040 | BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 6634.53 | 8723.08 | 8723.08
1.8 | IIO-BAR-005 | BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 8987.82 | 11817.19 | 11817.19
1.9 | IIO-BAR-025 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 7595.25 | 9986.23 | 9986.23
1.10 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP - 20,00m² | un | 1 | 5442.39 | 7155.65 | 7155.65
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 588676.56
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 12 | 13027.01 | 17127.91 | 205534.92
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 12 | 5742.4 | 7550.11 | 90601.32
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 12 | 3355.9 | 4412.34 | 52948.08
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 12 | 4630.55 | 6088.25 | 73059
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6240 | 15.97 | 21 | 131040 | [5 empty] | 520 | VIGIA 15 H POR NOITE
2.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 12 | 2249.6 | 2957.77 | 35493.24
3 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 80968.26
3.1 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 30 | 921.26 | 1211.27 | 36338.1
3.2 | PROJ-EXE-135 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 999.19 | 1313.74 | 2627.48
3.3 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 4 | 795.73 | 1046.23 | 4184.92
3.4 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 10 | 1076.91 | 1415.92 | 14159.2
3.5 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA | PR A1 | 3 | 1076.91 | 1415.92 | 4247.76
3.6 | PROJ-EXE-195 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 3 | 802.09 | 1054.59 | 3163.77
3.7 | PROJ-EXE-180 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO | PR A1 | 5 | 598.6 | 787.04 | 3935.2
3.8 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 6 | 890.19 | 1170.42 | 7022.52
3.9 | PROJ-EXE-045 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | PR A1 | 1 | 692.25 | 910.17 | 910.17
3.10 | PROJ-EXE-060 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) | PR A1 | 2 | 355.26 | 467.1 | 934.2
3.11 | 62.01.15 | PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO | PR A1 | 2 | 1310.06 | 1722.47 | 3444.94
4 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 124824.5
4.1 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | M³ | 281.58 | 3.33 | 4.38 | 1233.32
4.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 1406.83 | 1.66 | 2.18 | 3066.89
4.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 9847.81 | 1.23 | 1.62 | 15953.45
4.4 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 1642.48 | 28.32 | 37.24 | 61165.96
4.5 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 106.9 | 45.08 | 59.27 | 6335.96
4.6 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 37.6 | 45.08 | 59.27 | 2228.55
4.7 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 122.32 | 15.24 | 20.04 | 2451.29
4.8 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 69.9 | 18.02 | 23.69 | 1655.93
7.16.2 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 1385 | 16.88 | 22.19 | 30733.15
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30374.46
5.1 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 2266.6 | 6.83 | 8.98 | 20354.07
5.2 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 700 | 920.36 | 920.36
5.3 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | m | 69 | 70 | 92.04 | 6350.76
5.4 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 1 | 160 | 210.37 | 210.37
5.5 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 4030 | 0.48 | 0.63 | 2538.9
6 |  | MUROS |  |  |  |  | 303944.69
6.1 |  | MURO DE VEDAÇÃO
6.1 | 21.11.03 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M | m | 134 | 161.05 | 211.75 | 28374.5
6.2 |  | MURO DE ARRIMO
6.2.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 195.06 | 349.18 | 459.1 | 89552.05
6.2.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 13654.2 | 8.21 | 10.79 | 147328.82 | [5 empty] | 20393.345
6.2.3 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 539.6 | 54.53 | 71.7 | 38689.32
7 |  | AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
7.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 190411.81
7.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
7.1.1.1 | TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 183.77 | 59.67 | 78.45 | 14416.76
7.1.1.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 282.72 | 6.4 | 8.41 | 2377.68
7.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 112.74 | 16.54 | 21.75 | 2452.1
7.1.1.4 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M - REATERRAR NO PRÓPRIO TERRENO | m³ | 127.22 | 18.02 | 23.69 | 3013.84
8.1.5 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 127.22 | 36.48 | 47.96 | 6101.47
7.1.2 |  | ESTACA
7.1.2.1 | FUN-TRA-026 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 1 | 1500 | 1972.2 | 1972.2
7.1.2.2 | FUN-TRA-035 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300MM | m | 84 | 27.5 | 36.16 | 3037.44
7.1.2.3 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 256 | 47.5 | 62.45 | 15987.2
7.1.2.4 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 56.2 | 349.18 | 459.1 | 25801.42
7.1.2.5 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 1240 | 8.21 | 10.79 | 13379.6
7.1.3 |  | BLOCO
8.1.2.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 3.34 | 297.42 | 391.05 | 1306.11
7.1.3.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 15.46 | 349.18 | 459.1 | 7097.69
7.1.3.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 1081.92 | 8.21 | 10.79 | 11673.92
7.1.3.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 94.08 | 38.76 | 50.96 | 4794.32
7.1.4 |  | CINTAMENTO
8.1.2.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 10.8 | 297.42 | 391.05 | 4223.34
7.1.4.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 41.43 | 349.18 | 459.1 | 19020.51
7.1.4.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 2900 | 8.21 | 10.79 | 31291
7.1.4.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 440.84 | 38.76 | 50.96 | 22465.21
7.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 463270
7.2.1 |  | VIGAS E PILARES
7.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 550.72 | 81.96 | 107.76 | 59345.59
7.2.1.2 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 54.34 | 349.18 | 459.1 | 24947.49
7.2.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3803.69 | 8.21 | 10.79 | 41041.82
7.2.2 |  | LAJES
7.2.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 1315.3 | 54.53 | 71.7 | 94307.01
7.2.2.2 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 197.3 | 349.18 | 459.1 | 90580.43
7.2.2.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 13810.65 | 8.21 | 10.79 | 149016.91
7.2.3 |  | ESCADAS
7.2.3.1 | SEE-EST-025 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 2.14 | 1432.56 | 1883.53 | 4030.75
7.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 293814.49
7.3.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 863.04 | 50.7 | 66.66 | 57530.25
7.3.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM,SIMPLES | m² | 863.04 | 46.22 | 60.77 | 52446.94
7.3.3 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | m | 28.2 | 31 | 40.76 | 1149.43
7.3.4 | 08.90.01 / URBEL | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE, INCL. ESTRUTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 143 | 387.78 | 509.85 | 72908.55
7.3.5 | 08.87.43 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 93.64 | 21.29 | 27.99 | 2620.98
7.3.6 | MERCADO 2 | EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE SOBRE LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA, INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | m² | 289.32 | 281.7 | 370.38 | 107158.34
7.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 56388.09
7.4.1 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | m² | 991.88 | 2.15 | 2.83 | 2807.02
7.4.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (PARA O PISO) | m³ | 25.951 | 87.63 | 115.22 | 2990.07
7.4.3 | IMP-ASF-010 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ (TELHADO VERDE) | m² | 289.32 | 57.86 | 76.07 | 22008.57
7.4.4 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E=4MM (DA LAJE) | m² | 289.32 | 57.86 | 76.07 | 22008.57
7.4.5 | IMP-PIN-005 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 289.47 | 17.27 | 22.71 | 6573.86
7.5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 101831.88
7.5.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0 | 0
7.5.1.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 529.36 | 29.87 | 39.27 | 20787.97
7.5.1.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 714.09 | 39.1 | 51.41 | 36711.37
7.5.1.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 304.62 | 15.88 | 20.88 | 6360.47
7.5.1.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 205 | 36.3 | 47.73 | 9784.65
7.5.2 |  | DIVISÓRIA |  |  |  | 0 | 0
7.5.2.1 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 28.62 | 533.95 | 702.04 | 20092.38
7.5.3 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0 | 0
7.5.3.1 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 5.9 | 309.05 | 406.34 | 2397.41
7.5.3.2 | BAN-INT-005 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM (BANHEIROS) | m | 2.8 | 131.71 | 173.17 | 484.88
7.5.3.3 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 17.84 | 199.17 | 261.87 | 4671.76
7.5.3.4 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 13.9 | 29.6 | 38.92 | 540.99
7.6 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 188441.98
7.6.1 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM | m² | 1041.47 | 25.6 | 33.66 | 35055.88
7.6.2 | PIS-MIT-006 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 975.28 | 74.97 | 98.57 | 96133.35
7.6.3 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | m² | 66.19 | 69.66 | 91.59 | 6062.34
7.6.4 | PIS-LAJ-028 | PISOS EXTERNOS EM LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 215.94 | 71.57 | 94.1 | 20319.95
7.6.5 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 2.43 | 240.57 | 316.3 | 768.61
7.6.6 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 246.98 | 41.33 | 54.34 | 13420.89
7.6.7 | PIS-TAT-006 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES | m² | 96 | 123.9 | 162.9 | 15638.4
7.6.8 | PIS-TAT-015 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM | m² | 6.4 | 123.9 | 162.9 | 1042.56
7.7 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 61650.15
7.7.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 88.72 | 408.41 | 536.98 | 47640.87
7.7.4 | SER-POR-020 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM | unid. | 14 | 416.31 | 547.36 | 7663.04
7.7.6 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 16 | 301.67 | 396.64 | 6346.24
7.8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 190954.97
7.8.1 | REV-CHA-006 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 1381.07 | 7.87 | 10.35 | 14294.07
7.8.2 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 1381.07 | 17.05 | 22.42 | 30963.59
7.8.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 2714.52 | 5.57 | 7.32 | 19870.29
7.8.4 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 2029.33 | 23.47 | 30.86 | 62625.12
7.8.5 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 685.19 | 18.14 | 23.85 | 16341.78
7.8.6 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 685.19 | 46.85 | 61.6 | 42207.7
7.8.7 | SEE-BAR-005 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 243.2 | 14.55 | 19.13 | 4652.42
7.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 56409.18
7.9.1 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 164.48 | 16.91 | 22.23 | 3656.39
7.9.2 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 1381.07 | 9.15 | 12.03 | 16614.27
7.9.3 | 17.15.09 | PINTURA ACRILICA FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO - (PAREDES INTERNA ) CORES CF. MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 490.77 | 20.82 | 27.37 | 13432.37
7.9.4 | 17.15.04 | PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR - PAREDES EXTERNA - CORES CF MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 1539.4 | 11.22 | 14.75 | 22706.15
7.10 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 2905.84
7.10.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 7.44 | 297.06 | 390.57 | 2905.84
7.11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 76162.82
7.11.1 |  | AGUA FRIA
7.11.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 50 | 82.34 | 108.26 | 5413
7.11.1.2 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 140 | 14.95 | 19.66 | 2752.4
7.11.1.3 | HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | M | 10 | 21.9 | 28.79 | 287.9
7.11.1.4 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 12 | 23.73 | 31.2 | 374.4
7.11.1.5 | HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | M | 16 | 29.92 | 39.34 | 629.44
7.11.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS
7.11.2.1 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 67.17 | 88.32 | 353.28
7.11.2.2 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 104.88 | 137.9 | 551.6
7.11.2.3 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 6 | 64.43 | 84.71 | 508.26
7.11.2.4 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 14 | 215.98 | 283.97 | 3975.58
7.11.2.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 14 | 37.31 | 49.06 | 686.84
7.11.2.6 | 10.24.16 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | unid. | 6 | 36.87 | 48.48 | 290.88
7.11.2.7 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 14 | 453.41 | 596.14 | 8345.96
7.11.2.8 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 14 | 28.97 | 38.09 | 533.26
7.11.2.9 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 6 | 372.46 | 489.71 | 2938.26
7.11.2.10 | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | unid. | 6 | 74.54 | 98.01 | 588.06
7.11.2.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 6 | 54.46 | 71.6 | 429.6
7.11.2.12 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 14 | 26.93 | 35.41 | 495.74
7.11.2.13 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | un | 6 | 35.95 | 47.27 | 283.62
7.11.2.14 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 67.82 | 75.8 | 454.8
7.11.2.15 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | un | 2 | 575.06 | 756.09 | 1512.18
7.11.2.16 | SEE-LAV-010 | BEBEDOURO/LAVATÓRIO COLETIVO EM ALVENARIA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AZULEJO, EXCETO PARTE HIDRO-SANITÁRIA (PADRÃO SEE) | unid. | 2 | 4261.29 | 5602.74 | 11205.48
7.11.2.17 | 10.24.21 | TONEIRA P/ BEBEDOURO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | unid. | 10 | 91.83 | 120.74 | 1207.4
7.11.2.18 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid. | 2 | 495.94 | 652.06 | 1304.12
7.11.2.19 | 10.24.37 | TORNEIRA DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE | unid. | 2 | 30.11 | 39.59 | 79.18
7.11.2.20 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 83.51 | 109.8 | 219.6
7.11.3 |  | ESGOTO |  |  |  | 0
7.11.3.1 | HID-SIF-035 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 6 | 59.61 | 78.38 | 470.28
7.11.3.2 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 4 | 181.13 | 238.15 | 952.6
7.11.3.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 22 | 47.62 | 62.61 | 1377.42
7.11.3.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 14 | 65.79 | 86.5 | 1211
7.11.3.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 18 | 18.79 | 24.71 | 444.78
7.11.3.6 | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=75,00 MM) | M | 18 | 24.26 | 31.9 | 574.2
7.11.3.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 35 | 36.54 | 48.04 | 1681.4
7.11.3.8 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 6 | 9.36 | 12.31 | 73.86
7.11.3.9 | HID-RAL-010 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | unid. | 6 | 23.26 | 30.58 | 183.48
7.11.4 |  | AGUA PLUVIAL
7.11.4.1 | PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 48.34 | 71.35 | 93.81 | 4534.78
7.11.4.2 | PLU-CAL-035 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 12.8 | 46.32 | 60.9 | 779.52
7.11.4.3 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 30 | 53.13 | 69.86 | 2095.8
7.11.4.4 | HID-TUB-085 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 36.45 | 47.92 | 2875.2
7.11.4.5 | HID-TUB-090 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 90 | 55.08 | 72.42 | 6517.8
7.11.4.6 | HID-CXS-020 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 4 | 137.35 | 180.59 | 722.36
7.11.4.7 | 19.31.08 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO | M | 35 | 135.76 | 178.5 | 6247.5
7.12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 37196.39
7.12.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
7.12.1.1 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 344.24 | 452.61 | 452.61
7.12.1.2 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 16A | unid. | 8 | 14.12 | 18.56 | 148.48
7.12.1.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 20A | unid. | 8 | 14.12 | 18.56 | 148.48
7.12.1.4 | ELE-DIS-082 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid. | 1 | 86.78 | 114.1 | 114.1
7.12.1.5 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 100A | unid. | 1 | 124.75 | 164.02 | 164.02
7.12.1.6 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | unid. | 4 | 83.36 | 109.6 | 438.4
7.12.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
7.12.2.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 60 | 9.24 | 12.15 | 729
7.12.2.2 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | unid. | 70 | 5.26 | 6.92 | 484.4
7.12.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 4 | 141.64 | 186.23 | 744.92
7.12.2.4 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 100 | 18.4 | 24.19 | 2419
7.12.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 6.11 | 8.03 | 2810.5
7.12.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7.77 | 10.22 | 1022
7.12.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0
7.12.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 300 | 1.39 | 1.83 | 549
7.12.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 2.23 | 2.93 | 586
7.12.3.3 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 80 | 4.3 | 5.65 | 452
7.12.3.4 | 11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 100 | 7.35 | 9.66 | 966
7.12.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 12.05 | 15.84 | 3168
7.12.3.6 | 11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 15.94 | 20.96 | 4192
7.12.3.7 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | unid. | 20 | 19.28 | 25.35 | 507
7.12.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 | 0
7.12.4.1 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | unid. | 2 | 20.86 | 27.43 | 54.86
7.12.4.2 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | unid. | 14 | 12.58 | 16.54 | 231.56
7.12.4.3 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | unid. | 2 | 25.96 | 34.13 | 68.26
7.12.4.4 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | unid. | 30 | 21.84 | 28.72 | 861.6
7.12.4.5 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | unid. | 7 | 21.84 | 28.72 | 201.04
7.12.4.6 | 11.37.20 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 29 | 105.34 | 138.5 | 4016.5
7.12.4.7 | 11.37.07 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 34 | 80.32 | 105.6 | 3590.4
7.12.4.8 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid. | 58 | 52.13 | 68.54 | 3975.32
7.12.4.9 | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | unid. | 68 | 34.48 | 45.33 | 3082.44
7.12.4.10 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 10 | 30.8 | 40.5 | 405
7.12.4.11 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | unid. | 10 | 46.66 | 61.35 | 613.5
7.13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 15777.6
7.13.1 | MERCADO | FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | unid. | 1 | 12000 | 15777.6 | 15777.6
7.14 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 26296
7.14.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | unid. | 1 | 20000 | 26296 | 26296
7.15 |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  |  | 895.44
7.15.1 | PMLS (CPU001) | EXAUSTOR PARA BANHEIRO (ÁREA ATÉ 16M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 6 | 113.5088 | 149.24 | 895.44
7.16 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 28092.83
7.16.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | unid. | 2 | 228.27 | 300.13 | 600.26
7.16.2 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 135.86 | 16.88 | 22.19 | 3014.73
7.16.3 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | unid. | 12 | 1155.55 | 1519.32 | 18231.84
7.16.4 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1041 | 4.56 | 6 | 6246
8 |  | QUADRA NOVA COBERTA COM VESTIÁRIO
8.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 94862.82
8.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
8.1.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 32.06 | 42.15 | 6530.72
8.1.2 | TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 81.67 | 59.67 | 78.45 | 6407.01
8.1.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 106.71 | 6.4 | 8.41 | 897.43
8.1.4 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 36.89 | 16.54 | 21.75 | 802.36
8.1.5 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 22.5 | 36.48 | 47.96 | 1079.1
8.1.2 |  | CONCRETO ARMADO - ESTACA E BLOCOS |  |  |  | 0
8.1.2.1 | FUN-TRA-045 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | m | 91 | 37.5 | 49.31 | 4487.21
8.1.2.2 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 112 | 47.5 | 62.45 | 6994.4
8.1.2.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 3.36 | 297.42 | 391.05 | 1313.93
8.1.2.4 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 120.03 | 38.76 | 50.96 | 23962.49
8.1.2.5 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 795 | 8.21 | 10.79 | 8578.05
8.1.2.6 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 33.51 | 349.18 | 459.1 | 15384.44
8.1.3 |  | CINTAMENTO |  |  |  | 0
8.1.3.1 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO. | m³ | 2.58 | 297.42 | 391.05 | 1008.91
8.1.3.2 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 139.57 | 38.76 | 50.96 | 7112.49
8.1.3.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 527.37 | 8.21 | 10.79 | 5690.32
8.1.3.4 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 10.05 | 349.18 | 459.1 | 4613.96
8.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 112084.61
8.2.1 |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0
8.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 126.72 | 81.96 | 107.76 | 13655.35
8.2.1.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 555.91 | 8.21 | 10.79 | 5998.27
8.2.1.3 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 8.52 | 349.18 | 459.1 | 3911.53
8.2.2 |  | LAJES E PILARES |  |  |  | 0 | 0
8.2.2.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 155.73 | 37.77 | 49.66 | 7733.55
8.2.2.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 2186.63 | 8.21 | 10.79 | 23593.74
8.2.2.3 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 10.71 | 349.18 | 459.1 | 4916.96
8.2.2.4 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 84.33 | 71.03 | 93.39 | 7875.58
8.2.3 |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
8.2.3.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 111.8 | 37.77 | 49.66 | 5551.99
8.2.3.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 231.32 | 8.21 | 10.79 | 2495.94
8.2.3.3 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 6.59 | 349.18 | 459.1 | 3025.47
8.2.4 |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 0
8.2.4.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 10.8 | 37.77 | 49.66 | 536.33
8.2.4.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 33.83 | 87.63 | 115.22 | 3897.89
8.2.4.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | m² | 1001.47 | 12.5 | 16.44 | 16464.17
8.2.4.4 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 27.07 | 349.18 | 459.1 | 12427.84
8.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 270340.57
8.3.1 | COB-TEL-060 | COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA) - (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 53.02 | 69.71 | 71829.18
8.3.2 | EST-MET-055 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 6 M, VÃO 25M | m² | 980.4 | 154 | 202.48 | 198511.39
8.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 15622.13
8.4.1 | IMP-PIN-005 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 379.63 | 17.57 | 23.1 | 8769.45
8.4.2 | PIS-LON-005 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 676.67 | 2.15 | 2.83 | 1914.98
8.4.3 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - PARA PISO CERÂMICO | m² | 64.91 | 57.86 | 76.07 | 4937.7
8.5 |  | ALVENARIA, DIVSÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 37029.5
8.5.1 |  | ELEMENTO VAZADO |  |  |  | 0 | 0
8.5.1.1 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). | m² | 134.72 | 86.15 | 113.27 | 15259.73
8.5.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
8.5.2.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 259.22 | 29.87 | 39.27 | 10179.57
8.5.2.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 69.4 | 15.88 | 20.88 | 1449.07
8.5.2.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 33.9 | 36.3 | 47.73 | 1618.05
8.5.3 |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  |  |  | 0 | 0
8.5.3.1 | ALV-TIJ-035 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR | m² | 148.08 | 38.89 | 51.13 | 7571.33
8.5.4 |  | BANCADA |  |  |  | 0 | 0
8.5.4.1 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2.5 | 289.55 | 380.7 | 951.75
8.6 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 85560.91
8.6.1 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.6.1.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 64.91 | 28.24 | 37.13 | 2410.11
8.6.1.2 | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 676.67 | 69.95 | 91.97 | 62233.34
8.6.1.3 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | m² | 64.91 | 69.66 | 91.59 | 5945.11
8.6.1.4 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m | 2.7 | 240.57 | 316.3 | 854.01
8.6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
8.6.2.1 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA, JUNTA SECA | m² | 195.79 | 41.33 | 54.34 | 10639.23
8.6.2.2 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 22.75 | 58.4 | 76.78 | 1746.75
8.6.2.3 | PIS-CIM-090 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 22.75 | 39.16 | 51.49 | 1171.4
8.6.2.4 | 15.22.11 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | m² | 5.85 | 72.93 | 95.89 | 560.96
8.7 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 48780.18
8.7.1 |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
8.7.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1. | un | 2 | 683.17 | 872.41 | 1744.82
8.7.1.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM2. | un | 1 | 710.15 | 906.86 | 906.86
8.7.1.3 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 170 CM - PM3 | un | 4 | 427.95 | 562.67 | 2250.68
8.7.1.4 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 90 X 170 CM - PM4 | un | 2 | 427.95 | 562.67 | 1125.34
8.7.2 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
8.7.2.1 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" | m | 11.6 | 72.37 | 95.15 | 1103.74
8.7.3 |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0
8.7.3.1 | SER-JAN-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO - JA-1 | m² | 10.8 | 340.97 | 448.31 | 4841.75
8.7.3.2 | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 2.08 | 292.88 | 385.08 | 800.97
8.7.4 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 0
8.7.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 9.6 | 293.62 | 386.05 | 3706.08
8.7.4.2 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 201 | 110.92 | 145.84 | 29313.84
8.7.4.3 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 6.72 | 337.97 | 444.36 | 2986.1
8.8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 66958.39
8.8.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA | m² | 1027.75 | 5.57 | 7.32 | 7523.13
8.8.2 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 669.7 | 23.47 | 30.86 | 20666.94
8.8.3 | 14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | m² | 884.26 | 18.14 | 23.85 | 21089.6
8.8.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 210.5 | 46.38 | 60.98 | 12836.29
8.8.5 | REV-CER-005 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.51 | 43.07 | 56.63 | 4842.43
8.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 95901.51
8.9.1 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m² | 529.37 | 12.33 | 16.21 | 8581.09
8.9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 445.04 | 9.74 | 12.81 | 5700.96
8.9.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 84.33 | 8.6 | 11.31 | 953.77
8.9.4 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 483.8 | 49.85 | 65.54 | 31708.25
8.9.5 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 275.6 | 8.9 | 11.7 | 3224.52
8.9.6 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 366.82 | 9.78 | 12.86 | 4717.31
8.9.7 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. | m² | 567.82 | 23.17 | 30.46 | 17295.8
8.9.8 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 1030.4 | 17.51 | 23.02 | 23719.81
8.10 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 0 | 2988.55
8.10.1 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA | m² | 10.8 | 91.64 | 120.49 | 1301.29
8.10.2 | 16.20.01 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 4.32 | 297.06 | 390.57 | 1687.26
8.11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 37265.95
8.11.1 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0
8.11.1.1 | 89401 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 5.13 | 6.74 | 80.88
8.11.1.2 | 89446 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 42 | 3.01 | 3.96 | 166.32
8.11.1.3 | 89447 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32mm,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 28 | 6.26 | 8.23 | 230.44
8.11.1.4 | 89448 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 8.95 | 11.77 | 353.1
8.11.1.5 | 89449 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36 | 10.3 | 13.54 | 487.44
8.11.1.6 | 89408 | JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15 | 3.96 | 5.21 | 78.15
8.11.1.7 | 89492 | JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 32mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 4.5 | 5.92 | 47.36
8.11.1.8 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 8.57 | 11.27 | 67.62
8.11.1.9 | MERCADO | JOELHO PVC 40 x 90° SOLDAVEL | un | 2 | 4.2 | 5.52 | 11.04
8.11.1.10 | MERCADO | ADAPTADOR SOLDA/ROSCA 40 MM X 1.1/4" | un | 2 | 4.2 | 5.52 | 11.04
8.11.1.11 | MERCADO | JOELHO PVC 32 X 90° SOLDAVEL COM REDUÇÃO PARA 25 MM | un | 4 | 2.3 | 3.02 | 12.08
8.11.1.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 9.36 | 12.31 | 196.96
8.11.1.13 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 8.25 | 10.85 | 43.4
8.11.1.14 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 18.27 | 24.02 | 48.04
8.11.1.15 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 2.9 | 3.81 | 30.48
8.11.1.16 | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 5.89 | 7.74 | 30.96
8.11.1.17 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 5.92 | 7.78 | 31.12
8.11.1.18 | MERCADO | LUVA SOLDÁVEL 50 MM COM REDUÇÃO PARA 40 MM | un | 2 | 5.95 | 7.82 | 15.64
8.11.1.19 | MERCADO | BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 40 MM | un | 2 | 2.45 | 3.22 | 6.44
8.11.1.20 | MERCADO | BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 25 MM | un | 4 | 2.7 | 3.55 | 14.2
8.11.1.21 | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 8.01 | 10.53 | 63.18
8.11.1.22 | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 23.44 | 30.82 | 61.64
8.11.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
8.11.2.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 1 | 27.87 | 36.64 | 36.64
8.11.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 83.51 | 109.8 | 219.6
8.11.2.3 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 118.12 | 155.3 | 310.6
8.11.2.4 | HID-REG-086 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO POPULAR | un | 2 | 87.96 | 115.65 | 231.3
8.11.2.5 | HID-REG-081 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR | un | 2 | 60.86 | 80.02 | 160.04
8.11.2.6 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 2 | 60.75 | 79.87 | 159.74
8.11.2.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 8 | 57.8 | 76 | 608
8.11.2.8 | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | un | 12 | 2.43 | 3.19 | 38.28
8.11.2.9 | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | un | 4 | 3.48 | 4.58 | 18.32
8.11.2.10 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 7.37 | 9.69 | 38.76
8.11.2.11 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 6.65 | 8.74 | 34.96
8.11.2.12 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 6.58 | 8.65 | 86.5
8.11.2.13 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 12.46 | 16.38 | 49.14
8.11.2.14 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 25.23 | 33.17 | 66.34
8.11.2.15 | HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | un | 2 | 685.95 | 901.89 | 1803.78
8.11.2.16 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 6 | 453.41 | 596.14 | 3576.84
8.11.2.17 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un | 6 | 215.98 | 283.97 | 1703.82
8.11.2.18 | LOU-CUB-010 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un | 2 | 271.49 | 356.96 | 713.92
8.11.2.19 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | un | 2 | 139.16 | 182.97 | 365.94
8.11.2.20 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 37.31 | 49.06 | 392.48
8.11.2.21 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 29.06 | 38.21 | 76.42
8.11.2.22 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 67.82 | 75.8 | 454.8
8.11.2.23 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 6 | 26.93 | 35.41 | 212.46
8.11.2.24 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | un | 4 | 35.95 | 47.27 | 189.08
8.11.2.25 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 4 | 54.46 | 71.6 | 286.4
8.11.2.26 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un | 6 | 28.97 | 38.09 | 228.54
8.11.2.27 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | un | 2 | 575.06 | 756.09 | 1512.18
8.11.2.28 | 10.47.08 | BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | un | 2 | 802.5 | 1055.13 | 2110.26
8.11.3 |  | ESGOTO
8.11.3.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 47.5 | 12.95 | 17.03 | 808.93
8.11.3.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 21.5 | 18.79 | 24.71 | 531.27
8.11.3.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 36 | 36.54 | 48.04 | 1729.44
8.11.3.4 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 7 | 4.77 | 6.27 | 43.89
8.11.3.5 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 15.36 | 20.2 | 121.2
8.11.3.6 | MERCADO | JOELHO ESGOTO 40 X 90° COM ANEL | un | 10 | 2.95 | 3.88 | 38.8
8.11.3.7 | MERCADO | JUNÇÃO ESGOTO 50X50 COM REDUÇÃO PARA 40 MM | un | 6 | 8.1 | 10.65 | 63.9
8.11.3.8 | MERCADO | JUNÇÃO ESGOTO 100 X 50 | un | 5 | 11.7 | 15.38 | 76.9
8.11.3.9 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 5 | 28.03 | 36.85 | 184.25
8.11.3.10 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 14.99 | 19.71 | 19.71
8.11.3.11 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 16 | 6.6 | 8.68 | 138.88
8.11.3.12 | HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 6 | 52.18 | 68.61 | 411.66
8.11.3.13 | HID-CXS-255 | CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 2 | 886.54 | 1165.62 | 2331.24
8.11.3.14 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 7.73 | 10.16 | 60.96
8.11.3.15 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 8 | 7.23 | 9.51 | 76.08
8.11.3.16 | 86882 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 15.72 | 20.67 | 165.36
8.11.3.17 | 73795/2 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 108.67 | 142.88 | 1143.04
8.11.4 |  | ÁGUA PLUVIAL
8.11.4.1 | DRE-CAN-065 | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 15 CM | m | 76.4 | 106.45 | 139.96 | 10692.94
8.11.4.2 | HID-GRE-011 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM. | un | 8 | 82.34 | 80.77 | 646.16
8.11.4.3 | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | m³ | 1.87 | 84.87 | 111.59 | 208.67
8.12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 24736.94
8.12.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
8.12.1.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 218.8 | 287.68 | 287.68
8.12.1.2 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 344.24 | 452.61 | 452.61
8.12.1.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 14.12 | 18.56 | 129.92
8.12.1.4 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 14.12 | 18.56 | 92.8
8.12.1.5 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 14.12 | 18.56 | 148.48
8.12.1.6 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 124.75 | 164.02 | 328.04
8.12.1.7 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 362.37 | 476.44 | 476.44
8.12.1.8 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 83.36 | 109.6 | 438.4
8.12.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
8.12.2.1 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 28 | 6.11 | 8.03 | 224.84
8.12.2.2 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 7.77 | 10.22 | 183.96
8.12.2.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 12.81 | 16.84 | 303.12
8.12.2.4 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 82 | 14.98 | 19.7 | 1615.4
8.12.2.5 | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 13 | 24.09 | 31.67 | 411.71
8.12.2.6 | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 26.33 | 34.62 | 1038.6
8.12.2.7 | 11.17.02 | CONDULETE D= 3/4" | un | 15 | 15.38 | 20.22 | 303.3
8.12.2.8 | MERCADO | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D de ¾" | un | 50 | 1.14 | 1.5 | 75
8.12.2.9 | MERCADO | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D de 1" | un | 4 | 1.64 | 2.16 | 8.64
8.12.2.10 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. | un | 4 | 2.18 | 2.87 | 11.48
8.12.2.11 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 0.35 | 0.46 | 6.9
8.12.2.12 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 0.6 | 0.79 | 11.85
8.12.2.13 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 0.65 | 0.85 | 1.7
8.12.2.14 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 0.85 | 1.12 | 2.24
8.12.2.15 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 0.95 | 1.25 | 1.25
8.12.2.16 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 1.3 | 1.71 | 1.71
8.12.2.17 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 14.86 | 19.54 | 293.1
8.12.2.18 | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 24.03 | 31.59 | 63.18
8.12.2.19 | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 25.31 | 33.28 | 33.28
8.12.2.20 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 9.24 | 12.15 | 194.4
8.12.2.21 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 6.49 | 8.53 | 59.71
8.12.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0
8.12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 190 | 2.23 | 2.93 | 556.7
8.12.3.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 820 | 3.55 | 4.67 | 3829.4
8.12.3.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 14 | 12.05 | 15.84 | 221.76
8.12.3.4 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 41 | 17.98 | 23.64 | 969.24
8.12.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 | 0
8.12.4.1 | ELE-TOM-005 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 18.33 | 24.1 | 96.4
8.12.4.2 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | un | 1 | 21.84 | 28.72 | 28.72
8.12.4.3 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un | 7 | 12.58 | 16.54 | 115.78
8.12.4.4 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 57.91 | 76.14 | 76.14
8.12.4.5 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 76.6 | 100.71 | 604.26
8.12.4.6 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 20 | 419.79 | 551.94 | 11038.8
8.13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 16022.26
8.13.1 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | un | 7 | 726.25 | 954.87 | 6684.09
8.13.2 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | un | 1 | 175.63 | 230.92 | 230.92
8.13.3 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 39.2 | 31.85 | 41.88 | 1641.7
8.13.4 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 126.32 | 40.21 | 52.87 | 6678.54
8.13.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21 | 10.31 | 13.56 | 284.76
8.13.6 | SPDA-CON-025 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 7 | 18.56 | 24.4 | 170.8
8.13.7 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 7 | 23.27 | 30.6 | 214.2
8.13.8 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 12.74 | 16.75 | 117.25
8.14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 612.76
8.14.1 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | un | 2 | 152.72 | 200.8 | 401.6
8.14.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 35.88 | 47.18 | 94.36
8.14.3 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 2 | 18.31 | 24.07 | 48.14
8.14.4 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | un | 2 | 16.42 | 21.59 | 43.18
8.14.5 | 10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | un | 2 | 9.69 | 12.74 | 25.48
8.15 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 12319.72
8.15.1 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 2 | 1329.31 | 1747.78 | 3495.56
8.15.2 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 2 | 611.25 | 803.67 | 1607.34
8.15.3 | EQP-ESP-015 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ | cj | 1 | 654 | 859.88 | 859.88
8.15.4 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1059.49 | 4.56 | 6 | 6356.94
9 |  | RELOCAÇÃO DA QUADRA EXISTENTE
9.1 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 31716.11
9.1.1 | MERCADO | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA, INCLUSIVE RETIRADA DAS TELHAS METÁLICAS E CALHAS, REMOÇÃO DE PILARES, ALAMBRADO E TRAVES. | UN | 1 | 20850.3 | 27413.97 | 27413.97
9.1.2 | 02.11.02 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | m² | 288 | 9.67 | 12.71 | 3660.48
9.1.3 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M | m³ | 23.04 | 18.24 | 23.98 | 552.5
9.1.4 | 02.27.02 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MECANICA | m³ | 23.04 | 1.71 | 2.25 | 51.84
9.1.5 | 02.28.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO - DMT > 5 KM | M³km | 23.04 | 1.23 | 1.62 | 37.32
9.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 62809.73
9.2.1 |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 0
9.2.1.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 5.76 | 37.77 | 49.66 | 286.04
9.2.1.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 8.64 | 87.63 | 115.22 | 995.5
9.2.1.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | m² | 288 | 12.5 | 16.44 | 4734.72
9.2.1.4 | EST-CON-085 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 23.04 | 349.18 | 459.1 | 10577.66
9.2.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA |  |  |  | 0 | 0
9.2.2.1 | MERCADO | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E CALHAS, INSTALAÇÃO DE PILARES COM CHUMBADORES E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES. | un | 1 | 35150.45 | 46215.81 | 46215.81
9.3 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 26487.36
9.3.1 | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 288 | 69.95 | 91.97 | 26487.36
9.4 |  | PINTURA |  |  |  |  | 40869.18
9.4.1 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 288 | 49.85 | 65.54 | 18875.52
9.4.2 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 201.6 | 8.9 | 11.7 | 2358.72
9.4.3 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 266.07 | 9.78 | 12.86 | 3421.66
9.4.4 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. | m² | 331.2 | 23.17 | 30.46 | 10088.35
9.4.5 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 266.07 | 17.51 | 23.02 | 6124.93
9.5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1728
9.5.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 288 | 4.56 | 6 | 1728
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4071869.51 | 3091882.47
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | DATA: 06/2019 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA |  |  | LOCAL: RUA TOM JOBIM, 310 - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA | [7 empty] | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2019/ SUDECAP ABR 2019 / SINAPI MAI 2019. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 1.667% | 100% | MÊS 01: 33%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 34%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 33%
|  | 67884.39 | 67884.39 | 22401.8487 | 23080.6926 | 22401.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14.46% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | 588676.56 | 588676.56 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38 | 49056.38
3 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.988% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 0%
|  | 80968.26 | 80968.26 | 40484.13 | 40484.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 3.066% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 30%
|  | 124824.5 | 124824.5 | 0 | 37447.35 | 49929.8 | 37447.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.746% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 0%
|  | 30374.46 | 30374.46 | 0 | 15187.23 | 15187.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MUROS | 7.464% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 30%
|  | 303944.69 | 303944.69 | 0 | 91183.407 | 121577.876 | 91183.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
7.1 | FUNDAÇÃO | 4.676% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 30%
|  | 190411.81 | 190411.81 | 0 | 0 | 57123.543 | 76164.724 | 57123.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ESTRUTURA | 11.38% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 30%
|  | 463270 | 463270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138981 | 185308 | 138981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | COBERTURA | 7.216% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 40%
|  | 293814.49 | 293814.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88144.347 | 88144.347 | 117525.796 | 0 | 0 | 0
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1.385% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 60%
|  | 56388.09 | 56388.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.618 | 0 | 0 | 11277.618 | 33832.854 | 0 | 0 | 0
7.5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 2.501% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%
|  | 101831.88 | 101831.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30549.564 | 30549.564 | 20366.376 | 20366.376 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | PISOS E SOLEIRAS | 4.628% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 30%
|  | 188441.98 | 188441.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75376.792 | 56532.594 | 56532.594 | 0 | 0 | 0
7.7 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 1.514% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 20%
|  | 61650.15 | 61650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24660.06 | 24660.06 | 12330.03 | 0 | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | 4.69% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 20%
|  | 190954.97 | 190954.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76381.988 | 76381.988 | 38190.994 | 0 | 0 | 0
7.9 | PINTURA | 1.385% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 20%
|  | 56409.18 | 56409.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281.836 | 11281.836 | 11281.836 | 11281.836 | 11281.836 | 0
7.10 | VIDROS E ESPELHOS | 0.07136% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 40%
|  | 2905.84 | 2905.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.752 | 871.752 | 1162.336 | 0
7.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.87% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 76162.82 | 76162.82 |  | 0 | 0 | 7616.282 | 7616.282 | 7616.282 | 15232.564 | 15232.564 | 7616.282 | 7616.282 | 3808.141 | 3808.141
7.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9135% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 37196.39 | 37196.39 |  | 0 | 0 | 3719.639 | 3719.639 | 3719.639 | 7439.278 | 7439.278 | 3719.639 | 3719.639 | 1859.8195 | 1859.8195
7.13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.3875% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 15777.6 | 15777.6 |  | 0 | 0 | 1577.76 | 1577.76 | 1577.76 | 3155.52 | 3155.52 | 1577.76 | 1577.76 | 788.88 | 788.88
7.14 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.6458% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 12: 40%
|  | 26296 | 26296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888.8 | 7888.8 | 10518.4
7.15 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | 0.02199% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 100%
|  | 895.44 | 895.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.44 | 0
7.16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.6899% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 12: 100%
|  | 28092.83 | 28092.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28092.83
8 | QUADRA NOVA COBERTA COM VESTIÁRIO
8.1 | FUNDAÇÃO | 2.33% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 50%
|  | 94862.82 | 94862.82 |  |  | 0 | 47431.41 | 47431.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ESTRUTURA | 2.753% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 30%
|  | 112084.61 | 112084.61 |  |  |  | 0 | 33625.383 | 44833.844 | 33625.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | COBERTURA | 6.639% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 40%
|  | 270340.57 | 270340.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81102.171 | 81102.171 | 108136.228 | 0 | 0 | 0
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.3837% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 60%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 20%
|  | 15622.13 | 15622.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9373.278 | 0 | 3124.426 | 3124.426 | 0 | 0 | 0
8.5 | ALVENARIA, DIVSÓRIAS E BANCADAS | 0.9094% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 20%
|  | 37029.5 | 37029.5 |  |  |  | 0 | 0 | 11108.85 | 11108.85 | 7405.9 | 7405.9 | 0 | 0 | 0
8.6 | PISOS E SOLEIRAS | 2.101% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%
|  | 85560.91 | 85560.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34224.364 | 25668.273 | 25668.273 | 0 | 0
8.7 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 1.198% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 20%
|  | 48780.18 | 48780.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19512.072 | 19512.072 | 9756.036 | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | 1.644% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 20%
|  | 66958.39 | 66958.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26783.356 | 26783.356 | 13391.678 | 0 | 0
8.9 | PINTURA | 2.355% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 30%
|  | 95901.51 | 95901.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19180.302 | 19180.302 | 28770.453 | 28770.453 | 0
8.10 | VIDROS E ESPELHOS | 0.0734% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 40%
|  | 2988.55 | 2988.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.565 | 896.565 | 1195.42 | 0
8.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.9152% | 100% |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%
|  | 37265.95 | 37265.95 |  |  |  | 0 | 3726.595 | 3726.595 | 7453.19 | 7453.19 | 7453.19 | 3726.595 | 1863.2975 | 1863.2975
8.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0.6075% | 100% |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%
|  | 24736.94 | 24736.94 |  |  | 0 | 0 | 2473.694 | 2473.694 | 4947.388 | 4947.388 | 4947.388 | 2473.694 | 1236.847 | 1236.847
8.13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.3935% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 16022.26 | 16022.26 | 0 | 0 | 0 | 1602.226 | 1602.226 | 1602.226 | 3204.452 | 3204.452 | 1602.226 | 1602.226 | 801.113 | 801.113
8.14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0.01505% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 10: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 11: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 12: 40%
|  | 612.76 | 612.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.828 | 183.828 | 245.104
8.15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.3026% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 12: 100%
|  | 12319.72 | 12319.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.72
9 | RELOCAÇÃO DA QUADRA EXISTENTE
9.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0.7789% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 02: 100%
|  | 31716.11 | 31716.11 | 0 | 31716.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | ESTRUTURA | 1.543% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 04: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 50%
|  | 62809.73 | 62809.73 | 0 | 0 | 0 | 18842.919 | 12561.946 | 31404.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | PISOS E SOLEIRAS | 0.6505% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 05: 100%
|  | 26487.36 | 26487.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26487.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | PINTURA | 1.004% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 100%
|  | 40869.18 | 40869.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40869.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.04244% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 100%
|  | 1728 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 2.749% | 7.077% | 7.743% | 8.218% | 10.51% | 10.44% | 15.39% | 13.53% | 13.99% | 4.68% | 2.961% | 2.716%
|  | 4071869.51 | 4071869.51 | 111942.3587 | 288155.2996 | 315276.6777 | 334642.097 | 427810.4 | 424948.157 | 626857.515 | 550954.11 | 569575.873 | 190567.863 | 120548.627 | 110590.532
| BRENO SALOMÃO GOMES |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
| SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA |  |  | DATA: 06/2019 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: RUA TOM JOBIM, 310 - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2019/ SUDECAP ABR 2019 / SINAPI MAI 2019. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO (ÁREA ATÉ 16M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 113.5088 | 113.5088
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.12 | 2.7718
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.55 | 8.737
MERCADO |  | EXAUSTOR BANHEIRO, DUTO E GRADE | UN | 1 | 102 | 102
| CPU002 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO E TELA DA QUADRA EXISTENTE | M2 | 1 | 24.8815 | 24.8815
INSUMO | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.07 | 12.5 | 0.875
INSUMO | 335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 10.81 | 1.6215
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.25 | 9.125
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.26 | 13.26

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;