## Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES |  |  |  |  | DATA: 12/09/2019
LOCAL: BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/19, SETOP ABRIL/19, SUDECAP ABRIL/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 63865.37
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UNID. | 1 | 1906.1693 | 2481.26 | 2481.26
1.2 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UNID. | 1 | 213.55 | 277.98 | 277.98
1.3 | 41.02.02 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UNID. | 1 | 450.11 | 585.91 | 585.91
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 6 | 564.62 | 734.97 | 4409.82
1.5 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 720.29 | 937.6 | 5625.6
1.6 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 12 | 636.25 | 828.21 | 9938.52
1.7 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 358.43 | 466.57 | 5598.84
1.8 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO (ÚLTIMOS MESES) | MÊS | 2 | 515 | 670.38 | 1340.76
1.9 | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | UNID. | 1 | 422.71 | 550.24 | 550.24
1.10 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 301.27 | 392.16 | 1764.72
1.11 | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X H = 2,20 M | M2 | 150.524 | 45.36 | 59.05 | 8888.44
1.12 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 2759 | 0.33 | 0.43 | 1186.37
1.13 | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNID. | 25 | 31.87 | 41.49 | 1037.25
1.14 | ED-4173 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M² | UNID. | 1 | 2429.71 | 3162.75 | 3162.75
1.15 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 700 | 911.19 | 911.19
1.16 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | m | 69 | 70 | 91.12 | 6287.28
1.17 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 3 | 160 | 208.27 | 624.81
1.18 | 62.01.10 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | A1 | 1 | 955.16 | 1243.33 | 1243.33
1.19 | 62.01.11 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) | A1 | 2 | 540.76 | 703.91 | 1407.82
1.20 | 62.01.12 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | A1 | 2 | 1176.2 | 1531.06 | 3062.12
1.21 | 62.01.17 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇAO | A1 | 2 | 1336.85 | 1740.18 | 3480.36
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 84785.28
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 74.33 | 96.76 | 38316.96
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5660.17 | 7367.84 | 22103.52
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12x36) | H | 1080 | 17.33 | 22.56 | 24364.8
3 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 4012.95
3.1 | 02.23.01 | REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME | M | 40 | 7.02 | 9.14 | 365.6
3.2 | 02.23.03 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M2 | 58 | 10.29 | 13.39 | 776.62
3.3 | ED-48507 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA/VALETA | M2 | 13.32 | 12.06 | 15.7 | 209.12
3.4 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 3 | 12.06 | 15.7 | 47.1
3.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50 | 2.28 | 2.97 | 148.5
3.6 | 02.07.01 | REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 7.5 | 10.29 | 13.39 | 100.43
3.7 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 42.7232 | 26.52 | 34.52 | 1474.8
3.8 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 213.616 | 3.2 | 4.17 | 890.78
4 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 21874.56
4.1 | ED-51098 | EXECUÇÃO DE RAMPA PROVISÓRIA (ATERRO) PARA ENTRADA E VEÍCULOS (ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.) | M3 | 27.13 | 1.16 | 1.51 | 40.97
4.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - RAMPA PROVISÓRIA PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DA OBRA | M3 | 1.14 | 3.3 | 4.3 | 4.9
4.3 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 737.08 | 3.3 | 4.3 | 3169.44
4.4 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 63.15 | 2.33 | 3.03 | 191.34
4.5 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 1214.53 | 1.18 | 1.54 | 1870.38
4.6 | 74005/1 | ATERRO DE AREAS COM COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 381.89 | 3.95 | 5.14 | 1962.91
4.7 | RO-40242 | ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO (TALUDE LATERAL AO CAMPO SOCIETY) - ARQUIBANCADA VERDE | M3 | 93.77 | 4.94 | 6.43 | 602.94
4.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO. | M3 | 19.0945 | 52.93 | 68.9 | 1315.61
4.9 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 19.09 | 26.52 | 34.52 | 658.99
4.10 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M | M3 | 204.6 | 39.78 | 51.78 | 10594.19
4.11 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 1023 | 1.1 | 1.43 | 1462.89
5 |  | PISOS |  |  |  | 0 | 73900.53
5.1 | 15.35.28 | PISO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS (CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)) | M2 | 15 | 43.68 | 56.86 | 852.9
5.2 | 15.35.28 | PISO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PERGOLADO (CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)) | M2 | 50.29 | 43.68 | 56.86 | 2859.49
5.3 | 15.35.28 | PASSEIO DE CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) - ACABAMENTO RÚSTICO - PATAMARES DAS ESCADAS | M2 | 33.45 | 43.68 | 56.86 | 1901.97
5.4 | 21.05.03 | PASSEIO DE CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) - ACABAMENTO RÚSTICO - RAMPAS E PASSEIOS | M2 | 101.18 | 43.68 | 56.86 | 5753.09
5.5 | CPU001 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 465.35 | 83.6045 | 108.83 | 50644.04
5.6 | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 4.75 | 1432.56 | 1864.76 | 8857.61
5.7 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M² | 2.136 | 66.81 | 86.97 | 185.77
5.8 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M² | 32.72 | 66.81 | 86.97 | 2845.66
6 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 33234.19
6.1 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 2 | 770.47 | 1002.92 | 2005.84
6.2 | ED-48680 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | 5.7 | 75.56 | 98.36 | 560.65
6.3 | ED-48675 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 42.96 | 56.35 | 73.35 | 3151.12
6.4 | ED-48557 | CANALETA TIPO 4 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 75.79 | 90.49 | 117.79 | 8927.3
6.5 | ED-48553 | CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 67.17 | 64.8 | 84.35 | 5665.79
6.6 | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 9 | 1000.35 | 1302.16 | 11719.44
6.7 | 83690 (JUNHO) | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 2.04 | 453.42 | 590.22 | 1204.05
7 |  | CONTENÇÃO / ARRIMO |  |  |  | 0 | 86852.55
7.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 20.89 | 45.08 | 58.68 | 1225.83
7.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 39.8 | 15.24 | 19.84 | 789.63
7.1.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 104.42 | 28.32 | 36.86 | 3848.92
7.1.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 112.23 | 3.33 | 4.33 | 485.96
7.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 70.94 | 26.52 | 34.52 | 2448.85
7.1.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 70.94 | 1.66 | 2.16 | 153.23
7.1.7 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | M³XKM | 354.7 | 1.23 | 1.6 | 567.52
7.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M | M | 132 | 39.78 | 51.78 | 6834.96
7.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 466.53 | 7.3 | 9.5 | 4432.04
7.2.3 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.33 | 390.01 | 507.68 | 4736.65
7.3 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
7.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.99 | 297.42 | 387.15 | 770.43
7.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 30.89 | 403.49 | 525.22 | 16224.05
7.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1353.16 | 7.3 | 9.5 | 12855.02
7.3.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 282.95 | 38.84 | 50.56 | 14305.95
7.3.5 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 124.59 | 49.22 | 64.07 | 7982.48
7.3.6 | ED-50233 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 18.43 | 22.06 | 28.72 | 529.31
7.3.7 | CPU-002 | DRENO BARBACAN | UND | 100 | 8.332 | 10.85 | 1085
7.3.8 | ED-51137 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO | M3 | 12.46 | 93.53 | 121.75 | 1517.01
7.3.9 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M3 | 49.84 | 87.63 | 114.07 | 5685.25
7.3.10 | 42.03.01 | ANDAIME COM ESTRADOS | M2MÊS | 72.15 | 3.99 | 5.19 | 374.46
8 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 130210.13
8.1 | ED-50434 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | M² | 10 | 21.24 | 27.65 | 276.5
8.2 | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 38 | 8.85 | 11.52 | 437.76
8.3 | ED-51135 | DELIMITAÇÃO DE AREA COM CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM | M | 180.94 | 26.26 | 34.18 | 6184.53
8.4 | ED-49570 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | UNID. | 2 | 1552.75 | 2021.21 | 4042.42
8.5 | 21.40.02 | LIXEIRA TIPO 2 SUDECAP -METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | UNID. | 4 | 90.46 | 117.75 | 471
8.6 | ED-48358 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | PÇ | 8 | 350.37 | 456.08 | 3648.64
8.7 | CPU003 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 90cm - QUADRA | M | 37.5 | 284.7883 | 370.71 | 13901.63
8.8 | CPU004 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 40cm - BANCOS QUADRADOS | M | 50.4 | 126.5726 | 164.76 | 8303.9
8.9 | MERCADO | FORNECIMENTO DE PLAYGROUND EM EUCALIPTO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: ESCORREGADOR - 01 UNIDADE, PLATAFORMA COM TELHADO - 01 UNIDADE, PLATAFORMA SEM TELHADO - 01 UNIDADE, ESCALADA NA CORDA - 01 UNIDADE, BALANÇO - 02 UNIDADES, PONTE PÊNSIL - 01 UNIDADE, RAMPA DE ESCALADA - 01 UNIDADE. | CJ | 1 | 14256 | 18557.04 | 18557.04
8.10 | 18.05.26 | PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM | CJ | 1 | 1029.01 | 1339.46 | 1339.46
8.11 | CPU005 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO | M2 | 50.29 | 993.3237 | 1293.01 | 65025.47
8.12 | 74039/1 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 116.8 | 24.45 | 31.83 | 3717.74
8.13 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | M2 | 2759 | 1.2 | 1.56 | 4304.04
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | 498735.56
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.81% | 100% | 96.59% | 0% | 3.41% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 63865.37 | 63865.37 | 61687.5897 | 0 | 2177.7803 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 17% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 84785.28 | 84785.28 | 28261.76 | 28261.76 | 28261.76 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.8046% | 100% | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4012.95 | 4012.95 | 4012.95 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4.386% | 100% | 0% | 62.4% | 37.6% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 21874.56 | 21874.56 | 0 | 13649.77 | 8224.79 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | PISOS | 14.82% | 100% | 0% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 73900.53 | 73900.53 | 0 | 0 | 73900.53 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 6.664% | 100% | 0% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 33234.19 | 33234.19 | 0 | 0 | 33234.19 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | CONTENÇÃO / ARRIMO | 17.41% | 100% | 0% | 50% | 50% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 86852.55 | 86852.55 | 0 | 43426.275 | 43426.275 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 26.11% | 2 | 0% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 130210.13 | 260420.26 | 0 | 130210.13 | 130210.13 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | 100% | 126.1% | 18.84% | 43.22% | 64.05% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 498735.56 | 628945.69 | 93962.2997 | 215547.935 | 319435.4553 | #REF! | #REF! | #REF!
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES |  |  | DATA: 12/09/2019 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/19, SETOP ABRIL/19, SUDECAP ABRIL/19 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 1 | 83.6045 | 83.6045
INSUMO | 40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | UN | 1.05 | 43.13 | 45.2865
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 70.02 | 3.501
COMPOSICAO | 40.32.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 1 | 3.43 | 3.43
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 89.4 | 4.47
COMPOSICAO | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 0.1 | 26.52 | 2.652
COMPOSICAO | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 0.5 | 3.2 | 1.6
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.57 | 9.285
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.38 | 13.38
| CPU002 | DRENO BARBACAN | UNID. | 1 | 8.332 | 8.332
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.57 | 3.714
INSUMO | 73.24.52 | TUBO PVC ESGOTO D= 75MM X 6M PLASTUBOS | UN | 0.08334 | 43.44 | 3.6203
INSUMO | 74.14.05 | FIO DE COBRE, SOLIDO, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.47 | 1.11 | 0.5217
INSUMO | MERCADO | TELA DE NYLON 1/8 | M2 | 0.035 | 13.6 | 0.476
| CPU003 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 90cm - QUADRA | M | 1 | 284.7883 | 284.7883
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.072 | 381.96 | 27.5011
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 4.2 | 7.3 | 30.66
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 2.28 | 38.76 | 88.3728
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 18.57 | 89.136
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.18 | 13.38 | 42.5484
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.072 | 91.25 | 6.57
| CPU004 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 90cm - QUADRA | M | 1 | 126.5726 | 126.5726
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.032 | 381.96 | 12.2227
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1.8667 | 7.3 | 13.6267
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.0133 | 38.76 | 39.2768
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1333 | 18.57 | 39.616
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4133 | 13.38 | 18.9104
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.032 | 91.25 | 2.92
| CPU005 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO | M2 | 1 | 993.3237 | 993.3237
INSUMO | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19CM (PILAR EM EUCALIPTO TRATADO) - 4 PEÇAS COM 3,5 METROS CADA | M | 14 | 17.71 | 247.94
INSUMO | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15CM (VIGA EM EUCALIPTO TRATADO) - 2 PEÇAS COM 1 METRO CADA | M | 2 | 8.8 | 17.6
INSUMO | 2729 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (TRAVESSA EM EUCALIPTO TRATADO) - 4 PEÇAS COM 3 METROS CADA | UN | 4 | 10.6 | 42.4
INSUMO | 4346 | PARAFUSOS SEXTAVADOS | UN | 12 | 6.09 | 73.08
COMPOSICAO | 40905 | VERNIZ EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 11.9381 | 20.45 | 244.1337
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.38 | 53.52
COMPOSICAO | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.78 | 37.56
COMPOSICAO | 40.32.20 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO FUSTE E BASE | M3 | 0.5 | 232.08 | 116.04
COMPOSICAO | ED-9053 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.5 | 305.56 | 152.78
COMPOSICAO | 40.32.31 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | M3 | 0.5 | 16.54 | 8.27
| CPU006 | GRAMA SINTÉTICA ASSENTADA SOBRE TERRENO PREVIAMENTE LIMPO E COMPACTADO | M2 | 1 | 91.7426 | 91.7426
COMPOSICAO | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.1 | 4.37 | 4.807
COMPOSICAO | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 0.05 | 122.22 | 6.111
COMPOSICAO | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 0.02 | 94.73 | 1.8946
COMPOSICAO | RO-42664 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS) | M2 | 1 | 3.93 | 3.93
INSUMO | 43390 | GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)), | M2 | 1 | 75 | 75

## LEVANTAMENTOS
LEVANTAMENTO DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
| OBRA: PRAÇA VILA JOSÉ FAGUNDES | Levantado por: | GUSTAVO DUFFLES |  | Revisado por:
|  | Data: | 2019-06-12 |  | Data:
LOCAL: BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES
Item | Descrição / Local | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO RAMPA PROVISÓRIA | Quantidade | ÁREA | Largura | Altura | Total
4.1 | ATERRO | 1 | 7.75 | 3.5 |  | 27.125 | M3
4.2 | CORTE | 1 | 0.327 | 3.5 |  | 1.1445 | M3
[5 empty] | TOTAL | 28.2695 | 0
4.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTES | AREA | ALTURA | DIVIDE |  | Total
| CT01 | 415.8 | 1 | 2 |  | 207.9 | M3
| CT02 | 73.77 | 2 | 2 |  | 73.77 | M3
| CT03 | 26.36 | 3 | 2 |  | 39.54 | M3
| CT04 | 10.58 | 3 | 2 |  | 15.87 | M3
[5 empty] | TOTAL | 337.08 | M3
4.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | AREA | ALTURA | DIVIDE |  | Total
| PATAMAR |  |  |  |  | 33.45 | M3
| ESCADA - DEGRAUS | 29.7 |  |  |  | 29.7 | M3
[5 empty] | TOTAL | 63.15 | M3
4.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | AREA | ALTURA | DIVIDE |  | Total
| QUADRA |  |  |  |  | 648 | M3
| PASSEIO EM CONCRETO RÚSTICO |  |  |  |  | 101.18 | M3
| PISO DRENANTE |  |  |  |  | 465.35 | M3
[5 empty] | TOTAL | 1214.53 | M3
4.6 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERROS | AREA | ALTURA | DIVIDE |  | Total
| AT01 | 252.77 | 1 | 2 |  | 126.385 | M3
|  | 511 | 1 | 2 |  | 255.5 | M3
[5 empty] | TOTAL | 381.885 | M3
4.7 | ESCALONAMENTO - TALUDE | Quantidade | Comprimento | Largura Assento | ESCADA | Total
| NÍVEL 1 | 1 | 21.76 | 0.45 | 0.81 | 7.9315 | M3
| NÍVEL 2 | 1 | 21.76 | 0.5 | 1.5 | 16.32 | M3
| NÍVEL 3 | 1 | 21.76 | 0.5 | 1.5 | 16.32 | M3
| NÍVEL 4 | 1 | 20.18 | 0.5 | 1.5 | 15.135 | M3
| NÍVEL 5 | 1 | 18.79 | 0.5 | 1.5 | 14.0925 | M3
| NÍVEL 6 | 1 | 17.21 | 0.5 | 1.5 | 12.9075 | M3
| NÍVEL 7 | 1 | 14.75 | 0.5 | 1.5 | 11.0625 | M3
[5 empty] | TOTAL | 93.769 | M3
4.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO. | Quantidade | % |  |  | Total
| 5% DO ATERRO | 381.885 | 0.05 |  |  | 19.0942 | M3
[5 empty] | TOTAL | 19.0942 | M3
4.9 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  |  |  |  | Total
[6 empty] | 19.0942 | M3
[5 empty] | TOTAL | 19.0942 | M3
4.10 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BOTAFORA | AREA | ALTURA | DIVIDE |  | Total
| LIMPEZA SUPERFICIAL | 2759 | 0.2 |  |  | 551.8 | M3
| 10% DOS CORTES REALIZADOS |  |  |  |  | 33.708 | M3
| LIMPEZA MANUAL |  |  |  |  | 19.09 | M3
[5 empty] | TOTAL | 604.598 | M3
4.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | Quantidade | KM | DIVIDE |  | Total
| ITEM | 604.598 | 5 |  |  | 3022.99 | M3
[5 empty] | TOTAL | 3022.99 | M3
#REF! | GRAMA SINTÉTICA | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| QUADRA |  |  |  |  | 648 | M2
[5 empty] | TOTAL | 648 | M2
#REF! | PISO DE BORRACHA | ÁREA |  |  |  | Total
| BRINQUEDO DE EUCALIPTO | 70 |  |  |  | 70 | M2
[5 empty] | TOTAL | 70 | M2
5.1 | PISO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| LIXEIRA | 4 | 1 | 1 |  | 4 | M2
| SURF COM PRESSÃO DE PERNAS | 1 | 1 | 1 |  | 1 | M2
| CAMINHADA DUPLA | 2 | 1 | 1 |  | 2 | M2
| MULTIFUNÇÃO | 2 | 1 | 1 |  | 2 | M2
| BICICLETA DUPLA | 2 | 1 | 1 |  | 2 | M2
| ALONGADOR 3 ALTURAS | 1 | 1 | 1 |  | 1 | M2
| ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | 1 | 1 | 1 |  | 1 | M2
| PLAYGROUND | 6 | 1 | 1 |  | 6 | M2
[5 empty] | TOTAL | 15
5.2 | PISO DE CONCRETO DO PERGOLADO | ÁREA |  |  |  | Total
| PERGOLADO | 50.29 |  |  |  | 50.29 | M2
[5 empty] | TOTAL | 50.29 | M2
5.3 | PATAMAR DE CONCRETO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| PATAMAR 1 | 1 | 2.75 | 3 |  | 8.25 | M2
| PATAMAR 2 | 1 | 2.8 | 3 |  | 8.4 | M2
| PATAMAR 3 | 1 | 2.8 | 3 |  | 8.4 | M2
| PATAMAR 4 | 1 | 2.8 | 3 |  | 8.4 | M2
[5 empty] | TOTAL | 33.45 | M2
5.4 | PASSEIO EM CONCRETO RÚSTICO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| TRECHO 1 - DESCIDA | 1 | 1 | 97.09 |  | 97.09 | M2
| TRECHO 2 - DESCIDA | 1 | 1 | 4.09 |  | 4.09 | M2
[5 empty] | TOTAL | 101.18 | m²
5.5 | PISO DRENANTE | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| PASSEIO - TRECHO PLANO | 1 | 1 | 58.44 |  | 58.44 | M2
| ACESSO AO PERGOLADO - TRECHO PLANO | 1 | 1 | 35.83 |  | 35.83 | M2
| TRECHO PLAYGROUND | 1 | 1 | 371.08 |  | 371.08 | M2
[5 empty] | TOTAL | 465.35 | M2
5.6 | ESCADA DE CONCRETO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| TRECHO 1 | 14 | 0.48 | 3 | 0.1 | 2.016 | M3
| TRECHO 2 | 15 | 0.48 | 3 | 0.1 | 2.16 | M3
| TRECHO 3 | 2 | 0.48 | 3 | 0.1 | 0.288 | M3
| TRECHO 4 | 2 | 0.48 | 3 | 0.1 | 0.288 | M3
[5 empty] | TOTAL | 4.752 | M3
6.3 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| ANTES ESCADA/RAMPA | 1 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.12 | M2
| APÓS RAMPA/ATÉ BRINQUEDO | 1 | 26.4 | 0.4 | 0.1 | 1.056 | M2
| APÓS RAMPA/ATÉ BANCO CONCRETO CAMPO | 1 | 24 | 0.4 | 0.1 | 0.96 | M2
[5 empty] | TOTAL | 2.136 | M2
7.1 | PISO PODOTÁTIL ALERTA | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| ALERTA - ESCADAS | 7 | 3 | 0.4 |  | 8.4 | M2
| ALERTA MUDANÇA DE DIREÇÃO | 7 | 2.4 | 0.4 |  | 6.72 | M2
| ALERTA - EQUIPAMENTOS | 4 | 8 | 0.4 |  | 12.8 | M2
| ALERTA - EQUIPAMENTOS | 3 | 4 | 0.4 |  | 4.8 | M2
[5 empty] | TOTAL | 32.72 | M2
#REF! | PLANTIO DE GRAMA | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| ÁREA TOTAL |  |  |  |  | 2759 | M2
| SUBTRAI GRAMA SINTÉTICA |  |  |  |  | -648 | M2
| SUBTRAI PISO DRENANTE |  |  |  |  | -465.35 | M2
| SUBTRAI PISO DO PERGOLADO |  |  |  |  | -50.29 | M2
| SUBTRAI PATAMARES |  |  |  |  | -33.45 | M2
| SUBTRAI ESCADAS |  |  |  |  | -29.7 | M2
| SUBTRAI PASSEIO |  |  |  |  | -101.18 | M2
[5 empty] | TOTAL | 1431.03
6.1 | BOCA DE LOBO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| FIM DA RUA | 2 |  |  |  | 2 | UN
[5 empty] | TOTAL | 2 | UN
6.2 | DRENAGEM - TUBO DE 400 | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| LIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO | 1 | 5.7 |  |  | 5.7 | M
[5 empty] | TOTAL | 5.7 | M
6.3 | DRENAGEM - TUBOS 300 (DRENAGEM SUBTERRÂNEA DA QUADRA) | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| TRECHO 1 | 1 | 18.44 |  |  | 18.44 | M
| TRECHO 2 | 1 | 18.82 |  |  | 18.82 | M
| LANÇAMENTOS | 2 | 2.85 |  |  | 5.7 | M
[5 empty] | TOTAL | 42.96 | M
6.4 | DRENAGEM - CANALETA TIPO 4 | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| FIM DA RUA | 1 | 3 |  |  | 3 | M
| QUADRA LADO 1 | 1 | 35.27 |  |  | 35.27 | M
| QUADRA LADO 2 | 1 | 37.52 |  |  | 37.52 | M
[5 empty] | TOTAL | 75.79 | M
6.5 | DRENAGEM - CANALETA TIPO 2 | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| TRECHO 1 | 1 | 18 |  |  | 18 | M
| TRECHO 2 | 1 | 11.4 |  |  | 11.4 | M
| TRECHO 3 | 1 | 11.63 |  |  | 11.63 | M
| TRECHO 4 | 1 | 26.14 |  |  | 26.14 | M
[5 empty] | TOTAL | 67.17 | M
6.6 | CAIXA DE PASSAGEM | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| CANALETAS | 9 | 1 |  |  | 9 | UN
[5 empty] | TOTAL | 9 | M
6.7 | DISSIPADOR DE ENERGIA | Quantidade | VOLUME | Largura | Altura | Total
| DISSIPADOR DE ENERGIA DES 03 | 3 | 0.68 |  |  | 2.04 | M3
[5 empty] | TOTAL | 2.04 | M3
8.1 E 8.2 | PLANTIO DE FORRAÇÃO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
8.1 | PREPARAÇÃO | 1 |  |  |  | 10 | M2
#REF! | ÁREA DAS ÁRVORES DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  | TOTAL | 10 | M2
8.3 E 8.4 | PLANTIO DE ÁRVORES | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
8.2 | PREPARAÇÃO DA COVA | 38 |  |  |  | 38 | UN
#REF! | ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, ORNAMENTAIS E DA FLORA LOCAL |  |  |  | TOTAL | 38 | UN
8.3 | CORDÃO PARA DELIMITAÇÃO DO PISO DRENANTE | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
| TRECHO 1 | 1 | 115 |  |  | 115 | M
| JARDINS | 10 | 4 |  |  | 40 | M
| TRECHO 2 | 2 | 12.97 |  |  | 25.94 | M
[5 empty] | TOTAL | 180.94 | M
#REF! | GUARDA-CORPO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
|  | 1 | 254.07 |  |  | 254.07 | M
|  | 1 | 130.89 |  |  | 130.89 | M
| ARQUIBANCADA | 1 | 101.73 |  |  | 101.73 | M
[5 empty] | TOTAL | 486.69 | M
#REF! | CORRIMÃO | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
[6 empty] | 486.69 | M
| RETIRAR TRECHO 1 |  |  |  |  | -106.92 | M
| RETIRAR TRECHO 2 |  |  |  |  | -140.98 | M
[5 empty] | TOTAL | 238.79 | M
#REF! | ALAMBRADO PARA CAMPO SOCIETY | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
|  | 1 | 108 |  |  | 108 | M
[5 empty] | TOTAL | 108 | M
8.11 A 8.22 | EQUIPAMENTOS | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Total
8.4 | TRAVES/GOL PARA CAMPO SOCIETY | 2 |  |  |  | 2 | UN
8.5 | LIXEIRA | 4 |  |  |  | 4 | UN
8.6 | BANCO 150cm | 8 |  |  |  | 8 | UN
8.7 | BANCO L=90cm | 1 | 37.5 |  |  | 37.5 | M
8.8 | BANCO QUADRADO | 9 | 1.8 | 1 |  | 50.4 | M
#REF! | SURF COM PRESSÃO DE PERNAS | 1 |  |  |  | 1 | UN
#REF! | CAMINHADA DUPLA | 1 |  |  |  | 1 | UN
#REF! | MULTIFUNÇÃO | 1 |  |  |  | 1 | UN
#REF! | BICICLETA DUPLA | 1 |  |  |  | 1 | UN
#REF! | ALONGADOR 3 ALTURAS | 1 |  |  |  | 1 | UN
#REF! | ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | 1 |  |  |  | 1 | UN
8.9 | PLAYGROUND | 1 |  |  |  | 1 | UN
TOTAL
8.11 | PERGOLADO | ÁREA |  |  |  | Total
| PERGOLADO | 50.29 |  |  |  | 50.29 | M2
[5 empty] | TOTAL | 50.29 | M2
8.12 | CERCA DE MOURÃO |  | Comprimento |  |  | Total
| LADO 1 |  | 53 |  |  | 53 | M
| LADO 2 |  | 63.8 |  |  | 63.8 | M
[5 empty] | TOTAL | 116.8 | M
| ESTIMATIVA DE LUGARES NA ARQUIBANCADA | Quantidade | Comprimento | Largura Assento | ESCADA | Total
| NÍVEL 1 | 1 | 21.76 | 0.5 | 1.5 | 41 | UN
| NÍVEL 2 | 1 | 21.76 | 0.5 | 1.5 | 41 | UN
| NÍVEL 3 | 1 | 21.76 | 0.5 | 1.5 | 41 | UN
| NÍVEL 4 | 1 | 20.18 | 0.5 | 1.5 | 37 | UN
| NÍVEL 5 | 1 | 18.79 | 0.5 | 1.5 | 35 | UN
| NÍVEL 6 | 1 | 17.21 | 0.5 | 1.5 | 31 | UN
| NÍVEL 7 | 1 | 14.75 | 0.5 | 1.5 | 27 | UN
[5 empty] | TOTAL | 253 | UN