## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA HERCULANO LIBERATO - ED. INFANTIL E ANEXO EDUCAÇÃO INTEGRAL |  |  |  |  | DATA: 05/03/2020
LOCAL: BAIRRO: AERONAUTAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP/OUT19 - SETOP/ NOV19 - SINAPI / DEZ19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT.S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
ENSINO INFANTIL
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 135157.93
1.1 | MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | UND | 1 | 7559.8612 | 9939.71 | 9939.71
1.2 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM 3,00 M X 2,00 M - PADRAO SUDECAP | UND | 2 | 201.3 | 264.67 | 529.34 | 402.6
1.3 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | M | 230 | 132.72 | 174.5 | 40135 | 30525.6
1.4 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO DA OBRA | M2 | 2321.4 | 6.79 | 8.93 | 20730.1 | 15762.306
1.5 | IIO-ESC-020 | ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO II,A = 21,78 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS, DE LONGA DURAÇÃO) | UND | 1 | 7493.11 | 9851.94 | 9851.94 | 7493.11
1.6 | IIO-BAR-045 | BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS) | UND | 1 | 8483.22 | 11153.74 | 11153.74 | 8483.22
1.7 | IIO-BAR-005 | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2,EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 8703 | 11442.7 | 11442.7 | 8703
1.8 | IIO-BAR-020 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) | UND | 1 | 8258.53 | 10858.32 | 10858.32 | 8258.53
1.9 | IIO-BAR-035 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS) | UND | 1 | 9826.8 | 12920.28 | 12920.28 | 9826.8
1.10 | IIO-ARE-070 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | M2 | 30 | 81.18 | 106.74 | 3202.2 | 2435.4
1.11 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 700 | 3.75 | 4.93 | 3451 | 2625
1.12 | AND-FAC-010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 70 | 10.25 | 13.48 | 943.6 | 717.5
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 532392.4 | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 13031.55 | 17133.88 | 171338.8 | 130315.5
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 5757.6 | 7570.09 | 75700.9 | 57576
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 10 | 3339.25 | 4390.45 | 43904.5 | 33392.5
2.4 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 2588.37 | 3403.19 | 34031.9 | 25883.7
2.5 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 10 | 4606.5 | 6056.63 | 60566.3 | 46065
2.6 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6600 | 16.92 | 22.25 | 146850 | 111672
3 |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 748899.3 | 0
3.1 |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0
3.2 | FUN-TRA-045 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | M | 1528 | 37.5 | 49.31 | 75345.68 | 57300
3.3 | EST-CON-120 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 ( ESTACAS) | M3 | 196.2374 | 340.29 | 447.41 | 87798.59 | 66777.6385
3.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 18141.3012 | 7.26 | 9.55 | 173249.43 | 131705.8469
3.5 | EST-CON-120 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 - PARA BLOCOS E CINTAS | M3 | 174.27 | 340.29 | 447.41 | 77970.14 | 59302.3383
3.6 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 174.27 | 44.13 | 58.02 | 10111.15 | 7690.5351
3.7 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 266.0875 | 14.92 | 19.62 | 5220.64 | 3970.0255
3.8 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 13.3044 | 295.64 | 388.71 | 5171.54 | 3933.3054
3.9 | PIS-LAJ-015 | LAJE DE TRANSIÇÃO E=8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) | M2 | 2321.4 | 44.63 | 58.68 | 136219.75 | 103604.082
3.10 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 190 | 38.65 | 50.82 | 9655.8 | 7343.5
3.2 |  | VIGAS | [5 empty] | 0
3.2.1 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 368.794 | 38.65 | 50.82 | 18742.11 | 14253.8881
3.2.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 6762.6092 | 7.26 | 9.55 | 64582.92 | 49096.5426
3.2.3 | EST-CON-120 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 83.0926 | 340.29 | 447.41 | 37176.46 | 28275.5809
3.3 |  | PILARES | [5 empty] | 0
3.3.1 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 208.168 | 38.65 | 50.82 | 10579.1 | 8045.6932
3.3.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 2719.5045 | 7.26 | 9.55 | 25971.27 | 19743.6025
3.3.3 | EST-CON-120 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 24.82 | 340.29 | 447.41 | 11104.72 | 8445.9978
4 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1078776.25 | 0
4.1 | EST-MET-085 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 5 M, VÃO 15 M | M² | 2534.4 | 196 | 257.7 | 653114.88 | 496742.4
4.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO, EDIFICAÇÃO | M² | 1812.8 | 114.32 | 150.31 | 272481.97 | 207239.296
4.3 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA (TELHA) | M² | 1812.8 | 22.57 | 29.68 | 53803.9 | 40914.896
4.4 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 160.6 | 42.8 | 56.27 | 9036.96 | 6873.68
4.5 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | M | 180 | 30.89 | 40.61 | 7309.8 | 5560.2
4.6 | PLU-RUF-025 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 80 | 38.37 | 50.45 | 4036 | 3069.6
4.7 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M² | 1812.8 | 22.57 | 29.68 | 53803.9 | 40914.896
4.8 | 08.85.45 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 66CM | M | 281 | 68.18 | 89.64 | 25188.84 | 19158.58
5 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 43725.42 | 0
5.1 | IMP-PIN-005 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 460 | 17.41 | 22.89 | 10529.4 | 8008.6
5.2 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 2321.4 | 2.16 | 2.84 | 6592.78 | 5014.224
5.3 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 232.14 | 87.16 | 114.6 | 26603.24 | 20233.3224
6 |  | PISOS, SOLEIRAS |  |  |  |  | 347814.14 | 0
6.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DE SEMP.COM ARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP.50MM | M2 | 2321.4 | 34.33 | 45.14 | 104788 | 79693.662
6.2 | PIS-MIT-006 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 2321.4 | 75.07 | 98.7 | 229122.18 | 174267.498
6.3 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 23.45 | 238.48 | 313.55 | 7352.75 | 5592.356
6.5 | PEI-GRA-010 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 21.12 | 235.92 | 310.19 | 6551.21 | 4982.6304
7 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 194108.53 | 0
7.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 1516.049 | 38.66 | 50.83 | 77060.77 | 58610.4543
7.2 | ALV-TIJ-035 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR | M2 | 841.89 | 45.34 | 59.61 | 50185.06 | 38171.2926
7.3 | MUR-BLO-010 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 170 | 299.14 | 393.31 | 66862.7 | 50853.8
8 |  | CINTAMENTO E VERGAS |  |  |  |  | 16034.92 | 0
8.1 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 201.34 | 36.16 | 47.54 | 9571.7 | 7280.4544
8.2 | 07.35.03 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 118.7 | 41.41 | 54.45 | 6463.22 | 4915.367
9 |  | SERRALHERIAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 250774.38 | 0
9.1 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UND | 18 | 516.96 | 679.7 | 12234.6 | 9305.28
9.2 | ESQ-POR-055 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UND | 3 | 541.99 | 712.61 | 2137.83 | 1625.97
9.3 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS(2)DEMÃOS, INCL USIVE UMA(1)DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 60.48 | 16.02 | 21.06 | 1273.71 | 968.8896
9.4 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 50.3 | 489.18 | 643.17 | 32351.45 | 24605.754
9.5 | SER-POR-095 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 3.852 | 431.37 | 567.17 | 2184.74 | 1661.6372
9.6 | COMPOSIÇÃO 01 | PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO DE 4 FLS (TIPO BLINDEX), 2,20X4,00M, ESPESSURA 10MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS | M2 | 19.8 | 470.2006 | 618.22 | 12240.76 | 9309.972
9.7 | COMPOSIÇÃO 02 | PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO DE 4 FLS (TIPO BLINDEX), 2,00 X2,2M, ESPESSURA 8 MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS | M2 | 105.16 | 417.2744 | 548.63 | 57693.93 | 43880.576
9.8 | COMPOSIÇÃO 03 | BOX COM VIDRO TEMPERADO (TIPO BLINDEX), MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,50 X 1,80, ESPESSURA 6 MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M2 | 6 | 414.82 | 545.41 | 3272.46 | 2488.92
9.9 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 19.2 | 392.57 | 516.15 | 9910.08 | 7537.344
9.10 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 81.6 | 407.75 | 536.11 | 43746.58 | 33272.4
9.11 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO - | M2 | 12 | 312.27 | 410.57 | 4926.84 | 3747.24
9.12 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 15 | 237.37 | 312.09 | 4681.35 | 3560.55
9.13 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAM. DE GRADE FIXA DE FERRO - (PROTEÇÃO JANELAS) | M2 | 25.3 | 244.75 | 321.8 | 8141.54 | 6192.175
9.14 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAM. DE GRADE FIXA DE FERRO - ( PROTEÇÃO PORTAS) | M2 | 16.9 | 244.75 | 321.8 | 5438.42 | 4136.275
9.15 | SEE-SER-150 | GR - GRADE FIXA EM FERRO (180 X 158 CM) , COLOCADA | M2 | 46.3 | 696.06 | 915.18 | 42372.83 | 32227.578
9.16 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | UN | 4 | 227.67 | 299.34 | 1197.36 | 910.68
9.17 | SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D=11/2"-FIXADO EM ALVENARIA | M | 40 | 88.8 | 116.75 | 4670 | 3552
9.18 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M² | 77.49 | 22.57 | 29.68 | 2299.9 | 1748.9493
10 |  | REVESTIMENTOS; EMASSAMENTOS E PINTURAS - PAREDES E TETO |  |  |  |  | 413256.2 | 0
10.1 |  | PAREDES E TETO - INTERNO | [5 empty] | 0
10.1.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 2578.359 | 5.51 | 7.24 | 18667.32 | 14206.7581
10.1.2 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 1736.469 | 20.43 | 26.86 | 46641.56 | 35476.0617
10.1.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA (PAREDE EXTERNA) | M2 | 841.89 | 19.2 | 25.24 | 21249.3 | 16164.288
10.1.4 | 14.07.01 | REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS EM GESSO | M2 | 2137.52 | 15.88 | 20.88 | 44631.42 | 33943.8176
10.1.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ( SALAS, BANHEIROS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, CORREDORES, COZINHA, ETC., CONFORME PROJETO) | M2 | 1736.469 | 54.41 | 71.54 | 124226.99 | 94481.2783
10.1.6 | 14.17 | REVESTIMENTO COM CERAMICA 10X10CM LINHA ARQUITETURAL ELIANE/EQUIVALENTE ( PARA BARRAMENTO, COM CORES CONFORME PROJETO) | M2 | 128.965 | 56.2 | 73.89 | 9529.22 | 7247.833
10.1.7 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | M2 | 115 | 41 | 53.91 | 6199.65 | 4715
10.1.8 | FOR-GES-010 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M2 | 1600 | 39.9 | 52.46 | 83936 | 63840
10.1.9 | 17.15.02 | PINTURA ACRÍLICA EM, DUAS(2)DEMÃOS ,FOSCA. ( PAREDES) | M2 | 2979.41 | 10.94 | 14.38 | 42843.92 | 32594.7454
10.2 |  | PAREDES - EXTERNAS | [5 empty] | 0
10.2.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 841.89 | 4.21 | 5.54 | 4664.07 | 3544.3569
10.2.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 841.89 | 9.64 | 12.67 | 10666.75 | 8115.8196
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 332986.05 | 0
11.1 |  | VASOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTROS | [5 empty] | 0
11.1.1 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO | UND | 51 | 244.97 | 322.09 | 16426.59 | 12493.47
11.1.2 | MET-TOR-015 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA - BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2'' | UND | 4 | 154.07 | 202.57 | 810.28 | 616.28
11.1.3 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL CROMADO 1/2'' | UND | 2 | 45.8 | 60.22 | 120.44 | 91.6
11.1.4 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | UND | 4 | 33.63 | 44.22 | 176.88 | 134.52
11.1.5 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UND | 18 | 58.86 | 77.39 | 1393.02 | 1059.48
11.1.6 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 41 | 214.98 | 282.66 | 11589.06 | 8814.18
11.1.7 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 5 | 324.88 | 427.15 | 2135.75 | 1624.4
11.1.8 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 13 | 402.85 | 529.67 | 6885.71 | 5237.05
11.1.9 | LOU-VAS-025 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, CORBRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 26 | 529.11 | 695.67 | 18087.42 | 13756.86
11.1.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 2 | 641.7 | 843.71 | 1687.42 | 1283.4
11.1.11 | 10.25.26 | VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE | UND | 39 | 317.7 | 417.71 | 16290.69 | 12390.3
11.1.12 | LOU-TAN-020 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDA DE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 2 | 449.18 | 590.58 | 1181.16 | 898.36
11.1.13 | LOU-BOJ-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARAPIA (465X330X115MM), NÚMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 274.29 | 360.64 | 1442.56 | 1097.16
11.1.14 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDORETA, DN1.1/4"(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 4 | 213.45 | 280.64 | 1122.56 | 853.8
11.1.15 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDORETA, DN1.1/4"(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 4 | 222.84 | 292.99 | 1171.96 | 891.36
11.1.16 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 14 | 45.87 | 60.31 | 844.34 | 642.18
11.1.17 | ACE-PAP-010 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND | 14 | 143 | 188.02 | 2632.28 | 2002
11.1.18 | ACE-SAB-005 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 14 | 157.51 | 207.09 | 2899.26 | 2205.14
11.1.19 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO | UND | 39 | 25.07 | 32.96 | 1285.44 | 977.73
11.1.20 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 2 | 103.68 | 136.32 | 272.64 | 207.36
11.1.21 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 6 | 138.65 | 182.3 | 1093.8 | 831.9
11.1.22 | ACE-CAB-005 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES | UND | 25 | 39.5 | 51.93 | 1298.25 | 987.5
11.2 |  | TUBOS, REGISTROS, ETC - ÁGUA FRIA - INCLUSIVE CONEÕES | [5 empty] | 0
11.2.1 | ED-15205 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4")- PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UND | 1 | 308.92 | 406.17 | 406.17 | 308.92
11.2.2 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 177 | 81 | 106.5 | 18850.5 | 14337
11.2.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 73 | 47.01 | 61.81 | 4512.13 | 3431.73
11.2.4 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 6 | 65.11 | 85.61 | 513.66 | 390.66
11.2.5 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 44 | 65.41 | 86 | 3784 | 2878.04
11.2.6 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 128.5 | 14.48 | 19.04 | 2446.64 | 1860.68
11.2.7 | HID-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 61.25 | 18.07 | 23.76 | 1455.3 | 1106.7875
11.2.8 | HID-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 44.58 | 23.22 | 30.53 | 1361.03 | 1035.1476
11.2.9 | HID-TUB-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 245.61 | 29.41 | 38.67 | 9497.74 | 7223.3901
11.2.10 | HID-TUB-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85.3 | 46.61 | 61.28 | 5227.18 | 3975.833
11.2.11 | HID-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 289 | 12.46 | 16.38 | 4733.82 | 3600.94
11.2.12 | HID-REG-010 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/C PVC DN22MM),INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UND | 22 | 51.38 | 67.55 | 1486.1 | 1130.36
11.2.13 | 10.22.03 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1" FABRIMAR /EQUIVALENTE | UND | 1 | 47.36 | 62.27 | 62.27 | 47.36
11.2.14 | 10.22.06 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR /EQUIVALENTE | UND | 2 | 125.84 | 165.45 | 330.9 | 251.68
11.2.15 | 10.22.01 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2 FABRIMAR /EQUIVALENTE | UND | 16 | 35.08 | 46.12 | 737.92 | 561.28
11.2.16 | HID-REG-050 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/C PVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1 | 222.01 | 291.9 | 291.9 | 222.01
11.2.17 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/C PVC DN 22 MM),INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UND | 2 | 53.64 | 70.53 | 141.06 | 107.28
11.2.18 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1"(PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPV C DN 28MM),INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UND | 1 | 65.21 | 85.74 | 85.74 | 65.21
11.2.19 | HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE ,ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPV C DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UND | 4 | 110.61 | 145.43 | 581.72 | 442.44
11.2.20 | HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPV C DN42MM),INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 14 | 85.11 | 111.9 | 1566.6 | 1191.54
11.3 |  | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES | [5 empty] | 0
11.3.1 | HID-TUB-075 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO,PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 193.2 | 13.16 | 17.3 | 3342.36 | 2542.512
11.3.2 | HID-TUB-045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO,PB - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 204.52 | 17.15 | 22.55 | 4611.93 | 3507.518
11.3.3 | HID-TUB-050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO,PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.2 | 21.2 | 27.87 | 367.88 | 279.84
11.3.4 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO,PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 532.3 | 24.95 | 32.8 | 17459.44 | 13280.885
11.3.5 | HID-TUB-060 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO,PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 197.4 | 35.08 | 46.12 | 9104.09 | 6924.792
11.3.6 | HID-CXS-050 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 14 | 281.84 | 370.56 | 5187.84 | 3945.76
11.3.7 | HID-CXS-070 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 12 | 342.65 | 450.52 | 5406.24 | 4111.8
11.3.8 | HID-CXS-145 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 4 | 567.12 | 745.65 | 2982.6 | 2268.48
11.3.9 | HID-GOR-035 | CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS | UND | 1 | 71.15 | 93.55 | 93.55 | 71.15
11.3.10 | HID-GRE-005 | GRELHA FUNDIDA 571-C, 10 X 10 CM | UND | 12 | 34.33 | 45.14 | 541.68 | 411.96
11.3.11 | HID-GRE-010 | GRELHA FUNDIDA 571-C, 15 X 15 CM | UND | 12 | 38.75 | 50.95 | 611.4 | 465
11.3.12 | HID-GRE-015 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UND | 8 | 24.36 | 32.03 | 256.24 | 194.88
11.3.13 | HID-GRE-020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | UND | 12 | 33.55 | 44.11 | 529.32 | 402.6
11.3.14 | HID-SIF-015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UND | 8 | 41.39 | 54.42 | 435.36 | 331.12
11.3.15 | HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UND | 12 | 50.92 | 66.95 | 803.4 | 611.04
11.3.16 | MET-CHU-005 | BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM | UND | 22 | 18.94 | 24.9 | 547.8 | 416.68
11.3.17 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UND | 44 | 53.74 | 70.66 | 3109.04 | 2364.56
11.3.18 | MET-PAR-005 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA | UND | 85 | 7.14 | 9.39 | 798.15 | 606.9
11.3.19 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2" | UND | 4 | 33.63 | 44.22 | 176.88 | 134.52
11.3.20 | MET-TUB-005 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20 CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 44 | 41.49 | 54.55 | 2400.2 | 1825.56
11.3.21 | MET-TUB-015 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | UND | 44 | 36.43 | 47.9 | 2107.6 | 1602.92
11.3.22 | MET-VAS-005 | COBRE BOLSA CROMADA PARA VASO | UND | 44 | 21.94 | 28.85 | 1269.4 | 965.36
11.3.23 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UND | 2 | 673.25 | 885.19 | 1770.38 | 1346.5
11.3.24 | ED-15472 | BEBEDOURO/LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS DUAS FACES, INCLUSIVE | UND | 4 | 2461.75 | 3236.71 | 12946.84 | 9847
11.4 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM | [5 empty] | 0
11.4.1 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100MM | M | 175 | 22.97 | 30.2 | 5285 | 4019.75
11.4.2 | 10.10.06 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 200MM | M | 360 | 59.94 | 78.81 | 28371.6 | 21578.4
11.4.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 62.6 | 44.13 | 58.02 | 3632.05 | 2762.538
11.4.4 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 28.04 | 27.73 | 36.46 | 1022.34 | 777.5492
11.4.5 | 19.30.04 | SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 (TALUDE) | M2 | 175 | 19.14 | 25.17 | 4404.75 | 3349.5
11.4.6 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM (TALUDE) | M | 175 | 29.29 | 38.51 | 6739.25 | 5125.75
11.4.7 | TRA-MAO-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M | M3 | 34.56 | 38.94 | 51.2 | 1769.47 | 1345.7664
11.4.8 | HID-CXS-180 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 50 | 272.39 | 358.14 | 17907 | 13619.5
11.5 |  | RESERVATÓRIO TAÇA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
11.5.1 | MERCADO | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA, PINTURA ANTICORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COM ADERÊNCIA E RESISTENCIA FISICO - QUIMICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 18000 | 23666.4 | 23666.4 | 18000
11.5.2 | MET-BOI-005 | TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO 3/4 | UN | 1 | 72.86 | 95.8 | 95.8 | 72.86
11.6 |  | FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO TAÇA | [5 empty] | 0
11.6.1 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 6.9 | 38.65 | 50.82 | 350.66 | 266.685
11.6.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 689 | 7.26 | 9.55 | 6579.95 | 5002.14
11.6.3 | EST-CON-120 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 16.5 | 340.29 | 447.41 | 7382.27 | 5614.785
12 |  | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 104639.13 | 0
12.1 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 95 | 531.99 | 699.46 | 66448.7 | 50539.05
12.2 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM (BANHEIROS E SALAS/BIBLIOTECA | M2 | 68.75 | 307.71 | 404.58 | 27814.88 | 21155.0625
12.3 | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (DEPÓSITO, DISPENSA, LOUÇAS, ALMOXARIFADO) | M2 | 37 | 191.86 | 252.26 | 9333.62 | 7098.82
12.4 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM, E=2CM | M | 27 | 29.35 | 38.59 | 1041.93 | 792.45
13 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 11713.8 | 0
13.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M² | 30 | 296.97 | 390.46 | 11713.8 | 8909.1
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 272393.69 | 0
14.1 |  | SISTEMAS ELETRICOS | [5 empty] | 0
14.1.1 | ELE-PAD-040 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO | UND | 1 | 3567.43 | 4690.46 | 4690.46 | 3567.43
14.1.2 | ELE-CXS-100 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO1, 50X50X60CM,I NCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 9 | 188.84 | 248.29 | 2234.61 | 1699.56
14.1.3 | ELE-CXS-095 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REAT. E BOTA-FORA | UND | 12 | 151.46 | 199.14 | 2389.68 | 1817.52
14.1.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 168 | 112.82 | 148.34 | 24921.12 | 18953.76
14.1.5 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 80 | 114.31 | 150.29 | 12023.2 | 9144.8
14.1.6 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 260 | 94.76 | 124.59 | 32393.4 | 24637.6
14.1.7 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | M | 30 | 12.11 | 15.92 | 477.6 | 363.3
14.1.8 | ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 30 | 13.5 | 17.75 | 532.5 | 405
14.1.9 | ELE-ELE-035 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2 1/2" | M | 30 | 32.74 | 43.05 | 1291.5 | 982.2
14.1.10 | ELE-MAN-025 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 40MM, D = 1 1/4" | M | 60 | 6.79 | 8.93 | 535.8 | 407.4
14.1.11 | ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 462 | 54.79 | 72.04 | 33282.48 | 25312.98
14.1.12 | ELE-CAL-055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA14-200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 210 | 117.99 | 155.13 | 32577.3 | 24777.9
14.1.13 | ELE-DUT-015 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75 MM) | M | 140 | 30.03 | 39.48 | 5527.2 | 4204.2
14.1.14 | ELE-CAB-250 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ,CLASSE 5 ,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 60 | 6.94 | 9.12 | 547.2 | 416.4
14.1.15 | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 430 | 9.17 | 12.06 | 5185.8 | 3943.1
14.1.16 | ELE-CAB-260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 480 | 12.21 | 16.05 | 7704 | 5860.8
14.1.17 | ELE-CAB-265 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | M | 280 | 15.87 | 20.87 | 5843.6 | 4443.6
14.1.18 | ED-8905 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 240 | 24.49 | 32.2 | 7728 | 5877.6
14.1.19 | ED-8908 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 245 | 52.87 | 69.51 | 17029.95 | 12953.15
14.1.20 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 367 | 4.82 | 6.34 | 2326.78 | 1768.94
14.1.21 | ELE-CAB-165 | CABO TELEFÔNICO CI 50.30 | M | 370 | 17.91 | 23.55 | 8713.5 | 6626.7
14.1.22 | ELE-CAB-185 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL-50.3 | M | 147 | 14.68 | 19.3 | 2837.1 | 2157.96
14.1.23 | ELE-CAB-215 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.30 | M | 109 | 39.07 | 51.37 | 5599.33 | 4258.63
14.1.24 | ELE-CXS-137 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 5 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (80 X 80 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 334.57 | 439.89 | 439.89 | 334.57
14.1.25 | ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 2 | 895.73 | 1177.71 | 2355.42 | 1791.46
14.1.26 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COMBARRAMENTO 100 A | UND | 3 | 297.42 | 391.05 | 1173.15 | 892.26
14.1.27 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 | 220.35 | 289.72 | 289.72 | 220.35
14.1.28 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 2 | 152.01 | 199.86 | 399.72 | 304.02
14.2 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E/OU MANOBRA | [5 empty] | 0
14.2.1 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 10 | 16.75 | 22.02 | 220.2 | 167.5
14.2.2 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UND | 14 | 16.75 | 22.02 | 308.28 | 234.5
14.2.3 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 6 | 16.75 | 22.02 | 132.12 | 100.5
14.2.4 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20 A | UND | 5 | 40.94 | 53.83 | 269.15 | 204.7
14.2.5 | ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 7 | 40.94 | 53.83 | 376.81 | 286.58
14.2.6 | ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40 A | UND | 16 | 40.94 | 53.83 | 861.28 | 655.04
14.2.7 | ELE-DIS-042 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UND | 3 | 73.97 | 97.26 | 291.78 | 221.91
14.2.8 | ELE-DIS-044 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70 A | UND | 3 | 94.95 | 124.84 | 374.52 | 284.85
14.2.9 | ELE-DIS-047 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A | UND | 2 | 266.01 | 349.75 | 699.5 | 532.02
14.2.10 | ELE-DIS-048 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125 A | UND | 2 | 266.01 | 349.75 | 699.5 | 532.02
14.2.11 | ELE-DIS-038 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UND | 1 | 73.97 | 97.26 | 97.26 | 73.97
14.2.12 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | UND | 1 | 73.97 | 97.26 | 97.26 | 73.97
14.2.13 | ELE-DIS-045 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A | UND | 1 | 94.95 | 124.84 | 124.84 | 94.95
14.3 |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 0
14.3.1 | 11.38.12 | LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) | UND | 230 | 149.2 | 196.17 | 45119.1 | 34316
14.3.2 | 74.33.01 | REFLETOR EM ALUMINIO COMPL. MOD.PL400-MV TECNOWAT OU EQUIVALENTE | UND | 24 | 52.99 | 69.67 | 1672.08 | 1271.76
15 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 92330.97 | 0
15.1 | 74.17.14 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35,0MM2 | M | 1273 | 15.85 | 20.84 | 26529.32 | 20177.05
15.2 | 74.17.15 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,0MM2 | M | 653 | 16.2 | 21.3 | 13908.9 | 10578.6
15.3 | SPDA-PRF-005 | PARA-RÁIO DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN | UND | 1 | 87.77 | 115.4 | 115.4 | 87.77
15.4 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO ''COPPERWELD'' | UND | 32 | 723 | 950.6 | 30419.2 | 23136
15.5 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | UND | 47 | 78.83 | 103.65 | 4871.55 | 3705.01
15.6 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25CM, D=3/8'' | UND | 47 | 9.06 | 11.91 | 559.77 | 425.82
15.7 | SPDA-COM-035 | CONECTOR COM RABICHO | UND | 47 | 14.65 | 19.26 | 905.22 | 688.55
15.8 | SPDA-PRE-010 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2 | UND | 105 | 0.82 | 1.08 | 113.4 | 86.1
15.9 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 34.03 | 44.13 | 58.02 | 1974.42 | 1501.7439
15.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 34.03 | 27.73 | 36.46 | 1240.73 | 943.6519
15.11 | 10.70.21 | CAIXA ALVENARIA C/TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP (CP) 50 X 50 X 40 CM | UN | 32 | 180.96 | 237.93 | 7613.76 | 5790.72
15.12 | SPDA-CXS-015 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UN | 2 | 242.87 | 319.33 | 638.66 | 485.74
15.13 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | UN | 32 | 70.08 | 92.14 | 2948.48 | 2242.56
15.14 | SPDA-TER-030 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1FURO PARA CABO 50 MM2 | UN | 32 | 11.7 | 15.38 | 492.16 | 374.4
16 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 2907.72 | 0
16.1 | SER-CAI-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 | M2 | 2.7 | 217.7 | 286.23 | 772.82 | 587.79
16.2 | ARC-REG-005 | REGULADOR DE1O. ESTAGIO DIÂMETRO DE 1/2" | UNID | 2 | 25.28 | 33.24 | 66.48 | 50.56
16.3 | GAS-MAN-005 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | UNID | 2 | 16.51 | 21.71 | 43.42 | 33.02
16.4 | HID-TUB-405 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE"A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,D=1/2" | M | 30 | 51.34 | 67.5 | 2025 | 1540.2
17 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 71972.35 | 0
17.1 | PROJ-EXE-465 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UND | 1 | 2272.21 | 2987.5 | 2987.5 | 2272.21
17.2 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 11 | 151.52 | 199.22 | 2191.42 | 1666.72
17.3 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UND | 34 | 67.33 | 88.53 | 3010.02 | 2289.22
17.4 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID | 3 | 16.29 | 21.42 | 64.26 | 48.87
17.5 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UNID | 8 | 15.78 | 20.75 | 166 | 126.24
17.6 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1", "S2", "S3", "S6", "S7" ou "S8"- 380 X 190 MM | UND | 57 | 16.29 | 21.42 | 1220.94 | 928.53
17.7 | INC-PLA-045 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2"-=300MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | UNID | 2 | 15.63 | 20.55 | 41.1 | 31.26
17.8 | HID-TUB-125 | TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 65 MM | M | 180 | 155.92 | 205 | 36900 | 28065.6
17.9 | INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63X38 MM | UND | 8 | 14.94 | 19.64 | 157.12 | 119.52
17.10 | INC-ABR-005 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 90 X 60 X 17 CM | UND | 8 | 297.1 | 390.63 | 3125.04 | 2376.8
17.11 | INC-ESG-005 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDOD=38 MM | UNID | 3 | 86.39 | 113.59 | 340.77 | 259.17
17.12 | INC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | UND | 16 | 240.94 | 316.79 | 5068.64 | 3855.04
17.13 | INC-REG-020 | REGISTRO GLOBO D = 63 MM (2 1/2") | UND | 8 | 514.83 | 676.9 | 5415.2 | 4118.64
17.14 | INC-ACI-005 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 16 | 108.94 | 143.23 | 2291.68 | 1743.04
17.15 | ELE-ELE-100 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | M | 120 | 24.44 | 32.13 | 3855.6 | 2932.8
17.16 | ELE-CAB-275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 400 | 2.99 | 3.93 | 1572 | 1196
17.17 | ELE-CON-010 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UND | 17 | 23.36 | 30.71 | 522.07 | 397.12
17.18 | ELE-CON-145 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UND | 11 | 22.17 | 29.15 | 320.65 | 243.87
17.19 | ELE-CON-065 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UND | 5 | 26.32 | 34.61 | 173.05 | 131.6
17.20 | INC-BOM-005 | ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE) | UND | 1 | 1023.6 | 1345.83 | 1345.83 | 1023.6
17.21 | INC-ADP-005 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2" | UND | 7 | 49.15 | 64.62 | 452.34 | 344.05
17.22 | INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UNID | 1 | 571.28 | 751.12 | 751.12 | 571.28
18 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 72228.14 | 0
18.1 | SEE-QUA-005 | QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO 308 X 125 CM C/ PORTA GIZ E MOLDURA, C/DOIS QUADROS P/CARTAZES DE 127 X 125 CM | UND | 16 | 2172.47 | 2856.36 | 45701.76 | 34759.52
18.2 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | UND | 16 | 1154.98 | 1518.57 | 24297.12 | 18479.68
18.3 | SER-MAS-005 | MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2"-H= 6,00 M | UND | 3 | 551.63 | 725.28 | 2175.84 | 1654.89
18.4 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M² | 1.8 | 22.57 | 29.68 | 53.42 | 40.626
19 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 104742.52 | 0
19.1 | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M (VIA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO) | M2 | 1600 | 0.55 | 0.72 | 1152 | 880
19.2 | TER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 1600 | 2.38 | 3.13 | 5008 | 3808
19.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1600 | 1.36 | 1.79 | 2864 | 2176
19.4 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 320 | 10.47 | 13.77 | 4406.4 | 3350.4
19.5 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 240 | 113.29 | 148.95 | 35748 | 27189.6
19.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M³XKM | 6000 | 0.97 | 1.28 | 7680 | 5820
19.7 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1600 | 6.64 | 8.73 | 13968 | 10624
19.8 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 116.352 | 0.35 | 0.46 | 53.52 | 40.7232
19.9 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1600 | 1.66 | 2.18 | 3488 | 2656
19.10 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 48.48 | 0.35 | 0.46 | 22.3 | 16.968
19.11 | 20.13.11 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA. | M3 | 48 | 389.83 | 512.55 | 24602.4 | 18711.84
19.12 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 285.12 | 0.35 | 0.46 | 131.16 | 99.792
19.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( AGREGADO) | M3XKM | 2721.6 | 0.54 | 0.71 | 1932.34 | 1469.664
19.14 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M³XKM | 2880 | 0.97 | 1.28 | 3686.4 | 2793.6
20 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 9008.73 | 0
20.1 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | PR A1 | 3 | 890.19 | 1170.42 | 3511.26 | 2670.57
20.2 | PROJ-EXE-095 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 3 | 1393.74 | 1832.49 | 5497.47 | 4181.22
21 |  | SERVIÇO DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 29040.06 | 0
21.1 | PROJ-EXE-545 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJ. C/ÁREA ATÉ 10.000 M2 - ELETRICO / CAB. EST. FON | M2 | 3774.45 | 1.87 | 2.46 | 9285.15 | 7058.2215
21.2 | PROJ-EXE-545 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 -HIDROSANITARIOS | M2 | 3774.45 | 1.87 | 2.46 | 9285.15 | 7058.2215
21.3 | PROJ-EXE-545 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 - ESTRUTURAL | M2 | 2128 | 1.87 | 2.46 | 5234.88 | 3979.36
21.4 | PROJ-EXE-545 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 - SPDA | M2 | 2128 | 1.87 | 2.46 | 5234.88 | 3979.36
22 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 104884.97 | 0
22.1 | 19.30.04 | SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M2 | 300.94 | 19.14 | 25.17 | 7574.66 | 5759.9916
22.2 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 300.94 | 29.29 | 38.51 | 11589.2 | 8814.5326
22.3 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS ( TALUDES, ÁREA INTERNA E ESTACIONAMENTO) | M2 | 2586.12 | 16.78 | 22.06 | 57049.81 | 43395.0936
22.4 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA - (ÁREA INTERNA E EXTERNA) | M2 | 615 | 35.46 | 46.62 | 28671.3 | 21807.9
23 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 10215.44 | 0
23.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1737.32 | 4.47 | 5.88 | 10215.44 | 7765.8204
|  | TOTAL |  |  |  |  | 4980003.04 | 3779930.5821
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4980003.04 | 7559.8612
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA BRENO SALOMÃO GOMES Diretor de Obras Secretário de Desenvolvimento Urbano
Lagoa Santa, 02 de Março de 2020.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA HERCULANO LIBERATO - ED. INFANTIL E ANEXO EDUCAÇÃO INTEGRAL |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MES4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 2.714% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 84%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 16%
|  | 135157.93 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 113532.6612; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 21625.2688 | 135157.93 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.69% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1 | -0.89309
|  | 532392.4 |  | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 53239.24 | 532392.4 | 0
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 15.04% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 34%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 33%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 33% | 1 | -0.84962
|  | 748899.3 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 254625.762; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 247136.769; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 247136.769 | 748899.3 | 0
4 | COBERTURA | 21.66% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 10% | 1 | -0.78338
|  | 1078776.25 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 377571.6875; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 377571.6875; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 215755.25; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 107877.625 | 1078776.25 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.878% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 100% | 1 | -0.99122
|  | 43725.42 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 43725.42 | 43725.42 | 0
6 | PISOS, SOLEIRAS | 6.984% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 20% | 1 | -0.93016
|  | 347814.14 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 104344.242; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 86953.535; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 86953.535; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 69562.828 | 347814.14 | 0
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 3.898% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 30% | 1 | -0.96102
|  | 194108.53 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 67937.9855; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 67937.9855; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 58232.559 | 194108.53 | 0
8 | CINTAMENTO E VERGAS | 0.322% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 50% | 1 | -0.99678
|  | 16034.92 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 3: 8017.46; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 8017.46 | 16034.92 | 0
9 | SERRALHERIAS E ESQUADRIAS | 5.036% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 20% | 1 | -0.94964
|  | 250774.38 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 100309.752; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 100309.752; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50154.876 | 250774.38 | 0
10 | REVESTIMENTOS; EMASSAMENTOS E PINTURAS - PAREDES E TETO | 8.298% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 10% | 1 | -0.91702
|  | 413256.2 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 165302.48; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 123976.86; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 82651.24; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 41325.62 | 413256.2 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.686% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 10% | 1 | -0.93314
|  | 332986.05 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 133194.42; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 99895.815; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 6: 66597.21; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 33298.605 | 332986.05 | 0
12 | DIVISÓRIAS E BANCADAS | 2.101% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 20% | 1 | -0.97899
|  | 104639.13 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 7: 52319.565; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 31391.739; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 20927.826 | 104639.13 | 0
13 | VIDROS E ESPELHOS | 0.2352% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100% | 1 | -0.99765
|  | 11713.8 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 11713.8 | 11713.8 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.47% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 10% | 1 | -0.9453
|  | 272393.69 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 27239.369; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MES4: 136196.845; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 5: 54478.738; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 27239.369; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 27239.369 | 272393.69 | 0
15 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 1.854% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50% | 1 | -0.98146
|  | 92330.97 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 46165.485; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 46165.485 | 92330.97 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0.05839% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50% | 1 | -0.99942
|  | 2907.72 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 1453.86; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 1453.86 | 2907.72 | 0
17 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1.445% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50% | 1 | -0.98555
|  | 71972.35 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 35986.175; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 35986.175 | 71972.35 | 0
18 | DIVERSOS | 1.45% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 50% | 1 | -0.9855
|  | 72228.14 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 36114.07; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 36114.07 | 72228.14 | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 2.103% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 50% | 1
|  | 104742.52 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 8: 52371.26; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 9: 52371.26 | 104742.52
20 | PROJETOS EXECUTIVOS - A FAZER | 0.1809% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 50% | 1
|  | 9008.73 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 4504.365; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 2: 4504.365 | 9008.73
21 | SERVIÇO DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS | 0.5831% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 100% | 1
|  | 29040.06 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 1: 29040.06 | 29040.06
22 | URBANIZAÇÃO | 2.106% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100% | 1
|  | 104884.97 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 104884.97 | 104884.97
23 | LIMPEZA GERAL | 0.2051% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100% | 1 | -0.99795
|  | 10215.44 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 10215.44 | 10215.44 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 9.682% | 11.33% | 8.435% | 5.329% | 12.92% | 9.988% | 13.53% | 14.06% | 9.556% | 5.171% | 1 | 0
|  | 4980003.04 | 4980003.04 | 482181.4572 | 564044.3048 | 420056.8745 | 265391.5305 | 643418.0395 | 497408.1375 | 673879.822 | 700263.505 | 475866.229 | 257493.14 | 4980003.04 | 0
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA BRENO SALOMÃO GOMES Diretor de Obras Secretário de Desenvolvimento Urbano
Lagoa Santa, 02 de Março de 2020.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento
FECHAMENTO DO TERRENO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA HERCULANO LIBERATO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 -
PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX | [6 empty] | QNTDD PORTAS | ÁREA
73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, (2,20 X 4,00)ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | [6 empty] | 3 | 19.8
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | UNIT. (R$)
SINAP/COMPOSICAO | 34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS SEM COLOCACAO) | M2 | 0.5 | 199.07 | 99.535
SINAPI/INSUMO | 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 0.30303 | 315.71 | 95.6697
SINAPI/INSUMO | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.5 | 194.15 | 97.075
SETOP/COMPOSICAO | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 0.5 | 250.26 | 125.13
SINAPI/INSUMO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1",COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 0.30303 | 114.51 | 34.7
SINAPI/INSUMO | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.75758 | 12.21 | 9.25
SINAPI/COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75758 | 11.67 | 8.8409
|  | TOTAL SEM BDI(R$) |  |  | 1097.58 | 470.2006
COMPOSIÇÃO 02
PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX
73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, H X L (2,30 X 2,00)ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | UNIT. (R$) | QNTDD PORTAS | ÁREA
SINAP/COMPOSICAO | 34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS SEM COLOCACAO) | M2 | 0.41556 | 199.07 | 82.725 | 19 | 105.16
SINAPI/INSUMO | 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 0.36135 | 315.71 | 114.0831
SINAPI/INSUMO | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 08 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.41556 | 149.55 | 62.1466
SETOP/COMPOSICAO | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 0.41556 | 250.26 | 103.9974
SINAPI/INSUMO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1",COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | 0.36135 | 114.51 | 41.3787
SINAPI/INSUMO | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.54203 | 12.21 | 6.6182
SINAPI/COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54203 | 11.67 | 6.3255
TOTAL SEM BDI(R$) |  |  |  |  | 1052.98 | 417.2744
COMPOSIÇÃO 03
BOX VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX
10506 BOX DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6,0MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | [6 empty] | QNTDD | ÁREA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) |  | 2 | 6
SINAPI/INSUMO | 11524 | PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS | UN | 0.66667 | 24.54
SINAPI/INSUMO | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 112.65
SETOP/COMPOSICAO | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 1 | 250.26
SINAPI/INSUMO | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.66667 | 12.31
SINAPI/COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66667 | 15.06
|  | TOTAL SEM BDI(R$) |  |  | 414.82

## PREÇOS DE MERCADO
PREÇOS DE MERCADO
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA, PINTURA ANTICORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COM ADERÊNCIA E RESISTENCIA FISICO - QUIMICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Empresa | Contato | Valor unitário | Quant. | Valor global
Mundial Caixas Dágua de Grande porte | Murilo | 13940 | 1 | 13940
Formato Industria e Comércio de Tanques Eireli -EPP | Kamilla Patricio | 18000 | 1 | 18000
Hidromig - Poços e Bombas EIRELI |  | 19845 | 1 | 19845
MEDIANA: |  |  |  | Formato Industria e Comércio de Tanques Eireli -EPP
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA Diretor de Obras |  | BRENO SALOMÃO GOMES Secretário de Desenvolvimento Urbano