## PLANILHA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO AERONAUTAS | [5 empty] | DATA: 23/07/2020
LOCAL: RUA ICARO E RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DEZ. 2019 - SETOP NOV. 2019 - DNIT OUT.2019 / DESONERADA. |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 SEMANAS | [7 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 15282.3
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 73.65 | 95.87 | 6327.42
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 35.83 | 46.64 | 8954.88
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 3055.57
2.1 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 475 | 618.31 | 618.31
2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 312.06 | 406.21 | 2437.26
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 4179.16
3.1 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 1 | 680 | 885.16 | 885.16
3.2 | 5915496 | DNIT | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - ROVIA PAVIMENTADA | TXKM | 3000 | 0.18 | 0.23 | 690
3.3 | 5914637 | DNIT | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 4200 | 0.48 | 0.62 | 2604
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 73748.96
4.1 | 1 | PMLS | LIMPEZA COM LAVAGEM DE PISTA | M2 | 2916.53 | 2.06 | 2.68 | 7816.3
4.2 | RO-41207 | SETOP | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO (PARA CBUQ E PRÉ-MISTURADO A FRIO) (APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA, EXCLUI O FORNECIMENTO DA MASSA) | T | 209.99 | 11.78 | 15.33 | 3219.15
4.3 | 72963 | SINAPI | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 209.99 | 229.43 | 298.65 | 62713.51
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 213620.7
5.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 5833.05 | 1.67 | 2.17 | 12657.72
5.2 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 176.74 | 0.45 | 0.59 | 104.28
5.3 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 145.83 | 1006.84 | 1310.6 | 191124.8
5.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 10936.97 | 0.68 | 0.89 | 9733.9
6 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50014.86
6.1 | 94289 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. | M | 1090.22 | 31.71 | 41.28 | 45004.28
6.2 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 15.57 | 17.5 | 22.78 | 354.68
6.3 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 12.16 | 11.93 | 15.53 | 188.84
6.4 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 163.54 | 14.29 | 18.6 | 3041.84
6.5 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 4 | 86.63 | 112.77 | 451.08
6.6 | RO-41842 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.36 | 317.1 | 412.77 | 974.14
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 359901.55
Notas: SINAPI DEZ/19 - SETOP NOV/19 - DNIT SICRO OUT/19 - DESONERADA.
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 23 de julho de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: RECAPEAMENTO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO AERONAUTAS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO AERONAUTAS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 SEMANAS
LOCAL: RUA ICARO E RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.246% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 15282.3 | 15282.3 | 3820.575 | 3820.575 | 3820.575 | 3820.575
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.849% | 100% | 100%
|  | 3055.57 | 3055.57 | 3055.57
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 1.161% | 100% | 50% |  |  | 50%
|  | 4179.16 | 4179.16 | 2089.58 |  |  | 2089.58
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20.49% | 100% | 100%
|  | 73748.96 | 73748.96 | 73748.96
5 | PAVIMENTAÇÃO | 59.36% | 100% | 25% | 28.47% | 26.5% | 20.03%
|  | 213620.7 | 213620.7 | 53405.175 | 60817.8133 | 56609.4855 | 42788.2262
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 13.9% | 100% |  | 36.22% |  | 63.78%
|  | 50014.86 | 50014.86 |  | 18115.3823 |  | 31899.4777
TOTAL |  | 100% | 100% | 37.82% | 22.99% | 16.79% | 22.39%
|  | 359901.55 | 359901.55 | 136119.86 | 82753.7706 | 60430.0605 | 80597.8589
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 23 de julho de 2020.

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PMLS
PMLS | 1 | LIMPEZA COM LAVAGEM DA PISTA | M2 |  | 2.06
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.01 | 100.16
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 13.27