## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: RECAPEAMENTO DA RUA ARGENTINA (ENTRE RUA OURO PRETO E AV. ABGAIL P. COELHO) |  |  |  |  | DATA: 09/08/2021
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP 04/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 2 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4735.5034
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00- 0,5% | UNID. | 1 | 1299.9 | 1692.0798 | 1692.0798
1.2 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MÊS | 1 | 680 | 885.156 | 885.156
1.3 | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 10 | 36.27 | 47.2127 | 472.1266
1.4 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 x 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 449.77 | 585.4656 | 1686.141
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 11891.8105
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 80.84 | 105.2294 | 6313.7657
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 35.71 | 46.4837 | 5578.0448
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 22156.9373
3.1 | ED-48472 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 30 | 8.03 | 10.4527 | 313.5795
3.2 | 02.29.01 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA | VG | 1 | 140 | 182.238 | 182.238
3.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 130 | 41.69 | 54.2679 | 7054.8235
3.4 | RO-43886 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M (MATERIAL PARA LANÇAMENTO EM PASSEIO) | M3 | 50.7 | 6.07 | 7.9013 | 400.5969
3.5 | 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO – SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 39 | 12.7 | 16.5316 | 644.732
3.6 | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 49 | 212.61 | 276.7544 | 13560.9674
5 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 302369.7842
5.1 | 02.30.01 | CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA | M2 | 3393 | 2.12 | 2.7596 | 9363.3364
5.2 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 3393 | 2 | 2.6034 | 8833.3362
5.3 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 102.8079 | 1.39 | 1.8094 | 186.0168
5.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 135.72 | 1278.7 | 1664.4838 | 225903.74
5.5 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 806.1768 | 1.39 | 1.8094 | 1458.6665
5.6 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 7695.324 | 0.51 | 0.66387 | 5108.6717
5.7 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DMT=60KM) | M3XKM | 8143.2 | 4.86 | 6.3263 | 51516.0167
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 341154.0354
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 09 de agosto de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA:Recapeamento da rua Argentina
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO DA RUA ARGENTINA (ENTRE RUA OURO PRETO E AV. ABGAIL P. COELHO) |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.388% | 100% | 75% | 25%
|  | 4735.5034 | 4735.5034 | 3551.6275 | 1183.8758
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.486% | 100% | 50% | 50%
|  | 11891.8105 | 11891.8105 | 5945.9053 | 5945.9053
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 6.495% | 100% | 0% | 100%
|  | 22156.9373 | 22156.9373 | 0 | 22156.9373
5 | RECAPEAMENTO | 88.63% | 100% | 50% | 50%
|  | 302369.7842 | 302369.7842 | 151184.8921 | 151184.8921
TOTAL |  | 100% | 100% | 47.1% | 52.9%
|  | 341154.0354 | 341154.0354 | 160682.4249 | 180471.6105
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras