## PLANILHA REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR MANOEL SOARES DOS SANTOS, RUA TENENTE AURÉLIO SAMPAIO, LADUMILA DE ABREU,VEREADOR ELIZEU ALVES DA SILVA, VEREADOR JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA,VEREADOR ANTÔNIO DE PAULA ALVES E RECAPEAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ ANGELO OLIVEIRA. |  |  |  |  | DATA: 21/09/2021
LOCAL: BAIRRO RECANTO DA LAGOA / AERONAUTAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP 04/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 6 meses |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
ETAPA 1 - TRECHO CAIXA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39631.5275 | 1669219.1173 | 39631.51 | -0.01747
1.2 | 01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MES | 3 | 580 | 754.99 | 2264.97
1.3 | 01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | MES | 3 | 630 | 820.07 | 2460.21
1.4 | 01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 450 | 585.77 | 1171.54 |  |  |  | 81.82
1.6 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 450 | 585.77 | 1171.54 |  |  |  | 5938.5
1.7 | 01.12.03 | VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 | UN | 40 | 440.49 | 573.39 | 22935.6 |  |  |  | 14.57
1.3 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 3 | 680 | 885.16 | 2655.48 |  |  |  | 13.22
1.4 | ED-50163 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 52.295 | 11.925 | 15.52 | 811.6184 |  |  |  | 30.65
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 14.11 | 18.37 | 3674 |  |  |  | 1.19
1.7 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.999 | 177.41 | 230.93 | 461.6291 |  |  |  | 55.04
1.5 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES, PADRÃO CEF | M2 | 6 | 259.27 | 337.49 | 2024.94 |  |  |  | 100.08
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 86530.0909 |  | 86530.08 | -0.010852 | 95.08
2.1 | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 81.815 | 106.4986 | 35144.5332
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5938.5 | 7730.1454 | 23190.4363
2.3 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 14.565 | 18.9593 | 6256.556
2.4 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 13.215 | 17.202 | 5676.6486
2.5 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 30.6484 | 39.895 | 13165.3574
2.6 | ED-49550 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 1363.68 | 1.194 | 1.5542 | 2119.4721
2.7 | ED-49568 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | U | 3 | 55.04 | 71.6456 | 214.9367
2.8 | ED-49558 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | U | 3 | 100.084 | 130.2793 | 390.838
2.9 | ED-49555 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | U | 3 | 95.084 | 123.7708 | 371.3125
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 213671.5617
3.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 11099.4 | 0.29 | 0.37998 | 4217.6
3.2 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3 | 3107.83 | 5.06 | 6.59 | 20480.5997
3.3 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO REFORÇO DO SUB-LEITO) | M3 | 1553.92 | 5.06 | 6.59 | 10240.3328
3.4 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (EMPRESTIMO REFORÇO DO SUB-LEITO) | M3XKM | 18584.84 | 1.44 | 1.87 | 34753.6508
3.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 76994.32 | 1.44 | 1.87 | 143979.3784
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 783125.7964
4.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1109.94 | 0.49 | 0.64 | 710.3616
4.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 7769.58 | 1.65 | 2.15 | 16704.597
4.3 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 1553.92 | 11.25 | 14.64 | 22749.3888
4.4 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1553.92 | 143.68 | 187.03 | 290629.6576
4.5 | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 7769.58 | 8.51 | 11.08 | 86086.9464
4.6 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 6770.63 | 2 | 2.6 | 17603.638
4.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 203.12 | 1278.6 | 1664.35 | 338062.772
4.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5037.35 | 1.61 | 2.1 | 10578.435
5 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 67484.7998
5.1 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 76.12 | 1.67 | 2.17 | 165.1804
5.2 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 47.78 | 10.93 | 14.23 | 679.9094
5.3 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 4.6 | 6.35 | 8.27 | 38.042
5.4 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M3 | 121.89 | 3.76 | 4.89 | 596.0421
5.5 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M3 | 74.7 | 16.84 | 21.92 | 1637.424
5.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 24.64 | 1.97 | 2.56 | 63.0784
5.7 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 294.67 | 1.44 | 1.87 | 551.0329
5.8 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 108.45 | 11.46 | 14.92 | 1618.074
5.9 | 40.87.06 | TUBOS DE CONCRETO JUNTA ELÁSTICA D=600MM | M | 44.8 | 255.16 | 332.14 | 14879.872
5.10 | 05.09.03 | AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 23.99 | 102.59 | 133.54 | 3203.6246
5.11 | 19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=800MM | UN | 3 | 1679.98 | 2186.83 | 6560.49
5.12 | 19.21.02 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M | 3 | 413.48 | 538.23 | 1614.69
5.13 | 19.22.02 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UN | 3 | 789.33 | 1027.47 | 3082.41
5.14 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 5 | 1737.67 | 2261.93 | 11309.65
5.15 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UN | 3 | 848.11 | 1103.98 | 3311.94
5.16 | 10 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 3 | 493.03 | 641.78 | 1925.34
5.17 | 19.70.09 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 400MM | M | 27.5 | 211.48 | 275.28 | 7570.2
5.18 | 19.23.03 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO SUDECAP D=600MM | M | 12 | 555.54 | 723.15 | 8677.8
6 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 478775.3411
6.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2219.88 | 36.78 | 47.88 | 106287.8544
6.2 | 90105 | ESCAVAÇÃO DE VALA, H<=1,5M | M3 | 199.79 | 6.41 | 8.34 | 1666.2486
6.3 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2219.88 | 53.63 | 69.81 | 154969.8228
6.4 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 31.71 | 21.96 | 28.59 | 906.5889
6.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ( ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO) | M3 | 210.89 | 5.97 | 7.77 | 1638.6153
6.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1919.09 | 1.61 | 2.1 | 4030.089
6.7 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (MATERIAL PARA ENCHIMENTO DO PASSEIO) | M3 | 1298.63 | 6.16 | 8.02 | 10415.0126
6.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9090.41 | 1.61 | 2.1 | 19089.861
6.9 | 21.07.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 665.96 | 12.7 | 16.53 | 11008.3188
6.10 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 3329.82 | 0.47 | 0.61 | 2031.1902
6.11 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 199.79 | 534.29 | 695.49 | 138951.9471
6.12 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 18 | 296.59 | 386.07 | 6949.26
6.13 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 167.4 | 20.41 | 26.57 | 4447.818
6.14 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3329.82 | 3.78 | 4.92 | 16382.7144
ETAPA 2 - TRECHO PREFEITURA
7 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 62567.959 | 1656741.28
1.2 | 01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MES | 3 | 580 | 754.99 | 2264.97
1.3 | 01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | MES | 3 | 630 | 820.07 | 2460.21
1.4 | 01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 450 | 585.77 | 1171.54
1.6 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 450 | 585.77 | 1171.54
1.7 | 01.12.03 | VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 | UN | 40 | 440.49 | 573.39 | 22935.6
1.3 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 3 | 680 | 885.16 | 2655.48
1.4 | ED-50163 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 52.3 | 11.93 | 15.53 | 812.219
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 14.11 | 18.37 | 3674
1.7 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 177.41 | 230.93 | 461.86
1.5 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES, PADRÃO CEF | M2 | 6 | 259.27 | 337.49 | 2024.94
7.6 | 01.12.03 | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=500M2 | UNID. | 40 | 440.49 | 573.39 | 22935.6
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 86535.924
2.1 | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 81.82 | 106.51 | 35148.3
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5938.5 | 7730.15 | 23190.45
2.3 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 14.57 | 18.97 | 6260.1
2.4 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 13.22 | 17.21 | 5679.3
2.5 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 30.65 | 39.9 | 13167
2.6 | ED-49550 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 1363.68 | 1.19 | 1.55 | 2113.704
2.7 | ED-49568 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | U | 3 | 55.04 | 71.65 | 214.95
2.8 | ED-49558 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | U | 3 | 100.08 | 130.27 | 390.81
2.9 | ED-49555 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | U | 3 | 95.08 | 123.77 | 371.31
9 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 233677.7506
9.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 9522.5 | 0.29 | 0.38 | 3618.55
9.2 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3 | 3466.19 | 5.06 | 6.59 | 22842.1921
9.3 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO REFORÇO DO SUB-LEITO) | M3 | 1733.095 | 5.06 | 6.59 | 11421.0961
9.4 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (EMPRESTIMO REFORÇO DO SUB-LEITO) | M3XKM | 38648.0185 | 1.44 | 1.87 | 72271.7946
9.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 66055.678 | 1.44 | 1.87 | 123524.1179
10 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 718760.374
10.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 952.25 | 0.49 | 0.64 | 609.44
10.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 7769.58 | 1.65 | 2.15 | 16704.597
10.2 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 1553.92 | 11.25 | 14.64 | 22749.3888 | 3107.84
10.3 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1553.92 | 143.68 | 187.03 | 290629.6576
10.5 | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 6665.75 | 8.51 | 11.08 | 73856.51
10.7 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 5808.725 | 2 | 2.6 | 15102.685
10.9 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 174.2618 | 1278.6 | 1664.35 | 290032.5436
10.12 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4321.6914 | 1.61 | 2.1 | 9075.5519
11 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 71253.9598
11.1 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA DA PISTA | M2 | 896.84 | 2.2943 | 2.99 | 2681.5516
11.2 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 896.84 | 2 | 2.6 | 2331.784
11.3 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 11.232 | 1.39 | 1.81 | 20.33
11.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35.8736 | 1278.7 | 1664.48 | 59710.8897
11.5 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 117.4358 | 1.39 | 1.81 | 212.5588
11.6 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 1007.9764 | 0.51 | 0.66 | 665.2644
11.7 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DMT=60KM) | M3XKM | 889.6653 | 4.86 | 6.33 | 5631.5812
12 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 11257.546
12.1 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 18.54 | 1.67 | 2.17 | 40.2318
12.2 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 12.978 | 10.93 | 14.23 | 184.6769
12.3 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 2.3 | 6.35 | 8.27 | 19.021
12.4 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M3 | 16.686 | 3.76 | 4.89 | 81.5945
12.5 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M3 | 9.5505 | 16.84 | 21.92 | 209.3463
12.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 4.3953 | 1.97 | 2.56 | 11.252
12.7 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40.4369 | 1.44 | 1.87 | 75.617
12.8 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 13.905 | 11.46 | 14.92 | 207.4626
12.9 | 40.87.06 | TUBOS DE CONCRETO JUNTA ELÁSTICA D=600MM | M | 9.27 | 255.16 | 332.14 | 3078.9378
12.10 | 05.09.03 | AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 3.3632 | 102.59 | 133.54 | 449.116
12.11 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 1 | 1737.67 | 2261.93 | 2261.93
12.12 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UN | 1 | 848.11 | 1103.98 | 1103.98
12.13 | 10 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1 | 493.03 | 641.78 | 641.78
12.14 | 19.23.03 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO SUDECAP D=600MM | M | 4 | 555.54 | 723.15 | 2892.6
13 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 472687.7666
13.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1904.5 | 36.78 | 47.88 | 91187.46
13.2 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 171.405 | 6.41 | 8.34 | 1429.5177
13.3 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1904.5 | 53.63 | 69.81 | 132953.145
13.4 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 27.2071 | 21.96 | 28.59 | 777.8522
13.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ( LIMPEZA FINAL DA OBRA) | M3 | 1918.7838 | 5.97 | 7.77 | 14908.9497
13.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13431.4862 | 1.61 | 2.1 | 28206.1211
13.7 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (CARGA PARA MATERIAL DE ENCHIMENTO DE PASSEIO) | M3 | 1114.1325 | 6.16 | 8.02 | 8935.3427
13.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7798.9275 | 1.61 | 2.1 | 16377.7478
13.9 | 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO – SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 571.35 | 12.7 | 16.53 | 9444.4155
13.10 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 2856.75 | 0.47 | 0.61 | 1742.6175
13.11 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 171.405 | 534.29 | 695.49 | 119210.4634
13.12 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 40 | 296.59 | 386.07 | 15442.8
13.13 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 372 | 20.41 | 26.57 | 9884.04
13.14 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2856.75 | 3.78 | 4.92 | 14055.21
13.15 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 62.64 | 33.11 | 43.1 | 2699.784
13.16 | RO-42978 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) | UNID. | 10 | 417.32 | 543.23 | 5432.3
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 3325960.3973 | 3325960.3973
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 21 de setembro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR MANOEL SOARES DOS SANTOS, RUA TENENTE AURÉLIO SAMPAIO, LADUMILA DE ABREU,VEREADOR ELIZEU ALVES DA SILVA, VEREADOR JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA,VEREADOR ANTÔNIO DE PAULA ALVES E RECAPEAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ ANGELO OLIVEIRA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PMLS
PMLS | 1 | LIMPEZA COM LAVAGEM DA PISTA | M2 |  |  | 2.2943
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.01 | 116.55 | 1.1655
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.11 | 1.1288

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR MANOEL SOARES DOS SANTOS, RUA TENENTE AURÉLIO SAMPAIO, LADUMILA DE ABREU,VEREADOR ELIZEU ALVES DA SILVA, VEREADOR JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA,VEREADOR ANTÔNIO DE PAULA ALVES E RECAPEAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ ANGELO OLIVEIRA.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
ETAPA 1 - CAIXA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.192% | 100% | MÊS 01: 33.33%; MÊS 02: 33.33%; MÊS 03: 33.33%
|  | 39631.5275 | 39631.5275 | MÊS 01: 13210.5092; MÊS 02: 13210.5092; MÊS 03: 13210.5092
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.602% | 100% | MÊS 01: 33.33%; MÊS 02: 33.33%; MÊS 03: 33.33%
|  | 86530.0909 | 86530.0909 | MÊS 01: 28843.3636; MÊS 02: 28843.3636; MÊS 03: 28843.3636
3 | TRABALHOS EM TERRA | 6.424% | 100% | MÊS 01: 50%; MÊS 02: 50%
|  | 213671.5617 | 213671.5617 | MÊS 01: 106835.7808; MÊS 02: 106835.7808; MÊS 03: 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 23.55% | 100% | MÊS 01: 20%; MÊS 02: 40%; MÊS 03: 40%
|  | 783125.7964 | 783125.7964 | MÊS 01: 156625.1593; MÊS 02: 313250.3186; MÊS 03: 313250.3186
5 | DRENAGEM | 2.029% | 100% | MÊS 01: 50%; MÊS 02: 50%
|  | 67484.7998 | 67484.7998 | MÊS 01: 33742.3999; MÊS 02: 33742.3999; MÊS 03: 0
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 14.4% | 100% | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50%
|  | 478775.3411 | 478775.3411 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 239387.6706; MÊS 03: 239387.6706
ETAPA 2 - PREFEITURA
7 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.881% | 100% | MÊS 04: 33.33%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 33.33%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 33.33%
|  | 62567.959 | 62567.959 | 0 | 0 |  | 20855.9863 | 20855.9863 | 20855.9863
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.602% | 100% | MÊS 04: 33.33%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 33.33%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 33.33%
|  | 86535.924 | 86535.924 | 0 | 0 |  | 28845.308 | 28845.308 | 28845.308
9 | TRABALHOS EM TERRA | 7.026% | 100% | MÊS 04: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 50%
|  | 233677.7506 | 233677.7506 | 0 | 0 |  | 116838.8753 | 116838.8753 | 0
10 | PAVIMENTAÇÃO | 21.61% | 100% | MÊS 04: 20%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 40%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 40%
|  | 718760.374 | 718760.374 | 0 | 0 |  | 143752.0748 | 287504.1496 | 287504.1496
11 | RECAPEAMENTO | 2.142% | 100% | MÊS 04: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 50%
|  | 71253.9598 | 71253.9598 | MÊS 04: 35626.9799; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 35626.9799; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 0
12 | DRENAGEM | 0.3385% | 100% | PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 50%
|  | 11257.546 | 11257.546 | MÊS 04: 0; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 5628.773; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 5628.773
13 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 14.21% | 100% | PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 05: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 meses MÊS 06: 50%
|  | 472687.7666 | 472687.7666 | 0 | 0 |  |  | 236343.8833 | 236343.8833
TOTAL |  | 48.16% | 100% | 10.2% | 22.11% | 17.88% | 10.4% | 22% | 17.41%
|  | 3325960.3973 | 3325960.3973 | 339257.2128 | 735270.0426 | 594691.8619 | 345919.2243 | 731643.9554 | 579178.1002
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras