## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PRAÇA JARDIM IPÊ |  |  |  |  | DATA: 09/2021
LOCAL: JARDIM IPÊ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SET 2020/ SUDECAP SET 2020 / SINAPI NOV 2020. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ETAPA 1 - ACOMPANHAMENTO CAIXA
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 20292.64
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 80.84 | 106.29 | 4676.76
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 5938.5 | 7807.94 | 15615.88
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7889.04
2.1 | 01.09.02 | CONTEINER 6,0X2,3X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 2 | 690 | 907.21 | 1814.42
2.2 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UND | 1 | 680 | 894.06 | 894.06
2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 13.63 | 17.92 | 3584
2.4 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 150.49 | 197.86 | 395.72
2.5 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 152.22 | 200.14 | 1200.84
3 |  | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO |  |  |  |  | 2152.07
3.1 | RO-43333 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 632.96 | 0.27 | 0.35 | 221.54
3.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 632.96 | 2.32 | 3.05 | 1930.53
4 |  | EXECUÇÃO DE PISOS |  |  |  |  | 161250.21
4.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 632.96 | 72.95 | 95.91 | 60707.19
4.2 | 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO - SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 63.3 | 12.21 | 16.05 | 1015.97
4.3 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 23.93 | 456.79 | 600.59 | 14372.12
4.4 | ED-50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M2 | 797.51 | 6.61 | 8.69 | 6930.36
4.5 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 315 | 60.74 | 79.86 | 25155.9
4.6 | ED-50619 | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 1249.96 | 14.5 | 19.06 | 23824.24
4.7 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 84.48 | 72.27 | 95.02 | 8027.29
4.8 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 116.8 | 72.27 | 95.02 | 11098.34
4.9 | 74245/1 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 617 | 12.47 | 16.4 | 10118.8
5 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 20550.59
5.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 8.64 | 44.98 | 59.14 | 510.97
5.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 20.58 | 15.21 | 20 | 411.6
5.1.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 10.8 | 28.25 | 37.14 | 401.11
5.1.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA INCUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIA DE 1ª CATEGORIA | M3 | 7.96 | 3.6 | 4.73 | 37.65
5.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 13.06 | 26.46 | 34.79 | 454.36
5.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA
5.2.1 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 19.5 | 19.84 | 26.09 | 508.76
5.2.2 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 17.17 | 12.71 | 16.71 | 286.91
5.2.3 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 100 | 9.33 | 12.27 | 1227
5.2.4 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.83 | 437.96 | 575.83 | 477.94
5.3 |  | ESTRUTURA
5.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.62 | 327.12 | 430.1 | 266.66
5.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.68 | 457.43 | 601.43 | 3416.12
5.3.3 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 204.32 | 12.76 | 16.78 | 3428.49
5.3.4 | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 131.34 | 10.91 | 14.34 | 1883.42
5.3.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.68 | 14.98 | 19.7 | 230.1
5.3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 24.32 | 39.05 | 51.34 | 1248.59
5.3.7 | 09.04.02 | ARG.TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL | M2 | 28.91 | 34.63 | 45.53 | 1316.27
5.3.8 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA | M3 | 8.43 | 65.69 | 86.37 | 728.1
5.3.9 | 73816/1 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 44 | 25.02 | 32.9 | 1447.6
5.3.10 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 3.7 | 74.37 | 97.78 | 361.79
5.3.11 | 07.05.17 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=20CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 28.1 | 51.62 | 67.87 | 1907.15
6 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 248719.3
6.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 109.87 | 36.95 | 48.58 | 5337.48
6.2 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 5.15 | 39.85 | 52.39 | 269.81
6.3 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | 272.29 | 358.01 | 358.01
6.4 | 21.20.01 | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2'', TELA=#2" E FIO 12 | M2 | 515.26 | 112.7 | 148.18 | 76351.23
6.5 | ED-50860 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. | M3 | 101.5 | 245.05 | 322.19 | 32702.29
6.6 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 1030.52 | 34.68 | 45.6 | 46991.71
6.7 | 13.40.07 | GUARDA CORPO E CORRIMAO TIPO-D PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1'' | M | 202.26 | 172.22 | 226.43 | 45797.73
6.8 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 202.26 | 77.54 | 101.95 | 20620.41
6.9 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 444.97 | 34.68 | 45.6 | 20290.63
7 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 36459.28
7.1 | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | U | 2 | 1329.31 | 1747.78 | 3495.56
7.2 | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | U | 2 | 1552.75 | 2041.56 | 4083.12
7.3 | 42429 | ESQUI TRIPLO , EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO DE ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEIMA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 3899.99 | 5127.71 | 5127.71
7.4 | 42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 4164.82 | 5475.91 | 5475.91
7.5 | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 3099.99 | 4075.87 | 4075.87
7.6 | 42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PIMTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 1670.52 | 2196.4 | 2196.4
7.7 | 42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 1748.56 | 2299.01 | 2299.01
7.8 | 42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELESTROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 1470 | 1932.76 | 1932.76
7.9 | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 3350 | 4404.58 | 4404.58
7.10 | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 1 | 2561.88 | 3368.36 | 3368.36
ETAPA 2
8 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 20292.64
8.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 80.84 | 106.29 | 4676.76
8.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 5938.5 | 7807.94 | 15615.88
9 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6688.2
9.1 | 01.09.02 | CONTEINER 6,0X2,3X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 2 | 690 | 907.21 | 1814.42
9.2 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UND | 1 | 680 | 894.06 | 894.06
9.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 13.63 | 17.92 | 3584
9.4 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 150.49 | 197.86 | 395.72
10 |  | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO |  |  |  |  | 27541.9
10.1 | RO-43333 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 4479.82 | 0.27 | 0.35 | 1567.94
10.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 5135.46 | 2.32 | 3.05 | 15663.15
10.3 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 277.62 | 28.25 | 37.14 | 10310.81
11 |  | EXECUÇÃO DE PISOS |  |  |  |  | 236134.71
11.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1236.36 | 72.95 | 95.91 | 118579.29
11.2 | 21.07.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 155.13 | 12.21 | 16.05 | 2489.84
11.3 | 94991 | RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE COM APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE 3 CM | M3 | 23.93 | 456.79 | 600.59 | 14372.12
11.5 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 181.1 | 74.37 | 97.78 | 17707.96
11.6 | ED-51137 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 160.16 | 92.74 | 121.93 | 19528.31
11.8 | ED-50619 | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 1731.87 | 14.5 | 19.06 | 33009.44
11.9 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 203.36 | 72.27 | 95.02 | 19323.27
11.10 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 85.92 | 72.27 | 95.02 | 8164.12
11.11 | 74245/1 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 180.51 | 12.47 | 16.4 | 2960.36
12 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 15794.72
12.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
12.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 5.5 | 44.98 | 59.14 | 325.27
12.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 13.09 | 15.21 | 20 | 261.8
12.1.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 14.1 | 28.25 | 37.14 | 523.67
12.1.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA INCUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIA DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10.56 | 3.6 | 4.73 | 49.95
12.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 21.22 | 26.46 | 34.79 | 738.24
12.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA
12.2.1 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 13.5 | 19.84 | 26.09 | 352.22
12.2.2 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 11.94 | 12.71 | 16.71 | 199.52
12.2.3 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 69.49 | 9.33 | 12.27 | 852.64
12.2.4 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.57 | 437.96 | 575.83 | 328.22
12.3 |  | ESTRUTURA
12.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.39 | 327.12 | 430.1 | 167.74
12.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.17 | 457.43 | 601.43 | 2507.96
12.3.3 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 131.51 | 12.76 | 16.78 | 2206.74
12.3.4 | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 96.43 | 10.91 | 14.34 | 1382.81
12.3.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.31 | 14.98 | 19.7 | 183.41
12.3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 17.28 | 39.05 | 51.34 | 887.16
12.3.7 | 09.04.02 | ARG. TRAÇO 1:3, ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL | M2 | 26.64 | 34.63 | 45.53 | 1212.92
12.3.8 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE - BRITA | M3 | 6.72 | 65.69 | 86.37 | 580.41
12.3.9 | 73816/1 | EXECUÇAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 28 | 25.02 | 32.9 | 921.2
12.3.10 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 6.06 | 74.37 | 97.78 | 592.55
12.3.11 | 07.05.17 | ALVENARIA, ESPESSURA DE 20CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE | M2 | 22.4 | 51.62 | 67.87 | 1520.29
13 |  | PAISAGISMO - JARDIM SUSPENSO |  |  |  |  | 38467.97
13.1 | PMLS012 | JARDIM SUSPENSO EM EUCALIPTO TRATADO, PEÇAS COM DIÂMETRO DE 9 cm, ALTURA APARENTE DE 80cm, ALTURA ENTERRADA 50cm, INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL, NÃO INCLUSO O PREENCHIMENTO COM PEDRAS, TERRAS E FLORES E ARBUSTROS | M2 | 158.35 | 184.7662 | 242.93 | 38467.97
14 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 267052.48
14.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 185.16 | 36.95 | 48.58 | 8995.07
14.2 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 5.43 | 39.85 | 52.39 | 284.48
14.3 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 5 | 272.29 | 358.01 | 1790.05
14.4 | 21.20.01 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2'', COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 762.6 | 112.7 | 148.18 | 113002.07
14.5 | 13.40.07 | GUARDA CORPO E CORRIMAO TIPO-D PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1'' | M | 363.12 | 172.22 | 226.43 | 82221.26
14.6 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 363.12 | 77.54 | 101.95 | 37020.08
14.7 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 213.32 | 34.68 | 45.6 | 9727.39
14.8 | 18.10.03 | BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE | UND | 34 | 313.45 | 412.12 | 14012.08
15 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 1301.66
15.1 | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 2 | 495 | 650.83 | 1301.66
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1110587.41
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | DATA: 06/2021 |  |  | BDI | 31.48%
OBRA: PRAÇA JARDIM IPÊ | [5 empty] | LOCAL: JARDIM IPÊ
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SET 2020/ SUDECAP SET 2020 / SINAPI NOV 2020. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
ETAPA 1 - ACOMPANHAMENTO CAIXA
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1.827% | 100% | 50% | 50%
|  | 20292.64 | 20292.64 | 10146.32 | 10146.32 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.7103% | 100% | 57.61% | 42.39%
|  | 7889.04 | 7889.04 | 4544.8759 | 3344.1641 | 0 | 0
3 | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO | 0.1938% | 100% | 100% |  | 0%
|  | 2152.07 | 2152.07 | 2152.07 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÃO DE PISOS | 14.52% | 100% | 32.35% | 67.65%
|  | 161250.21 | 161250.21 | 52164.4429 | 109085.7671 | 0 | 0
5 | MURO DE ARRIMO | 1.85% | 100% | 90.72% | 9.28% |  | 0%
|  | 20550.59 | 20550.59 | 18643.4952 | 1907.0948 | 0 | 0
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 22.4% | 100% |  | 100%
|  | 248719.3 | 248719.3 | 0 | 248719.3 | 0 | 0
7 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 3.283% | 100% |  | 100% |  | 0%
|  | 36459.28 | 36459.28 | 0 | 36459.28 | 0 | 0
ETAPA 2
8 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1.827% | 100% |  | 0% | 50% | 50%
|  | 20292.64 | 20292.64 | 0 | 0 | 10146.32 | 10146.32
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.6022% | 100% |  |  | 57.61% | 42.39%
|  | 6688.2 | 6688.2 | 0 | 0 | 3853.072 | 2835.128
10 | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO | 2.48% | 100% |  |  | 100% | 0%
|  | 27541.9 | 27541.9 | 0 | 0 | 27541.9 | 0
11 | EXECUÇÃO DE PISOS | 21.26% | 100% | 0% |  | 32.35% | 67.65%
|  | 236134.71 | 236134.71 | 0 | 0 | 76389.5787 | 159745.1313
12 | MURO DE ARRIMO | 1.422% | 100% | 0% | 0% | 90.72% | 9.28%
|  | 15794.72 | 15794.72 | 0 | 0 | 14328.97 | 1465.75
13 | PAISAGISMO - JARDIM SUSPENSO | 3.464% | 100% | 0% |  | 50% | 50%
|  | 38467.97 | 38467.97 | 0 | 0 | 19233.985 | 19233.985
14 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 24.05% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 267052.48 | 267052.48 | 0 | 0 | 133526.24 | 133526.24
15 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0.1172% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  | 1301.66 | 1301.66 | 0 | 0 | 0 | 1301.66
TOTAL |  | 100% | 100% | 7.892% | 36.89% | 25.66% | 29.56%
|  | 1110587.41 | 1110587.41 | 87651.2041 | 409661.9259 | 285020.0657 | 328254.2143
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
PRAÇA JARDIM IPÊ
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: PRAÇA JARDIM IPÊ |  |  | DATA: SET/2020 |  | BDI | 31.48% | SINAPI | 2021-05-01
LOCAL: JARDIM IPÊ |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP | 2021-04-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SET 2020/ SUDECAP SET 2020 / SINAPI NOV 2020. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | SETOP | 2021-01-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | INSUMO
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO (ÁREA ATÉ 16M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 113.5088 | 113.5088
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.12 | 2.7718 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.55 | 8.737 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
MERCADO |  | EXAUSTOR BANHEIRO, DUTO E GRADE | UN | 1 | 102 | 102
| CPU002 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO E TELA DA QUADRA EXISTENTE | M2 | 1 | 24.8815 | 24.8815
INSUMO | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.07 | 12.5 | 0.875
INSUMO | 335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 10.81 | 1.6215
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.25 | 9.125 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.26 | 13.26 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
01.ESQV.PORT.078/01 | CPU003 | PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, COM VERNIZ E PUXADOR, 250X280 - AUDITÓRIO | UN | 1 | 4428.8858 | 4428.8858
INSUMO | 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 2 | 104.92 | 209.84 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 4.68 | 28.08 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 7 | 531.65 | 3721.55 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 39.6 | 0.08 | 3.168 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.3 | 4.8 | 30.24 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0315 | 18.53 | 0.58369 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.225 | 16.72 | 3.762 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.458 | 19.72 | 68.1918 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.389 | 22.09 | 30.683 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.424 | 15.71 | 38.081 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.025 | 465.51 | 11.6378 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0271 | 15.4 | 0.41734 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0.1804 | 30.61 | 5.522 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4718 | 23.08 | 10.8891 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 133.12 | 266.24 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
| CPU004 | TELHADO VERDE, MÃO DE OBRA E MATERIAL, PROFUNDIDADE 60CM | M2 | 1 | 289.1158 | 289.1158
COMPOSICAO | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 1.1 | 57.86 | 63.646 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1.1 | 30.05 | 33.055 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | RO-40982 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/500, OP/60 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 39 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.1 | 9.55 | 10.505 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | RO-40928 | DRENO ESPINHA DE PEIXE DE AREIA, TIPO DR.EP-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M | 2 | 11.65 | 23.3 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | RO-40988 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 0.1 | 49.79 | 4.979 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 0.52 | 47.94 | 24.9288 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 0.3 | 47.94 | 14.382 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 21.32.01 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 56 | 5.6 | SUDECAP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 21.32.02 | ADUBO ORGANICO | M3 | 0.05 | 116 | 5.8 | SUDECAP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 21.31 | 23.441 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 21.6 | 23.76 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 22.09 | 24.299 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.71 | 31.42 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
| CPU005 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
| PMLS009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DO TIPO TAÇA ELEVADA, 35M³, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESCADA, GUARDA CORPO E FUNDAÇÃO | UN | 1 | 80831.7 | 80831.7
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.82 | 9.91 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.11 | 7.06 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | MERCADO | RESERVATÓRIO DO TIPO TAÇA ELEVADA, 35M³ | UNID. | 1 | 64800 | 64800
COMPOSICAO | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 6.9 | 40.28 | 277.93 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 689 | 12.3 | 8474.7 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49639 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 16.5 | 382.85 | 6317.03 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-50083 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (60 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23 | 41.09 | 945.07 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
| PMLS010 | REVESTIMENTO PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR, APLICADAS EM PAREDE | M2 | 1 | 130.67 | 130.67
INSUMO | MERCADO | PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR | M2 | 1.09 | 90 | 98.1
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.14 | 0.96 | 5.89 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.05 | 0.67 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 21.45 | 19.52 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 14.11 | 6.49 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
| PMLS011 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 3293.506 | 3293.506
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 31.22 | 93.66 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49065 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2" | UN | 2 | 5.93 | 11.86 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49445 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 2 | 19.63 | 39.26 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 5.89 | 11.78 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49442 | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | UN | 1 | 1119.64 | 1119.64 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
ED-49204 | ED-49204 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 57 X 49 X 26 CM, MED. S/ DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 | UN | 1 | 232.52 | 232.52 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UN | 1 | 271.49 | 271.49 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.8 | 37.6 | SINAPI | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 49.32 | 207.144 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 6.38 | 53.592 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.4 | 25.8 | 216.72 | SUDECAP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 100.19 | 300.57 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 51.27 | 461.43 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 27.21 | 81.63 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 37.79 | 113.37 | SETOP | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 25 | 12.5 | INSUMO | #VALUE! | #VALUE!
| PMLS012 | JARDIM SUSPENSO EM EUCALIPTO TRATADO, PEÇAS COM DIÂMETRO DE 9 cm, ALTURA APARENTE DE 80cm, ALTURA ENTERRADA 50cm, INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL, NÃO INCLUSO O PREENCHIMENTO COM PEDRAS, TERRAS E FLORES E ARBUSTROS | UN | 1 | 184.7662 | 184.7662
INSUMO | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 1.1 | 15.4 | 16.94
INSUMO | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D= 8 A 11 CM, H=2,20M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 14.444 | 5.45 | 78.7198
INSUMO | 4509 | SARRAFO *2,5X10* EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 2.44 | 4.88
INSUMO | 40304 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17X27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.02 | 16.19 | 0.3238
COMPOSICAO | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.1 | 204.89 | 20.489
COMPOSICAO | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.01 | 99.74 | 0.9974
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.096819 | 329.81 | 31.9319
COMPOSICAO | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.096819 | 146.71 | 14.2043
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.93 | 9.465
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.63 | 6.815