## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: ESCOLA DONA SANTINHA - REFORMA DA NOVA SEDE |  |  |  |  | DATA: 01/2022
LOCAL: RUA DOLORES NEVES 229 - VÁRZEA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2021/ SUDECAP NOV 2021 / SINAPI DEZ 2021. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | QUANTIDADE
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 24851.59
1.1 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | unid. | 1 | 4277.63 | 5624.23 | 5624.23 |  | 1
1.2 | ED-16660 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 190.37 | 250.3 | 1501.8 | 1142.22 | 6
1.3 | 01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | m2mes | 1122 | 5.33 | 7.01 | 7865.22 | 5980.26 | 1122
1.4 | 01.29.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | m² | 1122 | 1.65 | 2.17 | 2434.74 | 1851.3 | 1122
1.5 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO),INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m/mês | 180 | 15 | 19.72 | 3549.6 | 2700 | 240
1.6 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m | 400 | 7.37 | 9.69 | 3876 | 2948 | 1500
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 322711.26 | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 14667.18 | 19284.41 | 115706.46 | 88003.08 | 8
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 5938.5 | 7807.94 | 46847.64 | 35631 | 8
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 6 | 3174.6 | 4173.96 | 25043.76 | 19047.6 | 8
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 6 | 4763.75 | 6263.38 | 37580.28 | 28582.5 | 8
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3120 | 19.26 | 25.32 | 78998.4 | 60091.2 | 4160
2.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 6 | 2349.5 | 3089.12 | 18534.72 | 14097 | 8
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 121066.56 | 0
3.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 817 | 2.5 | 3.29 | 2687.93 | 2042.5 | 1850
3.2 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 250 | 2.3 | 3.02 | 755 | 575 | 357
3.3 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 121.99 | 3.97 | 5.22 | 636.79 | 484.3003
3.4 | ED-48468 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | unid. | 16 | 14.24 | 18.72 | 299.52 | 227.84
3.5 | ED-48463 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 364.65 | 14.42 | 18.96 | 6913.76 | 5258.253
3.6 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | unid. | 13 | 55.66 | 73.18 | 951.34 | 723.58
3.7 | ED-48450 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 10.85 | 38.93 | 51.19 | 555.41 | 422.3905
3.8 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 994.78 | 12.03 | 15.82 | 15737.42 | 11967.2034
3.9 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70 | 9.63 | 12.66 | 886.2 | 674.1
3.10 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 182 | 93.32 | 122.7 | 22331.4 | 16984.24 | 13.94
3.11 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.36 | 61.03 | 80.24 | 109.13 | 83.0008
3.12 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 2.3 | 36.54 | 48.04 | 110.49 | 84.042
3.13 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 51.06 | 13.56 | 17.83 | 910.4 | 692.3736
3.14 | ED-48511 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 807.37 | 9.32 | 12.25 | 9890.28 | 7524.6884 | 722
3.15 | ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 37.8 | 14.42 | 18.96 | 716.69 | 545.076 | 40.29
3.16 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 3240 | 2.23 | 2.93 | 9493.2 | 7225.2 | 69.55
3.17 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 22680 | 1.61 | 2.12 | 48081.6 | 36514.8 | 69.55
4 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 14904.94 | 0
4.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
4.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 16.52 | 67.14 | 88.28 | 1458.39 | 1109.1528 | 171.09
4.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 36.7 | 7.18 | 9.44 | 346.45 | 263.506 | 380.2
4.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 8.47 | 16.96 | 22.3 | 188.88 | 143.6512 | 87.61
4.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 8.05 | 2.23 | 2.93 | 23.59 | 17.9515 | 154.95
4.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 73.255 | 1.61 | 2.12 | 155.3 | 117.9406 | 1410.049
4.2 |  | ESTACA, BLOCOS E CINTAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 6.21 | 468.01 | 615.34 | 3821.26 | 2906.3421 | 135.94
4.2.2 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 372.7 | 11.31 | 14.87 | 5542.05 | 4215.237 | 8505.23
4.2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1.84 | 386.63 | 508.34 | 935.35 | 711.3992 | 19.01
4.2.4 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 40.1 | 46.16 | 60.69 | 2433.67 | 1851.016 | 418.21
5 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 75330 | 0
5.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0
5.1.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (INCLUI PILARES, PÓRTICOS, TESOURAS, TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS - PARA OS TELHADOS, INCLUSIVE COBERTURA DE POLICARBONATO E REFORÇOS ESTRUTURAIS) | kg | 2700 | 21.22 | 27.9 | 75330 | 57294 | 17093.93
6 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 202187.17 | 0
6.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 497.64 | 197.56 | 259.75 | 129261.99 | 98313.7584 | 2037.71
6.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 807.37 | 42.66 | 56.09 | 45285.38 | 34442.4042
6.3 | ED-48402 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | m | 35 | 31.78 | 41.78 | 1462.3 | 1112.3 | 66.52
6.4 | 08.87.43 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 50 | 28.82 | 37.89 | 1894.5 | 1441 | 183.79
6.5 | PMLS014 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CRISTAL, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 50 | 369.3796 | 485.66 | 24283 | 18468.9803 | 32.61
7 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  | 0 | 95836.54 | 0
7.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 120.99 | 51.02 | 67.08 | 8116.01 | 6172.9098 | 209.42
7.1.2 | ED-48209 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | m² | 18 | 79 | 103.87 | 1869.66 | 1422 | 982.66
7.1.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 40.33 | 21.56 | 28.35 | 1143.36 | 869.5148 | 403.82
7.1.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 29.6 | 45.32 | 59.59 | 1763.86 | 1341.472 | 367.4
7.2 |  | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0
7.2.1 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 54.94 | 547.01 | 719.21 | 39513.4 | 30052.7294 | 54.94
7.3 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 26.43 | 319.55 | 420.14 | 11104.3 | 8445.7065 | 33.41
7.3.2 | ED-50690 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 40.94 | 218.55 | 287.35 | 11764.11 | 8947.437 | 64.63
7.3.3 | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL | m² | 15.83 | 82.41 | 108.35 | 1715.18 | 1304.5503 | 15.83
7.3.4 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 11.88 | 541.04 | 711.36 | 8450.96 | 6427.5552
7.3.5 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 29.34 | 205.65 | 270.39 | 7933.24 | 6033.771 | 29.34
7.3.6 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 46.2 | 40.54 | 53.3 | 2462.46 | 1872.948 | 46.2
8 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  | 0 | 248670.57 | 0
8.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 1124.24 | 31.08 | 40.86 | 45936.45 | 34941.3792 | 1262.8
8.2 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 982.01 | 80.06 | 105.26 | 103366.37 | 78619.7206 | 820.67
8.3 | 98671 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 166 | 366.02 | 481.24 | 79885.84 | 60759.32 | 225.4
8.4 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 7.38 | 247.28 | 325.12 | 2399.39 | 1824.9264 | 3.04
8.5 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA - | m² | 45 | 54.27 | 71.35 | 3210.75 | 2442.15 | 271.6
8.6 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 142.86 | 59.67 | 78.45 | 11207.37 | 8524.4562 | 4.8
8.7 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 20 | 101.32 | 133.22 | 2664.4 | 2026.4 | 16
9 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 107639.21 | 0
9.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.9 | 441.79 | 580.87 | 7493.22 | 5699.091 | 28.4
9.2 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 51.72 | 413.53 | 543.71 | 28120.68 | 21387.7716 | 49.7
9.3 | ED-13908 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m² | 12.27 | 328.6 | 432.04 | 5301.13 | 4031.922 | 3.78
9.4 | ED-13926 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM DUAS (2) FOLHAS, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360KG | unid. | 3 | 374.48 | 492.37 | 1477.11 | 1123.44
9.5 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 36 | 525.27 | 690.62 | 24862.32 | 18909.72 | 11.76
9.6 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO - SANITÁRIOS | m² | 11.57 | 525.27 | 690.62 | 7990.47 | 6077.3739 | 15.12
9.7 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 21 | 1011.3 | 1329.66 | 27922.86 | 21237.3
9.8 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 1 | 898.51 | 1181.36 | 1181.36 | 898.51
9.9 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 1 | 938.49 | 1233.93 | 1233.93 | 938.49 | 23
9.10 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.96 | 576.35 | 757.78 | 1485.25 | 1129.646
9.11 | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 4 | 108.55 | 142.72 | 570.88 | 434.2 | 59.6
10 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 222854.49 | 0
10.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 374 | 6.74 | 8.86 | 3313.64 | 2520.76 | 3085.65
10.1.2 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 107 | 26.5 | 34.84 | 3727.88 | 2835.5 | 1816.98
10.1.3 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 267 | 20.32 | 26.72 | 7134.24 | 5425.44 | 1268.62
10.1.4 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 348.12 | 55.47 | 72.93 | 25388.39 | 19310.2164 | 929.12
10.1.5 | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 181.15 | 52.29 | 68.75 | 12454.06 | 9472.3335
10.1.6 | ED-9081 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 31,3x55,5; ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 403.08 | 61.81 | 81.27 | 32758.31 | 24914.3748 | 401.78
10.1.7 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 107 | 15.93 | 20.94 | 2240.58 | 1704.51 | 842.89
10.1.8 | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE H=8CM, ACABAMENTO POLIDO, COR CONFORME PROJETO, INCLUSIVE POLIMENTO | m² | 348.8 | 40.27 | 52.95 | 18468.96 | 14046.176 | 117.31
10.1.9 | PMLS017 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L=10CM | m | 427.37 | 22.563 | 29.67 | 12680.07 | 9642.7493 | 419.22
10.1.10 | ED-50750 | FAIXA DE PASTILHA COLORIDA (AZUL AMARELO, VERMELHO, INTERCALADAS), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - REVESTIMENTO EXTERNO | m² | 31 | 193.94 | 254.99 | 7904.69 | 6012.14 | 41.12
10.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.1 | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | m² | 834.51 | 43.81 | 57.6 | 48067.78 | 36559.8831 | 629.64
10.2.2 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 834.51 | 18.48 | 24.3 | 20278.59 | 15421.7448 | 810.93
10.2.3 | PMLS013 | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RU, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 285 | 62.2882 | 81.9 | 23341.5 | 17752.1304 | 811.3
10.2.4 | ED-50485 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 285 | 13.6 | 17.88 | 5095.8 | 3876 | 811.3
11 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 99791.15 | 0
11.1 |  | PINTURA EM PAREDE |  |  |  | 0 |  | 0
11.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 591 | 4.83 | 6.35 | 3752.85 | 2854.53 | 2612.9
11.1.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 591 | 16.47 | 21.65 | 12795.15 | 9733.77 | 2612.9
11.1.3 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR CONFORME PROJETO | m² | 1171 | 11.71 | 15.4 | 18033.4 | 13712.41
11.1.4 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, VERMELHO - LAYOUT CONFORME PROJETO | m² | 800 | 17 | 22.35 | 17880 | 13600
11.2 |  | PINTURA EM TETO | [5 empty] | 0
11.2.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1119.51 | 6.13 | 8.06 | 9023.25 | 6862.5963 | 1622.23
11.2.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1119.51 | 13.24 | 17.41 | 19490.67 | 14822.3124 | 1622.23
11.3 |  | PINTURA EM PISO, METAL E MADEIRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.1 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA, GRADIS METÁLICOS - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 121.99 | 18.13 | 23.84 | 2908.24 | 2211.6787 | 91.493
11.3.2 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 539 | 17.9 | 23.53 | 12682.67 | 9648.1
11.3.3 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 4 | 17.17 | 22.58 | 90.32 | 68.68 | 100
11.3.4 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 128.52 | 18.55 | 24.39 | 3134.6 | 2384.046 | 100.8
12 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 0 | 2640.26 | 0
12.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 9.18 | 218.75 | 287.61 | 2640.26 | 2008.125 | 9.18
13 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 226110.72 | 0
13.1 |  | AGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 60 | 106.4 | 139.89 | 8393.4 | 6384 | 69
13.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | m | 180 | 18.88 | 24.82 | 4467.6 | 3398.4 | 190
13.1.3 | ED-50021 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 21 | 34.37 | 45.19 | 948.99 | 721.77 | 21
13.1.4 | ED-50022 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 21 | 36.58 | 48.1 | 1010.1 | 768.18 | 21
13.1.5 | ED-50023 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | m | 21 | 48.59 | 63.89 | 1341.69 | 1020.39 | 21
13.1.6 | PMLS003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DO TIPO TUBULAR, 35M³, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESCADA, GUARDA CORPO E FUNDAÇÃO | unid. | 1 | 86245.534 | 113395.63 | 113395.63 | 86245.534 | 1
13.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 18 | 41.47 | 54.52 | 981.36 | 746.46 | 12
13.2.2 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 2 | 102.86 | 135.24 | 270.48 | 205.72 | 3
13.2.3 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 116.68 | 153.41 | 306.82 | 233.36 | 3
13.2.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | unid. | 2 | 98.7 | 129.77 | 259.54 | 197.4 | 6
13.2.5 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 316.3 | 415.87 | 831.74 | 632.6
13.2.6 | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 614.55 | 808.01 | 3232.04 | 2458.2 | 7
13.2.7 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 20 | 250.57 | 329.45 | 6589 | 5011.4 | 16
13.2.8 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 1 | 503.49 | 661.99 | 661.99 | 503.49 | 2
13.2.9 | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 2 | 373.46 | 491.03 | 982.06 | 746.92 | 2
13.2.10 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 2 | 338.64 | 445.24 | 890.48 | 677.28
13.2.11 | ED-50348 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | unid. | 4 | 76.28 | 100.29 | 401.16 | 305.12
13.2.12 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 4 | 382.46 | 502.86 | 2011.44 | 1529.84
13.2.13 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 38.11 | 50.11 | 200.44 | 152.44 | 6
13.2.14 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 56.08 | 73.73 | 73.73 | 56.08 | 2
13.2.15 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 6 | 129.72 | 170.56 | 1023.36 | 778.32 | 5
13.2.16 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 26 | 304.41 | 400.24 | 10406.24 | 7914.66 | 18
13.2.17 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 17 | 446.55 | 587.12 | 9981.04 | 7591.35 | 8
13.2.18 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 459.97 | 604.77 | 1209.54 | 919.94 | 2
13.2.19 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 19 | 32.06 | 42.15 | 800.85 | 609.14 | 20
13.2.20 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 22 | 69.5 | 91.38 | 2010.36 | 1529 | 14
13.2.21 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unid. | 19 | 38.07 | 50.05 | 950.95 | 723.33 | 20
13.2.22 | ED-48182 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | unid. | 22 | 38.07 | 50.05 | 1101.1 | 837.54 | 14
13.2.23 | 13.40.65 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, APOIO "U" | m | 8 | 67.25 | 88.42 | 707.36 | 538 | 1.6
13.2.24 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid. | 6 | 99.88 | 131.32 | 787.92 | 599.28 | 2
13.2.25 | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 14 | 311.88 | 410.06 | 5740.84 | 4366.32 | 12
13.2.26 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 8 | 324.64 | 426.84 | 3414.72 | 2597.12 | 8
13.2.27 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid. | 4 | 238.62 | 313.74 | 1254.96 | 954.48
13.2.28 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 4 | 313.46 | 412.14 | 1648.56 | 1253.84 | 4
13.2.29 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 71.71 | 94.28 | 188.56 | 143.42 | 6
13.3 |  | ESGOTO | [5 empty] | 0
13.3.1 | ED-50015 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 15 | 62.55 | 82.24 | 1233.6 | 938.25 | 8
13.3.2 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | unid. | 2 | 24.77 | 32.57 | 65.14 | 49.54 | 10
13.3.3 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 6 | 209.7 | 275.71 | 1654.26 | 1258.2 | 4
13.3.4 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 34 | 132.95 | 174.8 | 5943.2 | 4520.3 | 44
13.3.5 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 10 | 193.15 | 253.95 | 2539.5 | 1931.5 | 11
13.3.6 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 17 | 255.2 | 335.54 | 5704.18 | 4338.4 | 20
13.3.7 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 15 | 27.07 | 35.59 | 533.85 | 406.05 | 16
13.3.8 | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=75,00 MM) | m | 10 | 23.87 | 31.38 | 313.8 | 238.7 | 16
13.3.9 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 30 | 51.62 | 67.87 | 2036.1 | 1548.6 | 46
13.3.10 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | unid. | 7 | 17.43 | 22.92 | 160.44 | 122.01 | 6
13.4 |  | AGUA PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1 | ED-50659 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | m | 50 | 75.88 | 99.77 | 4988.5 | 3794 | 224.45
13.4.2 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 30 | 76.86 | 101.06 | 3031.8 | 2305.8 | 10
13.4.3 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 | 59.79 | 78.61 | 2358.3 | 1793.7 | 80
13.4.4 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 10 | 274.79 | 361.29 | 3612.9 | 2747.9
13.4.5 | ED-49944 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM | unid. | 10 | 83.11 | 109.27 | 1092.7 | 831.1 | 16
13.4.6 | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 10 | 179.98 | 236.64 | 2366.4 | 1799.8 | 16
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 71525.22 | 0
14.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1.1 | ED-20585 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 3571.66 | 4696.02 | 4696.02 | 3571.66 | 1
14.1.2 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 469.17 | 616.86 | 616.86 | 469.17
14.1.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 683.07 | 898.1 | 1796.2 | 1366.14 | 2
14.1.4 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | unid. | 13 | 18.09 | 23.78 | 309.14 | 235.17 | 13
14.1.5 | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | unid. | 29 | 18.09 | 23.78 | 689.62 | 524.61 | 29
14.1.6 | ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | unid. | 6 | 42.28 | 55.59 | 333.54 | 253.68 | 6
14.1.7 | ED-49267 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | unid. | 2 | 274.97 | 361.53 | 723.06 | 549.94 | 2
14.1.8 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | unid. | 3 | 85.55 | 112.48 | 337.44 | 256.65 | 2
14.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 50 | 11.55 | 15.19 | 759.5 | 577.5 | 228
14.2.2 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | unid. | 15 | 6.4 | 8.41 | 126.15 | 96 | 155
14.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 6 | 208.38 | 273.98 | 1643.88 | 1250.28 | 6
14.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 40 | 20.31 | 26.7 | 1068 | 812.4 | 40
14.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 8.3 | 10.91 | 1309.2 | 996 | 546
14.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 11.17 | 14.69 | 1762.8 | 1340.4 | 416
14.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 0
14.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 1200 | 1.73 | 2.27 | 2724 | 2076 | 1200
14.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 800 | 3.59 | 4.72 | 3776 | 2872 | 800
14.3.3 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 600 | 5.45 | 7.17 | 4302 | 3270 | 600
14.3.4 | 11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 180 | 9.22 | 12.12 | 2181.6 | 1659.6 | 180
14.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 120 | 20.47 | 26.91 | 3229.2 | 2456.4 | 120
14.3.6 | 11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 120 | 20.79 | 27.33 | 3279.6 | 2494.8 | 120
14.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.4.1 | ED-49351 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | unid. | 50 | 22.46 | 29.53 | 1476.5 | 1123 | 51
14.4.2 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | unid. | 30 | 13.57 | 17.84 | 535.2 | 407.1 | 26
14.4.3 | ED-49529 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | unid. | 130 | 23.23 | 30.54 | 3970.2 | 3019.9 | 129
14.4.4 | ED-49531 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | unid. | 20 | 23.23 | 30.54 | 610.8 | 464.6 | 18
14.4.5 | 11.37.07 | LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 155 | 115 | 151.2 | 23436 | 17825 | 155
14.4.6 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid. | 223 | 18.98 | 24.95 | 5563.85 | 4232.54 | 223
14.4.7 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | unid. | 6 | 34.08 | 44.81 | 268.86 | 204.48 | 6
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0 | 6892.46 | 0
15.1 | ED-13938 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 13 | 23.19 | 30.49 | 396.37 | 301.47 | 38
15.2 | ED-13940 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 50 | 41.57 | 54.66 | 2733 | 2078.5 | 150
15.3 | ED-13941 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 30 | 55.3 | 72.71 | 2181.3 | 1659 | 90
15.4 | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | unid. | 9 | 24.4 | 32.08 | 288.72 | 219.6 | 28
15.5 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | unid. | 1 | 88.44 | 116.28 | 116.28 | 88.44 | 4
15.6 | ED-49342 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | unid. | 1 | 75.07 | 98.7 | 98.7 | 75.07 | 4
15.7 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 5 | 13.45 | 17.68 | 88.4 | 67.25 | 15
15.8 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 2 | 31.54 | 41.47 | 82.94 | 63.08 | 5
15.9 | ED-51084 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | unid. | 2 | 11.74 | 15.44 | 30.88 | 23.48 | 6
15.10 | ED-51086 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 | unid. | 1 | 12.17 | 16 | 16 | 12.17 | 4
15.11 | ED-51087 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 | unid. | 1 | 13.04 | 17.14 | 17.14 | 13.04 | 4
15.12 | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | unid. | 1 | 168.05 | 220.95 | 220.95 | 168.05 | 1
15.13 | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO 180X145MM COM BARRAMENTO DE COBRE 6MM, 4 TERMINAIS 16MM² E 1 TERMINAL 50MM² OU EQUIVALENTE - BASEADO SETOP (SPDA-CXS-015) | unid. | 1 | 249.59 | 328.16 | 328.16 | 249.59 | 3
15.14 | 11.92.23 | PROTEÇÃO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - PARAFUSO FENDA | unid. | 7 | 1.79 | 2.35 | 16.45 | 12.53 | 20
15.15 | 11.92.43 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA | unid. | 1 | 111.31 | 146.35 | 146.35 | 111.31 | 1
15.16 | 11.92.45 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - ALICATE PEQUENO Z-200 | unid. | 1 | 99.5 | 130.82 | 130.82 | 99.5 | 1
16 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 17557.1 | 0
16.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 8 | 155.39 | 204.31 | 1634.48 | 1243.12 | 8
16.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 38 | 29.8 | 39.18 | 1488.84 | 1132.4 | 38
16.3 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | unid. | 7 | 110.24 | 144.94 | 1014.58 | 771.68 | 8
16.4 | ED-49525 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - (BASEADO SETOP ELE-SIR-005) | unid. | 4 | 464.31 | 610.47 | 2441.88 | 1857.24 | 4
16.5 | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | m | 30 | 163.25 | 214.64 | 6439.2 | 4897.5 | 60
16.6 | 10.90.23 | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | unid. | 1 | 251.75 | 331 | 331 | 251.75 | 2
16.7 | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | unid. | 1 | 13.49 | 17.74 | 17.74 | 13.49 | 2
16.8 | 10.90.28 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | unid. | 1 | 221.34 | 291.02 | 291.02 | 221.34 | 2
16.9 | ED-50186 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | unid. | 1 | 328.14 | 431.44 | 431.44 | 328.14 | 2
16.10 | ED-50185 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | unid. | 1 | 896.59 | 1178.84 | 1178.84 | 896.59 | 2
16.11 | ED-49984 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | unid. | 1 | 225 | 295.83 | 295.83 | 225 | 2
16.12 | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | unid. | 1 | 133.69 | 175.78 | 175.78 | 133.69 | 2
16.13 | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 42.41 | 55.76 | 55.76 | 42.41 | 2
16.14 | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 29.58 | 38.89 | 38.89 | 29.58 | 2
16.15 | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 58.04 | 76.31 | 76.31 | 58.04 | 2
16.16 | ED-50208 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 153.88 | 202.32 | 202.32 | 153.88 | 1
16.17 | ED-50345 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3") | unid. | 1 | 375.32 | 493.47 | 493.47 | 375.32 | 1
16.18 | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 52.82 | 69.45 | 69.45 | 52.82 | 1
16.19 | ED-50203 | PLACAS INDICATIVAS - ROTA DE FUGA, EXTINTORES, HIDRANTES. | unid. | 30 | 19.27 | 25.34 | 760.2 | 578.1 | 15
16.20 | ED-50189 | ESGUICHO JATO SIMPLES REQUINTE 13MM (BASEADO SETOP INC-ESG-005) | unid. | 1 | 91.32 | 120.07 | 120.07 | 91.32 | 1
17 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 36474.38 | 0
17.1 | ED-50436 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 610 | 17.46 | 22.96 | 14005.6 | 10650.6 | 326.32
17.2 | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | unid. | 2 | 2310 | 3037.19 | 6074.38 | 4620
17.3 | ED-49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | unid. | 2 | 2700 | 3549.96 | 7099.92 | 5400
17.4 | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | unid. | 1 | 495 | 650.83 | 650.83 | 495
17.5 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1293.96 | 5.08 | 6.68 | 8643.65 | 6573.3168 | 882.71
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1897043.62 | 1438521.6057
4315.5648
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | DATA: 01/2022 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: ESCOLA DONA SANTINHA - REFORMA DA NOVA SEDE |  |  |  | LOCAL: RUA DOLORES NEVES 229 - VÁRZEA |  |  |  | ( ) DIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2021/ SUDECAP NOV 2021 / SINAPI DEZ 2021. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES |  |  | ( X )INDIRETA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 1.31% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 24851.59 | 24851.59 | 24851.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 17.01% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 322711.26 | 322711.26 | 53785.21 | 53785.21 | 53785.21 | 53785.21 | 53785.21 | 53785.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.382% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 121066.56 | 121066.56 | 121066.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO | 0.7857% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 02: 50%
|  | 14904.94 | 14904.94 | 7452.47 | 7452.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | 3.971% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 03: 50%
|  | 75330 | 75330 | 0 | 37665 | 37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | 10.66% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 50%
|  | 202187.17 | 202187.17 | 0 | 0 | 101093.585 | 101093.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 5.052% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 50%
|  | 95836.54 | 95836.54 | 0 | 0 | 47918.27 | 47918.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PISOS E SOLEIRAS | 13.11% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 50%; ( X )INDIRETA MÊS 05: 50%
|  | 248670.57 | 248670.57 | 0 | 0 | 0 | 124335.285 | 124335.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 5.674% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 02: 0%; ( X )INDIRETA MÊS 05: 50%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 50%
|  | 107639.21 | 107639.21 |  |  |  | 0 | 53819.605 | 53819.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTOS | 11.75% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 30%; ( X )INDIRETA MÊS 05: 40%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 30%
|  | 222854.49 | 222854.49 |  | 0 | 0 | 66856.347 | 89141.796 | 66856.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 5.26% | 100% | ( X )INDIRETA MÊS 05: 50%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 50%
|  | 99791.15 | 99791.15 |  | 0 | 0 | 0 | 49895.575 | 49895.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VIDROS E ESPELHOS | 0.1392% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 0%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 100%
|  | 2640.26 | 2640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11.92% | 100% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 226110.72 | 226110.72 | 11305.536 | 33916.608 | 45222.144 | 45222.144 | 45222.144 | 45222.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.77% | 100% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 71525.22 | 71525.22 | 3576.261 | 10728.783 | 14305.044 | 14305.044 | 14305.044 | 14305.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.3633% | 100% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 6892.46 | 6892.46 | 344.623 | 1033.869 | 1378.492 | 1378.492 | 1378.492 | 1378.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.9255% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 0%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 100%
|  | 17557.1 | 17557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.923% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 04: 0%; ( X )INDIRETA MÊS 06: 100%
|  | 36474.38 | 36474.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36474.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 11.72% | 7.621% | 15.89% | 23.98% | 22.77% | 18.02% | 0% | 0%
|  | 1897043.62 | 1897043.62 | 222382.25 | 144581.94 | 301367.745 | 454894.377 | 431883.151 | 341934.157 | 0 | 0
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
OBRA: ESCOLA DONA SANTINHA - REFORMA DA NOVA SEDE
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: ESCOLA DONA SANTINHA - REFORMA DA NOVA SEDE
LOCAL: RUA DOLORES NEVES 229 - VÁRZEA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2021/ SUDECAP NOV 2021 / SINAPI DEZ 2021. |  |  | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| PMLS011 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 3269.55 | 3269.55
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 34.36 | 103.08
COMPOSICAO | ED-49065 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2" | UN | 2 | 5.93 | 11.86
COMPOSICAO | ED-49445 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 2 | 19.63 | 39.26
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 5.89 | 11.78
COMPOSICAO | ED-49442 | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | UN | 1 | 1119.64 | 1119.64
ED-49204 | ED-49212 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 278.82 | 278.82
COMPOSICAO | ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UN | 1 | 97.69 | 97.69
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.09 | 30.18
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.82 | 39.64
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 50.11 | 210.46
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 6.49 | 54.52
COMPOSICAO | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.4 | 25.8 | 216.72
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 128.99 | 386.97
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 51.27 | 461.43
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 27.21 | 81.63
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 37.79 | 113.37
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 25 | 12.5
| PMLS003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DO TIPO TUBULAR, 35M³, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESCADA, GUARDA CORPO E FUNDAÇÃO | UN | 1 | 86245.534 | 86245.534
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.36 | 11.68
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.68 | 8.34
INSUMO | MERCADO | RESERVATÓRIO TUBULAR 35m3 | UNID. | 1 | 68175 | 68175
COMPOSICAO | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 6.9 | 50.56 | 348.864
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 689 | 13.57 | 9349.73
COMPOSICAO | ED-49639 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 16.5 | 448.9 | 7406.85
COMPOSICAO | ED-50083 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (60 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23 | 41.09 | 945.07
| PMLS004 | REVESTIMENTO PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR, APLICADAS EM PAREDE | M2 | 1 | 244.5369 | 244.5369
INSUMO | MERCADO | PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR | M2 | 1.09 | 194.46 | 211.9614
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.14 | 0.96 | 5.8944
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.05 | 0.671
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 21.45 | 19.5195
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 14.11 | 6.4906
| PMLS005 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 3295.486 | 3295.486
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 31.22 | 93.66
COMPOSICAO | ED-49065 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2" | UN | 2 | 5.93 | 11.86
COMPOSICAO | ED-49445 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 2 | 19.63 | 39.26
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 5.89 | 11.78
COMPOSICAO | ED-49442 | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | UN | 1 | 1119.64 | 1119.64
ED-49204 | ED-49204 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 57 X 49 X 26 CM, MED. S/ DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 | UN | 1 | 232.52 | 232.52
COMPOSICAO | ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UN | 1 | 271.49 | 271.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.09 | 30.18
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.82 | 39.64
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 49.32 | 207.144
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 6.38 | 53.592
COMPOSICAO | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.4 | 25.8 | 216.72
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 100.19 | 300.57
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 51.27 | 461.43
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 27.21 | 81.63
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 37.79 | 113.37
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 22 | 11
| PMLS006 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 181.3998 | 181.3998
INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 18.72 | 112.32
INSUMO | MERCADO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 46.7 | 46.7
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 19.15 | 18.1638
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 14.11 | 4.2161
| PMLS007 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 36CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 126.884 | 126.884
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 32.98 | 17.3838
INSUMO | MERCADO | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 36CM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 88.9 | 88.9
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 19.91 | 16.8399
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 14.11 | 3.7603
| PMLS008 | TORNEIRA DO TIPO "GOURMET", FLEXÍVEL, BICA MÓVEL,COM MOLA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 122.9616 | 122.9616
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.74 | 0.07854
INSUMO | MERCADO | TORNEIRA DO TIPO "GOURMET", FLEXÍVEL, BICA MÓVEL,COM MOLA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA | UN | 1 | 118.95 | 118.95
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 19.15 | 3.1923
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0525 | 14.11 | 0.74077
| PMLS009 | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100, TUBO GALVANIZADO 250CM E EXAUSTOR DE 25CM - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CHAPÉU CHINÊS | UNID. | 1 | 3230.6154 | 3230.6154
MERCADO |  | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 3 | 809.92 | 2429.76
MERCADO |  | TUBO GALVANIZADO 250MM | M | 3 | 120.9 | 362.7
MERCADO |  | CHAPÉU CHINÊS 25CM DE DIÂMETRO | UNID. | 1 | 98.4 | 98.4
MERCADO |  | EXAUSTOR INDUSTRIAL DE 25CM, 2100M³/H | UNID. | 1 | 225.05 | 225.05
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 19.82 | 9.3154
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.6 | 46.8
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.53 | 58.59
| PMLS010 | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 680 | 680
INSUMO | MERCADO | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 680 | 680
| PMLS011 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 3269.548 | 3269.548
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 34.36 | 103.08
COMPOSICAO | ED-49065 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2" | UN | 2 | 5.93 | 11.86
COMPOSICAO | ED-49445 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 2 | 19.63 | 39.26
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 5.89 | 11.78
COMPOSICAO | ED-49442 | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | UN | 1 | 1119.64 | 1119.64
ED-49204 | ED-49212 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 278.82 | 278.82
COMPOSICAO | ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UN | 1 | 97.69 | 97.69
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.09 | 30.18
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.82 | 39.64
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 50.11 | 210.462
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 6.49 | 54.516
COMPOSICAO | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.4 | 25.8 | 216.72
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 128.99 | 386.97
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 51.27 | 461.43
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 27.21 | 81.63
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 37.79 | 113.37
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 25 | 12.5
| PMLS012 | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO, FIXADO NO CONTRAPISO COM COLA PU | UN | 1 | 156.9436 | 156.9436
INSUMO | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | 310ML | 0.3325 | 25.22 | 8.3857
INSUMO | MERCADO | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO | M2 | 1.11 | 129 | 143.19
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 23.1 | 3.9501
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 16.68 | 1.4178
| PMLS013 | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RU, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 1 | 62.2882 | 62.2882
INSUMO | 39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 1.0665 | 19.64 | 20.9461
INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.4 | 4.97 | 11.928
INSUMO | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.2122 | 1.87 | 4.1368
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4404 | 2.03 | 2.924
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5202 | 2.73 | 1.4201
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 7.974 | 0.12 | 0.95688
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0221 | 32.19 | 0.7114
INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0711 | 29.04 | 2.0647
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4566 | 20.99 | 9.584
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4566 | 16.68 | 7.6161
| PMLS014 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CRISTAL, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1 | 369.3796 | 369.3796
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.25 | 0.315
INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 3.82 | 4.8132
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, CRISTAL, COMPATCO | M2 | 1.357 | 263.82 | 358.0037
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 16.68 | 2.7689
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 25.03 | 3.2038
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 22.47 | 0.11909
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 21.35 | 0.15586
| PMLS015 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CORES VARIADAS, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1 | 386.968 | 386.968
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.25 | 0.315
INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 3.82 | 4.8132
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, VERDE, COMPATCO | M2 | 0.6785 | 287.4025 | 195.0026
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, AZUL, COMPATCO | M2 | 0.6785 | 267.725 | 181.6514
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 14.11 | 2.3423
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 21.33 | 2.7302
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 21.38 | 0.11331
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 20.41 | 0.14899
| PMLS016 | PORTA DE MADEIRA, CORRER, COM VERNIZ E PUXADOR, 80X210 | UN | 1 | 1011.1636 | 1011.1636
| MERCADO | KIT PARA PORTA DE CORRER DE MADEIRA/ALUMÍNIO | UN | 1 | 125 | 125
INSUMO | 4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 1.68 | 384.81 | 646.4808
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.458 | 20.69 | 71.546
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.389 | 23.1 | 32.0859
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.424 | 16.68 | 40.4323
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.025 | 506.56 | 12.664
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0271 | 15.7 | 0.42547
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0.1804 | 31.1 | 5.6104
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4718 | 24.16 | 11.3987
INSUMO | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLET | CJ | 1 | 65.52 | 65.52
| PMLS017 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L=10CM | UN | 1 | 22.563 | 22.563
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
INSUMO | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 15.25 | 15.25
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.69 | 2.069
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.68 | 5.004
| PMLS018 | PORTA 90X210, CORRER, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA | UN | 1 | 1206.8399 | 1206.8399
| MERCADO | KIT PARA PORTA DE CORRER DE MADEIRA/ALUMÍNIO | UN | 1 | 125 | 125
COMPOSICAO | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARC | M2 | 1.89 | 521.91 | 986.4099
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.69 | 62.07
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.68 | 33.36

## COTAÇÕES
ITEM 1 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA A SER FIXADA NA PLATIBANDA METÁLICA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM ACM 3MM, COR CONFORME PROJETO - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSIVE O ACM. H=70CM
| EMPRESA | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
| CONSPLATON | m2 | 386.77
| AD Brasil | m2 | 420.81
| MMP Adesivos | m2 | 408.94
| MEDIANA |  | 408.94
ITEM 2 | RESERVATÓRIO TUBULAR 35m3
| EMPRESA | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
| JÁ RESERVATÓRIOS | 35 M3 | 67850
| FORMATO | 35 M3 | 68500
| MEDIANA |  | 68175
ITEM 3 | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO
| EMPRESA | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
| PLT SHOP | m2 | 120
| AMERICANAS | m2 | 133.12
| MERCADO LIVRE | m2 | 129
| MEDIANA |  | 129
CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, CRISTAL, COMPATCO
| EMPRESA | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
| DWGA SOLUÇÕES PLÁSTICAS 1000X2000MM | m2 | 261.29
| CASA DO POLI 2000x6000MM | m2 | 385.31
| RM POLICARBONATOS & ACESSÓRIOS 2050x6000MM | m2 | 263.8211
| MEDIANA |  | 263.8211
KIT PARA PORTA DE CORRER DE MADEIRA/ALUMÍNIO
| EMPRESA | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
| MERCADO LIVRE | unid. | 109
| MERCADO LIVRE | unid. | 115
| MERCADO LIVRE | unid. | 125
| MERCADO LIVRE | unid. | 130
| MERCADO LIVRE | unid. | 139
125