## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: Urbanização e Fechamento Area Externa Escola Dona Santinha |  |  |  |  | DATA: OUTUBRO/2022
LOCAL: BAIRRO VÁRZEA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 09/2022; SETOP 06/2022; SUDECAP 08/2022 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 04 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11233.0795
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 – 0,5% | VB | 1 | 1967.72 | 2561.3811 | 2561.3811
1.2 | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4,PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 601.31 | 782.7252 | 3130.9009
1.3 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 800 | 1041.36 | 4165.44
1.4 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 366.87 | 477.5547 | 1375.3575
2 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 13635.0728
2.1 | RO-41291 | REMOÇÃO DE CERCA | M | 62 | 8.4 | 10.9343 | 677.9254 |  | 0
2.2 | ED-48448 | REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM – COM POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO | M | 77 | 2.26 | 2.9418 | 226.5218
2.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 64.0761 | 61.26 | 79.7421 | 5109.5655 |  | 0
2.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 19.1976 | 243.79 | 317.3414 | 6092.1941
2.5 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 83.2989 | 8.7 | 11.3248 | 943.3429
2.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 166.5979 | 2.7 | 3.5146 | 585.5232
3 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 159646.7524
3.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 2907.3 | 0.35 | 0.4556 | 1324.5513
3.2 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 164.67 | 214.3509 | 643.0528
3.3 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1889.745 | 7.09 | 9.2291 | 17440.5568
3.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12661.2915 | 2.7 | 3.5146 | 44499.2485
3.5 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (EMPRÉSTIMO) | M3 | 1592.9227 | 2.18 | 2.8377 | 4520.2463
3.6 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2070.7995 | 7.09 | 9.2291 | 19111.5186
3.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14495.5967 | 2.7 | 3.5146 | 50946.0791
3.8 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1349.9345 | 1.4 | 1.8224 | 2460.0936
3.9 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 2732.65 | 0.11 | 0.14319 | 391.28
3.10 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1349.9345 | 10.42 | 13.5637 | 18310.1255
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 122987.5923
4.1 |  | TRABALHOS EM TERRA
4.1.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 122.4 | 6.01 | 7.8232 | 957.5618
4.1.2 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 40.8 | 5.94 | 7.7321 | 315.4696
4.1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.76 | 64.12 | 83.465 | 480.7584
4.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 5.76 | 27.39 | 35.6536 | 205.3645
4.1.5 | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 39.1106 | 20.75 | 27.0103 | 1056.3887
4.1.6 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 13.0369 | 12.22 | 15.9068 | 207.3746
4.1.7 | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 136 | 25.91 | 33.727 | 4586.8784
4.1.8 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 85 | 2.43 | 3.1631 | 268.8661
4.2 |  | REDE TUBULAR
4.2.1 | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 34 | 1229.38 | 1600.2839 | 54409.6542
4.2.2 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24 | 106.91 | 139.1647 | 3339.9539
4.2.3 | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (BERÇO) | M3 | 51 | 591.62 | 770.1118 | 39275.6995
4.2.4 | 19.08.01 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUAS INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 56.44 | 24.67 | 32.1129 | 1812.4543
4.3 |  | POÇO DE VISITA, CAIXAS E ALA
4.3.1 | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 5415.8 | 7049.7469 | 7049.7469
4.3.2 | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 0.4 | 1938.08 | 2522.7987 | 1009.1195
4.3.3 | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 2 | 288.25 | 375.215 | 750.4301
4.3.4 | 19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UN | 1 | 853.04 | 1110.4022 | 1110.4022
4.3.5 | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 538.1 | 700.4448 | 2101.3343
4.3.6 | 19.10.11 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UN | 1 | 3111.42 | 4050.1354 | 4050.1354
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 207334.3917
5.1 |  | MURO DE DIVISA
5.1.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 450.072 | 91.4 | 118.9754 | 53547.4872
5.1.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 56.259 | 17.77 | 23.1312 | 1301.3387
5.1.3 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 22.5036 | 242.94 | 316.235 | 7116.4259
5.1.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 74.88 | 56.28 | 73.2597 | 5485.6845
5.1.5 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 78 | 57.16 | 74.4052 | 5803.6034
5.1.6 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG CR 12,00 | KG | 731.52 | 11.72 | 15.2559 | 11160.0135
5.1.7 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG CR 12,92 | KG | 296.3 | 12.61 | 16.4144 | 4863.5977
5.1.8 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG CR 12,20 | KG | 302.76 | 11.93 | 15.5293 | 4701.6451
5.1.9 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 30.1944 | 482.51 | 628.0833 | 18964.5974
5.1.10 | 18.73.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 187.53 | 19.32 | 25.1488 | 4716.1627
5.1.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 900.144 | 12.87 | 16.7529 | 15080.0035
5.1.12 | ED-50401 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =450 MM | M | 187.53 | 71.7 | 93.3319 | 17502.5293
5.2 |  | PAISAGISMO
5.2.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | M2 | 2732.65 | 16.05 | 20.8923 | 57091.3026
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 25804.9268
6.1 | COMP001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 19824.02 | 25804.9268 | 25804.9268
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 540641.8156 | 393543.449
1967.72
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
|  | DIRETOR DE OBRAS | [5 empty] | 395511.169
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Urbanização e Fechamento Area Externa Escola Dona Santinha
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.078% | 100% | 45% | 10% | 10% | 35%
|  | 11233.0795 | 11233.0795 | 5054.8858 | 1123.308 | 1123.308 | 3931.5778
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 2.522% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 13635.0728 | 13635.0728 | 0 |  | 0 | 13635.0728
3 | TERRAPLENAGEM | 29.53% | 100% | 80% | 20%
|  | 159646.7524 | 159646.7524 | 127717.4019 | 31929.3505 | 0 | 0
4 | DRENAGEM | 22.75% | 100% | 80% | 20%
|  | 122987.5923 | 122987.5923 | 98390.0739 | 24597.5185 | 0 | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 38.35% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 207334.3917 | 207334.3917 | 0 |  | 103667.1958 | 103667.1958
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.773% | 100% | 44.9% | 11.2% | 20.35% | 23.55%
|  | 25804.9268 | 25804.9268 | 11586.4421 | 2889.5727 | 5252.3651 | 6076.547
TOTAL |  | 100% | 100% | 44.9% | 11.2% | 20.35% | 23.55%
|  | 540641.8156 | 540641.8156 | 242748.8037 | 60539.7496 | 110042.8688 | 127310.3934 | 514836.8887 | 231162.3616 | 57650.1769 | 104790.5038 | 121233.8465
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA | [8 empty] | 44.9% | 11.2% | 20.35% | 23.55%
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: Urbanização e Fechamento Area Externa Escola Dona Santinha
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP001 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | UN | PR. UNIT. | QUANT. | PR. TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 15832.13 | 0.33 | 5224.6029
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6346.77 | 1.32 | 8377.7364
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6284.53 | 0.99 | 6221.6847
19824.02