## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PMLS |  | DATA: 09/2023 | BDI | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: REMONTGAGEM DE GALPÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | 31.48% | ( ) DIRETA | (X) INDIRETA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | Contratação de empresa especializada para realização da remontagem de galpão existente, incluindo telhas e estruturas metálicas, na Garagem Municipal de Lagoa Santa, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários | 100% | 100% | 50% | 50%
|  | 131677.56 | 131677.56 | 65838.78 | 65838.78
TOTAL |  | 100% | 100% | 50% | 50%
|  | 131677.56 | 131677.56 | 65838.78 | 65838.78
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS